## Tabela de Medição e Faturamento
TABELA DE MEDIÇÃO E FATURAMENTO
Terceira Idade Residencial Cohapar Irati II - 22ª Etapa - Ewaldo Cordeiro | [5 empty] | VALOR PROPOSTO: | 0
ITEM | DESCRIÇÃO DA ETAPA | SERVIÇOS RELACIONADOS | Valor | Medição da Etapa em relação ao Preço Global Proposto | Medição das fases em relação a Etapa | VALORES MÁXIMOS A SEREM PAGOS POR MACRO INTERMEDIÁRIO | VALORES MÁXIMOS A SEREM PAGOS ETAPA | OBSERVAÇÕES
1 | SERVIÇOS TÉCNICOS |  |  | 0.75% |  | 0
1.1 | Projeto Executivo | PROJETO EXECUTIVO, edificações e infraestrutura |  |  | 100% |  | 0
2 | SERVIÇOS GERAIS |  |  | 1.34% |  | 0
2.1 | Administração local | ADMINISTRAÇÃO LOCAL da obra, inclusive PESSOAL indicado na proposta Critério de Medição: pagamentos proporcionais à execução da obra |  |  | 79.08% |  | 0 | Especificar, quantificar e discriminar pessoal técnico da obra (engenheiro, mestre, contra-mestre, apontador, entre outros), inclusive carga horária.
2.2 | Canteiro de obras | Instalações do CANTEIRO DE OBRAS, atendendo as NRs competentes, inclusive PLACA(s) de obra de acordo com normativo vigente à época da instalação |  |  | 20.92% |  | 0
3 | INFRAESTRUTURA |  |  | 26.56% |  | 0
3.1 | Patamarização | Execução de ATERROS, CANALETAS, plantio de GRAM A EM TALUDES, caixas hidrulicas, conforme projeto aprovado |  |  | 3.05% |  | 0
|  | MUROS DE ARRIMO, conforme projeto aprovado |  |  | 0.59% |  | 0
3.2 | Drenagem / Água potável / Esgoto sanitário | Drenagem: ESCAVAÇÕES E REATERRO, fornecimento e assentamento de TUBOS, implantação de REDE, EQUIPAMENTOS de drenagem de águas pluviais (poços de visita, caixas de ligação, bocas-de-lobo, entre outros), conforme projeto aprovado |  |  | 2.65% |  | 0
|  | Rede de esgoto: ESCAVAÇÕES E REATERRO, fornecimento e assentamento de TUBOS, implantação de REDE, EQUIPAMENTOS da rede de esgoto, TRATAMENTO de efluentes, conforme projeto aprovado |  |  | 1.6% |  | 0
|  | Rede de água potável: ESCAVAÇÕES E REATERRO, fornecimento e assentamento de TUBOS, implantação de REDE, EQUIPAMENTOS da rede de água potável, conforme projeto aprovado |  |  | 0.52% |  | 0
3.3 | Pavimentação Interna | SUBLEITO, SUB-BASE, BASE, camada de ROLAMENTO, GUIAS, MEIO-FIO / SARJETA, CALÇADAS em passeio, CALÇADAS de acesso, conforme projeto aprovado |  |  | 13.08% |  | 0
3.4 | Pavimentação Externa | CALÇADA externa |  |  | 0.83% |  | 0
3.5 | Energia elétrica | INFRAESTRUTURA (ELETRODUTOS, CAIXAS ENTERRADAS, conforme projeto aprovado |  |  | 3.9% |  | 0
|  | ENTRADA DE ENERGIA, QUADROS, CAIXAS, TRANSFORMADORES, conforme projeto aprovado |  |  | 7.61% |  | 0
|  | FIAÇÃO, DISJUNTORES, conforme projeto aprovado |  |  | 15.55% |  | 0
|  | Ampliação da REDE EXTERNA |  |  | 2.78% |  | 0
3.6 | Iluminação | ILUMINAÇÃO pública e nas áreas comuns, conforme projeto aprovado |  |  | 3.84% |  | 0
3.7 | Lógica, telefonia e CFTV | ESCAVAÇÕES e REATERRO, fornecimento e assentamento de ELETRODUTOS, CAIXAS DE PASSAGEM e CAIXAS DE DISTRIBUIÇÃO, instalação de EQUIPAMENTOS de CFTV, conforme projeto aprovado |  |  | 4.61% |  | 0
3.8 | Sistemas de Segurança Física | Execução e/ou instalação de SISTEMA DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO E PÂNICO e execução de SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, conforme projeto aprovado |  |  | 1.14% |  | 0
3.9 | Paisagismo e Sinalização | SINALIZAÇÃO VIÁRIA horizontal e vertical, PLACAS de sinalização, plantio de GRAMA, ÁRVORES e ARBUSTOS, entre outros, conforme projeto aprovado. |  |  | 6.59% |  | 0
3.10 | Fechamento da Área | MUROS, MURETAS, conforme projeto aprovado |  |  | 9.16% |  | 0
|  | GRADIL, PORTÕES, conforme projeto aprovado |  |  | 21.08% |  | 0
3.11 | Mobiliário Urbano | LIXEIRAS, BANCOS, MESA DE JOGOS, conforme projeto aprovado |  |  | 1.42% |  | 0
4 | CENTRO DE CONVIVÊNCIA |  |  | 6.16% |  | 0
4.1 | Supraestrutura | VIGAS DE COBERTURA, conforme projeto aprovado |  |  | 4.74% |  | 0
|  | VERGAS E CONTRAVERGAS, conforme projeto aprovado |  |  | 1.54% |  | 0
|  | PILARES, conforme projeto aprovado |  |  | 1.04% |  | 0
|  | LAJE, conforme projeto aprovado |  |  | 4.98% |  | 0
4.2 | Alvenaria / Vedações | ALVENARIA/VEDAÇÃO conforme projeto aprovado, inclusive IMPERMEABILIZAÇÃO conforme previsto |  |  | 4.95% |  | 0
4.3 | Churrasqueira | CHURRASQUEIRA conforme projeto aprovado, |  |  | 2.97% |  | 0
4.4 | Cobertura | TESOURAS da cobertura, conforme projeto aprovado |  |  | 14.31% |  | 0
|  | TRAMA da cobertura, conforme projeto aprovado |  |  | 10.97% |  | 0
|  | TELHAMENTO da cobertura, conforme projeto aprovado |  |  | 3.93% |  | 0
|  | CUMEEIRA, VEDAÇÕES de cobertura em geral (rufos, telhas paulistinha, ou outros, conforme projeto aprovado), VISTA / TESTEIRA de beiral, conforme projeto aprovado |  |  | 3.33% |  | 0
4.5 | Pavimentação | REGULARIZAÇÃO, REVESTIMENTO CERÂMICO para piso, RODAPÉ, SOLEIRAS, inclusive REJUNTE |  |  | 2.61% |  | 0 | A área referente aos locais onde há tubulação de esgoto enterrada será medida APENAS nos respectivos itens de medição da tubulação, quando concluidas as tubulações e executados os lastros e contrapiso.
|  | CALÇADA externa |  |  | 1.67% |  | 0
4.6 | Revestimento de paredes | REVESTIMENTO INTERNO (argamassado ou outro tipo, conforme sistema construtivo) sobre alvenaria/vedação, inclusive IMPERMEABILIZAÇÃO conforme previsto em projeto aprovado |  |  | 5.59% |  | 0
|  | REVESTIMENTO EXTERNO (argamassado ou outro tipo, conforme sistema construtivo) sobre alvenaria/vedação, inclusive IMPERMEABILIZAÇÃO conforme previsto em projeto aprovado |  |  | 4.25% |  | 0
|  | REVESTIMENTO CERÂMICO de paredes interno e externo |  |  | 2.48% |  | 0
4.7 | Esquadrias e vidros | PORTAS, completas |  |  | 7.34% |  | 0
|  | JANELAS, completas |  |  | 5.23% |  | 0
4.8 | Pintura | PINTURA INTERNA - Parede, teto e esquadrias internas, conforme projeto aprovado |  |  | 3.44% |  | 0
|  | PINTURA EXTERNA - Parede, teto/beiral/forro e esquadrias externas, conforme projeto aprovado |  |  | 1.23% |  | 0
|  | PINTURA EM ELEMENTOS DIVERSOS, grades, calhar, tesouras, madeiras aparentes, conforme projeto aprovado |  |  | 1.43% |  | 0
4.9 | Instalações elétricas | ELETRODUTOS, CAIXAS, FIAÇÃO, INTERRUPTORES, TOMADAS, PLACAS cegas e/ou com furo central, PONTOS de iluminação completos, LUMINÁRIAS, QUADRO de distribuição, DISJUNTORES, ATERRAMENTO, LIGAÇÃO elétrica da Entrada de Serviço ao quadro de distribuição da unidade habitacional elétrica interna da unidade habitacional, conforme projeto aprovado |  |  | 5.13% |  | 0
4.10 | Instalações hidrossanitárias e GLP | Água fria: TUBULAÇÃO e CONEXÕES (inclusive RG e RP), CAIXA d'água (inclusive ligações e conexões completas) |  |  | 1.35% |  | 0
|  | LOUÇAS sanitárias, METAIS sanitários e demais ACESSÓRIOS (inclusive ACESSIBILIDADE) e EQUIPAMENTOS (sifões, válvulas, engates, chuveiro, tanque, kits de acessibilidade), conforme projeto aprovado |  |  | 3.56% |  | 0
|  | Esgoto: TUBULAÇÃO de esgoto interna (inclusive aterro apiloado, lastros e contrapiso na área da tubulação), TUBULAÇÃO de esgoto externa (ligação das caixas, fossas, destinação ao alinhamento predial, se previsto), CAIXAS de gordura e de passagem/inspeção, INSTALAÇÕES GLP. Conforme projeto aprovado |  |  | 1.3% |  | 0
4.11 | Complementação da obra | LIMPEZA, testes gerais e REVISÕES em instalações |  |  | 0.63% |  | 0
5 | EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS |  |  | 3.31% |  | 0
5.1 | Guarita | Execução completa da Guarita |  |  | 20.13% |  | 0 | Serviços Iniciais, Infraestrutura, Supraestrutura, Alvenaria/Vedações, Cobertura, Piso. Revestimentos, Esquadrias, Acabamentos, Instalaçãoes e Limpeza, se houver
5.2 | Quiosque | Execução completa do Quiosque |  |  | 10.99% |  | 0
5.3 | Academia ao Ar Livre | Execução completa da Academia ao Ar Livre |  |  | 23.63% |  | 0
5.4 | Horta Elevada | Execução completa da Horta Elevada |  |  | 45.25% |  | 0
6 | UNIDADE HABITACIONAL |  |  | 61.88% |  | 0
As porcentagens de cada evento serão faturadas para cada unidade habitacional isoladamente a medida que for concluída.
6.1 | Supraestrutura | PILARES, conforme projeto aprovado |  |  | 0.74% |  | 0
|  | VIGAS DE COBERTURA, conforme projeto aprovado |  |  | 4.83% |  | 0
|  | PILARETES E CINTAS DE OITÃO, conforme projeto aprovado |  |  | 1.73% |  | 0
|  | LAJE, conforme projeto aprovado |  |  | 8.97% |  | 0
6.2 | Alvenaria / Vedações | ALVENARIA/VEDAÇÃO conforme projeto aprovado, inclusive IMPERMEABILIZAÇÃO conforme previsto |  |  | 0.9% |  | 0
6.3 | Cobertura | Alvenaria/vedação do OITÃO, inclusive elementos estruturais previstos, conforme projeto aprovado |  |  | 1.49% |  | 0
|  | ESTRUTURA de cobertura e TELHAMENTO, conforme projeto aprovado |  |  | 7.17% |  | 0
|  | CUMEEIRA, VEDAÇÕES de cobertura em geral (rufos, telhas paulistinha, ou outros, conforme projeto aprovado), VISTA / TESTEIRA de beiral, conforme projeto aprovado |  |  | 3.33% |  | 0
6.4 | Beiral / Forro externo | BEIRAL / FORRO externo, conforme projeto aprovado |  |  | 4.46% |  | 0
6.5 | Piso | Lastro de BRITA, lastro de CONCRETO, CONTRAPISO, IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO conforme projeto aprovado |  |  | 2.49% |  | 0 | A área referente aos locais onde há tubulação de esgoto enterrada será medida APENAS nos respectivos itens de medição da tubulação, quando concluidas as tubulações e executados os lastros e contrapiso.
|  | REGULARIZAÇÃO, REVESTIMENTO CERÂMICO para piso, RODAPÉ, SOLEIRAS, inclusive REJUNTE |  |  | 4.52% |  | 0
|  | CALÇADA externa |  |  | 0.86% |  | 0
6.6 | Revestimento de paredes | REVESTIMENTO INTERNO (argamassado ou outro tipo, conforme sistema construtivo) sobre alvenaria/vedação, inclusive IMPERMEABILIZAÇÃO conforme previsto em projeto aprovado |  |  | 6.55% |  | 0
|  | REVESTIMENTO EXTERNO (argamassado ou outro tipo, conforme sistema construtivo) sobre alvenaria/vedação, inclusive IMPERMEABILIZAÇÃO conforme previsto em projeto aprovado |  |  | 6.55% |  | 0
|  | REVESTIMENTO CERÂMICO de paredes interno e externo |  |  | 3.15% |  | 0
6.7 | Esquadrias e vidros | PORTAS EXTERNAS completas, alçapão, portinhola GLP, demais esquadrias |  |  | 4.5% |  | 0
|  | JANELAS, completas |  |  | 6.27% |  | 0
|  | PORTAS INTERNAS completas |  |  | 2.67% |  | 0
6.8 | Pintura | PINTURA INTERNA - Parede, teto e esquadrias internas, conforme projeto aprovado |  |  | 4.61% |  | 0
|  | PINTURA EXTERNA - Parede, teto/beiral/forro e esquadrias externas, conforme projeto aprovado |  |  | 2.57% |  | 0
6.9 | Instalações elétricas | ELETRODUTOS, CAIXAS e FIAÇÃO elétrica interna da unidade habitacional, conforme projeto aprovado |  |  | 6.21% |  | 0
|  | INTERRUPTORES, TOMADAS, PLACAS cegas e/ou com furo central, PONTOS de iluminação completos, LUMINÁRIAS, QUADRO de distribuição, DISJUNTORES, ATERRAMENTO, LIGAÇÃO elétrica da Entrada de Serviço ao quadro de distribuição da unidade habitacional. Em conformidade com projeto aprovado. |  |  | 2.31% |  | 0
6.10 | Instalações hidrossanitárias e GLP | Água fria: TUBULAÇÃO e CONEXÕES (inclusive RG e RP), CAIXA d'água (inclusive ligações e conexões completas) |  |  | 4.45% |  | 0
|  | Esgoto: TUBULAÇÃO de esgoto interna (inclusive aterro apiloado, lastros e contrapiso na área da tubulação), TUBULAÇÃO de esgoto externa (ligação das caixas, fossas, destinação ao alinhamento predial, se previsto), CAIXAS de gordura e de passagem/inspeção, INSTALAÇÕES GLP. Conforme projeto aprovado |  |  | 1.24% |  | 0
|  | LOUÇAS sanitárias, METAIS sanitários e demais ACESSÓRIOS (inclusive ACESSIBILIDADE) e EQUIPAMENTOS (sifões, válvulas, engates, chuveiro, tanque, kits de acessibilidade), conforme projeto aprovado |  |  | 6.54% |  | 0
6.11 | Complementação da obra | LIMPEZA, testes gerais e REVISÕES em instalações, DOCUMENTAÇÃO DE CONCLUSÃO de obra. |  |  | 0.89% |  | 0
|  | TOTAL GERAL: |  | 100% | 100% | 0 | 0
Para esse emprendimento a porcentagem de material é de 68,22% e de mão de obra é de 31,78%