## RESUMO
TERCEIRA IDADE RESIDENCIAL COHAPAR IRATI II 22ª ETAPA - EWALDO CORDEIRO
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA E RESUMO DE EVENTOS
IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA: TERCASA Construtora - EIRELI
DATA-BASE DO ORÇAMENTO E DATA DA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA: 02/05/2020
ÍNDICE DE BDI: 26,80%
RESPONSÁVEL TÉCNICO / CAU: PAULO BACILLA - CAU 15164-5
ITEM | SUB-ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
1 |  | SERVIÇOS GERAIS
1.1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |  |  |  | 209037.4914
| 1.1.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 7 | 13903.3788 | 97323.6514
| 1.1.2 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 7 | 7968.8229 | 55781.76
| 1.1.3 | APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 7 | 3441.7257 | 24092.08
| 1.1.4 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 7 | 4548.5714 | 31840
1.2 |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  | 12869.2814
| 1.2.1 | ALUGUEL DE CONTEINERS PARA ESCRITORIO, ALMOXARIFADO, DEPOSITO E AREA DE CONVIVENVIA NO CANTEIRO | MÊS | 7 | 1142.8571 | 8000
| 1.2.3 | PLACA DE OBRA ESTRUTURADA EM MADEIRA DE PINUS | M2 | 8 | 187.49 | 1499.92
| 1.2.4 | ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE DE MADEIRA | EV | 1 | 1264.49 | 1264.49
| 1.2.5 | ENTRADA PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO | EV | 1 | 2104.8714 | 2104.8714
1.3 |  | SERVIÇOS TÉCNICOS |  |  |  | 96403.4272
| 1.3.1 | EXECUÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DAS UNIDADES HABITACIONAIS E INFRAESTRUTURA | EV | 1 | 35692.1227 | 35692.1227
| 1.4.4 | EXECUÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DAS UNIDADES HABITACIONAIS E INFRAESTRUTURA | EV | 1 | 60711.3044 | 60711.3044
| SUBTOTAL (R$) |  |  |  |  | 318310.2
2 |  | EDIFICAÇÕES
| 2.1 | TIPOLOGIA HABITACIONAL - 40_TI | UD | 40 | 49272.0638 | 1970882.55
| SUBTOTAL (R$) |  |  |  |  | 1970882.55
3 |  | INFRAESTRUTURA
| 3.1 | TERRAPLENAGEM | EV | 1 | 29132.0742 | 29132.0742
| 3.2 | CONTENÇÕES | EV | 1 | 239455.0036 | 239455.0036
| 3.3 | DRENAGEM/ÁGUAS PLUVIAIS / ÁGUA POTÁVEL / ESGOTO SANITÁRIO | EV | 1 | 336318.3676 | 336318.3676
| 3.4 | PAVIMENTAÇÃO | EV | 1 | 168790.6745 | 168790.6745
| 3.5 | CALÇADA | EV | 1 | 110860.5376 | 110860.5376
| 3.6 | ENERGIA | EV | 1 | 121507.1574 | 121507.1574
| 3.7 | PAISAGISMO E SINALIZAÇÃO | EV | 1 | 23391.2499 | 23391.2499
| 3.8 | CFTV E INCÊNDIO | EV | 1 | 14331.1852 | 14331.1852
| SUBTOTAL (R$) |  |  |  |  | 1043786.25
4 |  | EDIFICAÇÕES E ELEMENTOS DIVERSOS
| 4.1 | CENTRO DE CONVIVÊNCIA | VB | 1 | 125732.8858 | 125732.8858
| 4.2 | GUARITA | VB | 1 | 19607.1233 | 19607.1233
| 4.3 | QUIOSQUE | VB | 1 | 5263.8944 | 5263.8944
| 4.4 | DETALHES E COMPLEMENTOS | VB | 1 | 84917.0965 | 84917.0965
| SUBTOTAL (R$) |  |  |  |  | 235521
PREÇO TOTAL (R$) | [5 empty] | 3568500
_______________________________
TERCASA CONSTRUTORA- EIRELI
Paulo Bacilla
Sócio Administrador
CAU 15164-5

## Serviços iniciais
TERCEIRA IDADE RESIDENCIAL COHAPAR IRATI II 22ª ETAPA - EWALDO CORDEIRO
PLANILHA ORÇAMENTARIA DE SERVIÇOS INICIAIS
IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA: TERCASA Construtora - EIRELI
DATA-BASE DO ORÇAMENTO E DATA DA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA: 02/05/2020
ÍNDICE DE BDI: 26,80%
RESPONSÁVEL TÉCNICO / CAU: PAULO BACILLA - CAU 15164-5
Item | Sub-item | Discriminação | Unid. | Quant. | UNIT. MAT. | UNIT. MO | UNITARIO S/ BDI | UNITARIO C/ BDI | MAT. S/ BDI | MO S/ BDI | TOTAL S/ BDI | TOTAL C/ BDI | INCIDENCIA ETAPA | INCIDENCIA GLOBAL
1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
| 1.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 7 | 0 | 12001.1901 | 12001.1901 | 13903.3788 | 0 | 84008.331 | 84008.331 | 97323.6514 | 46.56% | 5.858% | 97323.6514 | BOA GAROTO
| 1.2 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 7 | 0 | 6878.5696 | 6878.5696 | 7968.8229 | 0 | 48149.9871 | 48149.9871 | 55781.76 | 26.69% |  | 55781.76 | BOA GAROTO
| 1.3 | APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 7 | 0 | 2970.8465 | 2970.8465 | 3441.7257 | 0 | 20795.9258 | 20795.9258 | 24092.08 | 11.53% |  | 24092.08 | BOA GAROTO
| 1.4 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 7 | 0 | 3926.2593 | 3926.2593 | 4548.5714 | 0 | 27483.8153 | 27483.8153 | 31840 | 15.23% |  | 31840 | BOA GAROTO
|  | Sub-Total (R$) | [8 empty] | 180438.0591 | 209037.4914 | 65.67%
1.2 |  | SERVIÇOS INICIAIS
| 1.2.1 | ALUGUEL DE CONTEINERS PARA ESCRITORIO, ALMOXARIFADO, DEPOSITO E AREA DE CONVIVENVIA NO CANTEIRO | MÊS | 7 | 986.4973 |  | 986.4973 | 1142.8571 | 6905.4812 | 0 | 6905.4812 | 8000 | 62.16% | 0.3606% | 8000 | BOA GAROTO
| 1.2.3 | PLACA DE OBRA ESTRUTURADA EM MADEIRA DE PINUS | M2 | 8 | 97.1032 | 64.7354 | 161.8386 | 187.49 | 776.8252 | 517.8835 | 1294.7087 | 1499.92 | 11.66% |  | 1499.92 | BOA GAROTO
| 1.2.4 | ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE DE MADEIRA | VB | 1 | 654.8934 | 436.5956 | 1091.489 | 1264.49 | 654.8934 | 436.5956 | 1091.489 | 1264.49 | 9.826% |  | 1264.49 | BOA GAROTO
| 1.2.5 | ENTRADA PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO | VB | 1 | 1090.1362 | 726.7575 | 1816.8937 | 2104.8714 | 1090.1362 | 726.7575 | 1816.8937 | 2104.8714 | 16.36% |  | 2104.8714 | BOA GAROTO
|  | Sub-Total (R$) | [9 empty] | 12869.2814 | 4.043%
1.3 |  | SERVIÇOS TÉCNICOS
| 1.3.1 | EXECUÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DAS UNIDADES HABITACIONAIS E INFRAESTRUTURA | VB | 1 | 7987.4953 | 22821.4151 | 30808.9104 | 35692.1227 | 7987.4953 | 22821.4151 | 30808.9104 | 35692.1227 | 37.02% | 2.702% | 35692.1227 | BOA GAROTO
| 1.3.2 | EXECUÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DAS UNIDADES HABITACIONAIS E INFRAESTRUTURA | VB | 1 | 13586.5065 | 38818.5901 | 52405.0966 | 60711.3044 | 13586.5065 | 38818.5901 | 52405.0966 | 60711.3044 | 62.98% |  | 60711.3044 | BOA GAROTO
|  | Sub-Total (R$) | [9 empty] | 96403.4272 | 30.29%
PREÇO TOTAL (R$) | [11 empty] | 318310.2 |  | 8.92% | 318310.2 | BOA GAROTO
PREÇO GLOBAL (R$) | [11 empty] | 3568500
_______________________________
TERCASA CONSTRUTORA- EIRELI
Paulo Bacilla
Sócio Administrador
CAU 15164-5

## Habitação
TERCEIRA IDADE RESIDENCIAL COHAPAR IRATI II 22ª ETAPA - EWALDO CORDEIRO
PLANILHA ORÇAMENTARIA DE EDIFICAÇÕES
IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA: TERCASA Construtora - EIRELI
DATA-BASE DO ORÇAMENTO E DATA DA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA: 02/05/2020
ÍNDICE DE BDI: 26,80%
RESPONSÁVEL TÉCNICO / CAU: PAULO BACILLA - CAU 15164-5
Item | Sub-item | Discriminação | Unid. | Quant. | UNIT. MAT. | UNIT. MO | UNITARIO S/ BDI | UNITARIO C/ BDI | MAT. S/ BDI | MO S/ BDI | TOTAL S/ BDI | TOTAL C/ BDI | INCIDENCIA ETAPA | INCIDENCIA GLOBAL
1 |  | INFRAESTRUTURA | [12 empty] | 19.3083
| 1.1 | Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaleteadas, com reaproveitamento de 3 vezes | m² | 42.61 | 3.7088 | 2.4725 | 6.1813 | 7.8379 | 158.0322 | 105.3548 | 263.387 | 333.9747 | 6.758% | 0.1385% | 6.7579 | 0.067579 | 333.9747 | INFRAESTRUTURA | 197679.5198 | BOA GAROTO | 10535.479 | 13358.9874
| 1.2 | Escavação de valas, até 2,00 m | m³ | 4.857 | 16.785 | 83.9248 | 100.7097 | 127.7 | 81.5245 | 407.6227 | 489.1472 | 620.2387 | 12.55% |  | 12.5504 | 0.1255 | 620.2387 |  |  |  | 19565.8896 | 24809.548
| 1.3 | Reaterro apiloado de valas | m³ | 3.691 | 18.5524 | 92.7621 | 111.3145 | 141.1468 | 68.477 | 342.3849 | 410.8619 | 520.9729 | 10.54% |  | 10.5418 | 0.10542 | 520.9729 |  |  |  | 16434.475 | 20838.9143
| 1.4 | Estaca broca - Ø 25 cm - em concreto - traço 1:3:5 | m | 24.75 | 39.0231 | 24.3894 | 63.4125 | 80.4071 | 965.8214 | 603.6384 | 1569.4598 | 1990.075 | 40.27% |  | 40.2687 | 0.40269 | 1990.075 |  |  |  | 62778.3904 | 79602.999
| 1.5 | Vigas de baldrame em concreto armado, com armação utilizando CA-50, concreto fck = 25MPa | m³ | 1.5 | 477.7891 | 298.6182 | 776.4073 | 984.4845 | 716.6837 | 447.9273 | 1164.611 | 1476.7268 | 29.88% |  | 29.8812 | 0.29881 | 1476.7268 |  |  |  | 46584.4409 | 59069.071
|  | Sub-Total (R$) | [8 empty] | 3897.4669 | 4941.988 | 10.03% |  | 197679.5198 | [5 empty] | 155898.6749 | 197679.5198
2 |  | SUPRAESTRUTURA | [18 empty] | 0 | 0
| 2.1 | Pilares Em Concreto Armado, Com Armação Utilizando Ca-50, Concreto Fck=25 Mpa | m³ | 0.9 | 775.2377 | 516.8252 | 1292.0629 | 1638.3358 | 697.714 | 465.1426 | 1162.8566 | 1474.5022 | 12.89% | 0.3205% | 12.8935 | 0.12893 | 1474.5022 | 1474.5022 |  |  | 46514.2646 | 58980.0875
| 2.2 | Vigas em concreto - fck=25 Mpa | m³ | 1.5 | 377.0452 | 251.3635 | 628.4087 | 796.8223 | 565.5679 | 377.0452 | 942.6131 | 1195.2334 | 10.45% |  | 10.4515 | 0.10451 | 1195.2334 | 1195.2334 |  |  | 37704.5241 | 47809.3365
| 2.3 | Laje pré-fabricada, para forro , com concretagem | m² | 30.374 | 28.7816 | 19.1877 | 47.9694 | 60.8252 | 874.213 | 582.8087 | 1457.0217 | 1847.5035 | 16.16% |  | 16.1551 | 0.16155 | 1847.5035 | 1847.5035 |  |  | 58280.8672 | 73900.1397
| 2.4 | Cinta de amarração, em concreto - fck=25 Mpa | m³ | 0.15 | 380.9317 | 253.9545 | 634.8862 | 805.0357 | 57.1398 | 38.0932 | 95.2329 | 120.7554 | 1.056% |  | 1.0559 | 0.010559 | 120.7554 | 120.7554 |  |  | 3809.3172 | 4830.2141
| 2.5 | Vergas e contra-vergas, em concreto - fck=25 Mpa | m³ | 0.106 | 625.5101 | 417.0067 | 1042.5168 | 1321.9114 | 66.3041 | 44.2027 | 110.5068 | 140.1226 | 1.225% |  | 1.2253 | 0.012253 | 140.1226 | 140.1226 |  |  | 4420.2714 | 5604.9042
| 2.6 | Alvenaria de tijolos furados - (6 furos) | m² | 92.045 | 34.2272 | 22.8181 | 57.0453 | 72.3334 | 3150.4396 | 2100.293 | 5250.7326 | 6657.9289 | 58.22% |  | 58.2188 | 0.58219 | 6657.9289 | 6657.9289 |  |  | 210029.3043 | 266317.1579
|  | Sub-Total (R$) | [8 empty] | 9018.9637 | 11436.046 | 23.21% |  | 457441.8399 |  |  | SUPRAESTRUTURA | 457441.8399 | BOA GAROTO | 360758.5488 | 457441.8399
3 |  | COBERTURA | [18 empty] | 0 | 0
| 3.1 | Execução de Estrutura de Madeira Pontaleteada, incluso material | m² | 42.61 | 46.5754 | 31.0503 | 77.6256 | 98.4293 | 1984.5769 | 1323.0513 | 3307.6282 | 4194.0726 | 62.63% | 0.1876% | 62.6348 | 0.62635 | 4194.0726 | 4194.0726 |  |  | 132305.1297 | 167762.9045
| 3.2 | Telhamento com telha cerâmica de encaixe, incluso material | m² | 42.61 | 12.7597 | 7.7331 | 20.4928 | 25.9849 | 543.6892 | 329.5086 | 873.1978 | 1107.2149 | 16.54% |  | 16.5353 | 0.16535 | 1107.2149 | 1107.2149 |  |  | 34927.9136 | 44288.5945
| 3.3 | Cumeeira para telha Cerâmica, incluso material | m | 7.87 | 6.6021 | 4.0013 | 10.6033 | 13.445 | 51.9584 | 31.4899 | 83.4483 | 105.8124 | 1.58% |  | 1.5802 | 0.015802 | 105.8124 | 105.8124 |  |  | 3337.932 | 4232.4977
| 3.4 | Instalação de Rufo em Chapa de Aço Galvanizada, incluso material | m | 9.296 | 10.0921 | 5.6697 | 15.7619 | 19.986 | 93.8164 | 52.7058 | 146.5222 | 185.7901 | 2.775% |  | 2.7746 | 0.027746 | 185.7901 | 185.7901 |  |  | 5860.8876 | 7431.6055
| 3.5 | Execução de Alvenaria de tijolos furados - (6 furos) - (oitões), incluso material | m² | 15.28 | 28.2002 | 18.8001 | 47.0003 | 59.5964 | 430.8989 | 287.266 | 718.1649 | 910.6331 | 13.6% |  | 13.5995 | 0.136 | 910.6331 | 910.6331 |  |  | 28726.5964 | 36425.3242
| 3.6 | Pintura Imunizanto Fungicida, incluso material | m² | 42.61 | 2.1383 | 1.4255 | 3.5638 | 4.5189 | 91.1121 | 60.7414 | 151.8536 | 192.5503 | 2.876% |  | 2.8756 | 0.028756 | 192.5503 | 192.5503 |  |  | 6074.1421 | 7702.0122
|  | Sub-Total (R$) | [8 empty] | 5280.815 | 6696.0735 | 13.59% |  | 267842.9385 |  |  | COBERTURA | 267842.9385 | BOA GAROTO | 211232.6014 | 267842.9385
4 |  | REVESTIMENTOS E TUBULAÇÕES ELETRICAS / HIDRÁULICAS | [18 empty] | 0 | 0
| 4.1 | Execução de Chapisco em Parede, incluso material | m² | 92.9562 | 1.2048 | 1.004 | 2.2088 | 2.8007 | 111.9911 | 93.326 | 205.3171 | 260.3421 | 2.761% | 0.2643% | 2.7606 | 0.027606 | 260.3421 | 260.3421 |  |  | 8212.6839 | 10413.6832
| 4.2 | Execução de Chapisco em Teto, incluso material | m² | 30.26 | 2.2726 | 1.8938 | 4.1664 | 5.283 | 68.7683 | 57.3069 | 126.0753 | 159.8634 | 1.695% |  | 1.6951 | 0.016951 | 159.8634 | 159.8634 |  |  | 5043.0107 | 6394.5375
| 4.3 | Execução de Emboço/Reboco em Parede, incluso material | m² | 92.9562 | 11.9744 | 7.983 | 19.9574 | 25.306 | 1113.0974 | 742.0649 | 1855.1623 | 2352.3458 | 24.94% |  | 24.9436 | 0.24944 | 2352.3458 | 2352.3458 |  |  | 74206.4913 | 94093.8309
| 4.4 | Execução de Emboço/Reboco em Teto, incluso material | m² | 30.26 | 10.4831 | 6.9887 | 17.4718 | 22.1543 | 317.2188 | 211.4792 | 528.6979 | 670.389 | 7.109% |  | 7.1086 | 0.071086 | 670.389 | 670.389 |  |  | 21147.9168 | 26815.5584
| 4.5 | Execução de Chapisco externo- traço 1:3, incluso material | m² | 66.798 | 1.764 | 1.47 | 3.2339 | 4.1006 | 117.8293 | 98.1911 | 216.0205 | 273.9139 | 2.905% |  | 2.9045 | 0.029045 | 273.9139 | 273.9139 |  |  | 8640.8185 | 10956.5579
| 4.6 | Execução de Emboço/Reboco externo, incluso material | m² | 66.798 | 11.2387 | 7.4924 | 18.7311 | 23.751 | 750.7199 | 500.48 | 1251.1999 | 1586.5215 | 16.82% |  | 16.823 | 0.16823 | 1586.5215 | 1586.5215 |  |  | 50047.9957 | 63460.8586
| 4.7 | Assentamento de Caixas 4x2", incluso material | und | 22 | 8.2381 | 10.2976 | 18.5357 | 23.5033 | 181.2384 | 226.548 | 407.7865 | 517.0733 | 5.483% |  | 5.4829 | 0.054829 | 517.0733 | 517.0733 |  |  | 16311.459 | 20682.93
| 4.8 | Instalação de de Eletrodutos, incluso material | m | 42.952 | 6.0782 | 5.5256 | 11.6038 | 14.7136 | 261.0696 | 237.336 | 498.4057 | 631.9784 | 6.701% |  | 6.7013 | 0.067013 | 631.9784 | 631.9784 |  |  | 19936.2277 | 25279.1367
| 4.9 | Instalação de Tubos e Conexões Água Fria e Alimentação, incluso material | m | 89.51 | 5.0412 | 5.6014 | 10.6426 | 13.4948 | 451.2414 | 501.3793 | 952.6208 | 1207.9231 | 12.81% |  | 12.8085 | 0.12808 | 1207.9231 | 1207.9231 |  |  | 38104.8306 | 48316.9252
| 4.10 | Instalação de Tubos e Conexões Esgoto, incluso material | m | 65.05 | 10.7314 | 10.7314 | 21.4628 | 27.2148 | 698.0767 | 698.0767 | 1396.1534 | 1770.3225 | 18.77% |  | 18.772 | 0.18772 | 1770.3225 | 1770.3225 |  |  | 55846.1369 | 70812.9016
|  | Sub-Total (R$) | [8 empty] | 7437.4393 | 9430.673 | 19.14% |  | 377226.9201 |  |  | REVESTIMENTOS E TUBULAÇÕES ELETRICAS / HIDRÁULICAS | 377226.9201 | BOA GAROTO | 297497.571 | 377226.9201
5 |  | ESQUADRIAS | [18 empty] | 0 | 0
| 5.1 | Instalação de Janelas de Alumínio, incluso material | m2 | 5.14 | 181.7319 | 90.866 | 272.5979 | 345.6541 | 934.1021 | 467.051 | 1401.1531 | 1776.6621 | 57.42% | 0.08671% | 16.5025 | 0.16502 | 510.6334 | 510.6334 |  |  | 56046.1244 | 71066.4857
| 5.2 | Instalação de Porta de Alumínio, incluso material | und | 1 | 268.4718 | 134.2359 | 402.7078 | 510.6334 | 268.4718 | 134.2359 | 402.7078 | 510.6334 | 16.5% |  | 57.4175 | 0.57418 | 1776.6621 | 1776.6621 |  |  | 16108.3107 | 20425.338
| 5.3 | Instalação de Alçapão, incluso material | und | 1 | 34.3201 | 27.4561 | 61.7762 | 78.3322 | 34.3201 | 27.4561 | 61.7762 | 78.3322 | 2.532% |  | 2.5315 | 0.025315 | 78.3322 | 78.3322 |  |  | 2471.0478 | 3133.2886
| 5.4 | Instalação de Portas em Madeira, incluso material | und | 3 | 114.9303 | 76.6202 | 191.5504 | 242.8859 | 344.7908 | 229.8605 | 574.6513 | 728.6578 | 23.55% |  | 23.5485 | 0.23548 | 728.6578 | 728.6578 |  |  | 22986.0504 | 29146.3119
|  | Sub-Total (R$) | [8 empty] | 2440.2883 | 3094.2856 | 6.28% |  | 123771.4241 |  |  | ESQUADRIAS | 123771.4241 | BOA GAROTO | 97611.5332 | 123771.4241
6 |  | PINTURA E FORRO | [18 empty] | 0 | 0
| 6.1 | Aplicação e Lixamento de Massa em Paredes internas, incluso material | m² | 92.9562 | 2.3056 | 2.3056 | 4.6111 | 5.8469 | 214.3168 | 214.3168 | 428.6335 | 543.5073 | 15.28% | 0.09969% | 15.278 | 0.15278 | 543.5073 | 543.5073 |  |  | 17145.3406 | 21740.2918
| 6.2 | Aplicação de Tinta Latéx Acrílica em Paredes internas, incluso material | m² | 92.9562 | 3.1371 | 2.0914 | 5.2285 | 6.6297 | 291.6104 | 194.4069 | 486.0173 | 616.27 | 17.32% |  | 17.3234 | 0.17323 | 616.27 | 616.27 |  |  | 19440.694 | 24650.7999
| 6.3 | Aplicação e Lixamento de Massa em Teto, incluso material | m² | 30.26 | 6.9844 | 4.6563 | 11.6407 | 14.7604 | 211.348 | 140.8987 | 352.2467 | 446.6488 | 12.56% |  | 12.5553 | 0.12555 | 446.6488 | 446.6488 |  |  | 14089.8663 | 17865.9504
| 6.4 | Aplicação de Tinta Latéx Acrílica em Teto, incluso material | m² | 30.26 | 5.0419 | 3.3612 | 8.4031 | 10.6551 | 152.5665 | 101.711 | 254.2775 | 322.4238 | 9.063% |  | 9.0634 | 0.090634 | 322.4238 | 322.4238 |  |  | 10171.0992 | 12896.9538
| 6.5 | Aplicação de Fundo Selador Acrílico em Paredes externas, incluso material | m² | 66.798 | 0.81788 | 0.54525 | 1.3631 | 1.7284 | 54.6326 | 36.4217 | 91.0543 | 115.4569 | 3.246% |  | 3.2455 | 0.032455 | 115.4569 | 115.4569 |  |  | 3642.1724 | 4618.2746
| 6.6 | Textura Acrílica em Paredes externas, incluso material | m² | 66.798 | 4.3584 | 2.9056 | 7.2639 | 9.2107 | 291.1298 | 194.0865 | 485.2164 | 615.2544 | 17.29% |  | 17.2948 | 0.17295 | 615.2544 | 615.2544 |  |  | 19408.6548 | 24610.1743
| 6.7 | Instalação de Forro em PVC Liso, incluso material | m² | 12.34 | 28.6916 | 28.6916 | 57.3832 | 72.7619 | 354.0544 | 354.0544 | 708.1087 | 897.8819 | 25.24% |  | 25.2395 | 0.2524 | 897.8819 | 897.8819 |  |  | 28324.3495 | 35915.2752
|  | Sub-Total (R$) | [8 empty] | 2805.5544 | 3557.443 | 7.22% |  | 142297.7201 |  |  | PINTURA E FORRO | 142297.7201 | BOA GAROTO | 112222.1767 | 142297.7201
7 |  | PISOS, AZULEJOS E INSTALAÇÕES DE ESGOTO EXTERNAS | [18 empty] | 0 | 0
| 7.1 | Execução de calçada ao redor da casa em concreto simples - fck=10,5 MPa - e=5 cm, incluso material | m² | 29.0922 | 29.9012 | 14.9506 | 44.8518 | 56.8721 | 869.8919 | 434.946 | 1304.8379 | 1654.5344 | 25.52% | 0.1817% | 25.5164 | 0.25516 | 1654.5344 | 1654.5344 |  |  | 52193.5147 | 66181.3767
| 7.2 | Execução do Contrapiso, incluso material | m² | 31.3862 | 36.1605 | 18.0802 | 54.2407 | 68.7772 | 1134.9398 | 567.4699 | 1702.4097 | 2158.6555 | 33.29% |  | 33.291 | 0.33291 | 2158.6555 | 2158.6555 |  |  | 68096.389 | 86346.2212
| 7.3 | Revestimento cerâmico para piso, incluso material | m² | 31.3862 | 12.5455 | 8.3637 | 20.9092 | 26.5129 | 393.7565 | 262.5043 | 656.2609 | 832.1388 | 12.83% |  | 12.8333 | 0.12833 | 832.1388 | 832.1388 |  |  | 26250.4344 | 33285.5509
| 7.4 | Rodapé cerâmico, incluso material | m | 18.6 | 4.7857 | 3.1905 | 7.9761 | 10.1137 | 89.0137 | 59.3425 | 148.3562 | 188.1157 | 2.901% |  | 2.9011 | 0.029011 | 188.1157 | 188.1157 |  |  | 5934.2482 | 7524.6267
| 7.5 | Instalação de Soleira, incluso material | m | 3.8 | 16.5094 | 9.4339 | 25.9433 | 32.8962 | 62.7357 | 35.849 | 98.5847 | 125.0054 | 1.928% |  | 1.9278 | 0.019278 | 125.0054 | 125.0054 |  |  | 3943.3887 | 5000.2169
| 7.6 | Instalação de Peitoril, incluso material | m | 4.5 | 44.166 | 25.2377 | 69.4037 | 88.0039 | 198.747 | 113.5697 | 312.3167 | 396.0175 | 6.107% |  | 6.1074 | 0.061074 | 396.0175 | 396.0175 |  |  | 12492.6666 | 15840.7013
| 7.7 | Assentamento de Azulejo interno (cozinha e banheiros), incluso material | m² | 33.241 | 13.4968 | 8.9979 | 22.4947 | 28.5233 | 448.6478 | 299.0985 | 747.7464 | 948.1424 | 14.62% |  | 14.6223 | 0.14622 | 948.1424 | 948.1424 |  |  | 29909.8548 | 37925.6959
| 7.8 | Azulejo externo (área de serviço), incluso material | m² | 7.254 | 11.8456 | 7.897 | 19.7426 | 25.0336 | 85.9277 | 57.2851 | 143.2128 | 181.5938 | 2.801% |  | 2.8006 | 0.028006 | 181.5938 | 181.5938 |  |  | 5728.5126 | 7263.7539
|  | Sub-Total (R$) | [8 empty] | 5113.7252 | 6484.2036 | 13.16% |  | 259368.1436 |  |  | PISOS, AZULEJOS E INSTALAÇÕES DE ESGOTO EXTERNAS | 259368.1436 | BOA GAROTO | 204549.0091 | 259368.1436
8 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [18 empty] | 0 | 0
| 8.1 | Passagem de Fiação em eletroduto, incluso material | m | 193.284 | 3.1879 | 1.2752 | 4.4631 | 5.6592 | 616.1784 | 246.4713 | 862.6497 | 1093.8398 | 50% | 0.06131% | 50 | 0.5 | 1093.8398 | 1093.8398 |  |  | 34505.9879 | 43753.5926
| 8.2 | Instalação de Quadro com disjuntores, incluso material | und | 1 | 287.5499 | 143.7749 | 431.3248 | 546.9199 | 287.5499 | 143.7749 | 431.3248 | 546.9199 | 25% |  | 25 | 0.25 | 546.9199 | 546.9199 |  |  | 17252.9939 | 21876.7963
| 8.3 | Instalção de Interruptores, Tomadas e Luminárias, incluso material | und | 33 | 3.1369 | 2.0913 | 5.2282 | 6.6293 | 103.518 | 69.012 | 172.5299 | 218.768 | 10% |  | 10 | 0.1 | 218.768 | 218.768 |  |  | 6901.1976 | 8750.7185
| 8.4 | Instalação de Caixas Distribuição e Passagem | und | 3 | 34.506 | 23.004 | 57.51 | 72.9227 | 103.518 | 69.012 | 172.5299 | 218.768 | 10% |  | 10 | 0.1 | 218.768 | 218.768 |  |  | 6901.1976 | 8750.7185
| 8.5 | Aterramento de quadro de energia, incluso material | und | 1 | 51.759 | 34.506 | 86.265 | 109.384 | 51.759 | 34.506 | 86.265 | 109.384 | 5% |  | 5 | 0.05 | 109.384 | 109.384 |  |  | 3450.5988 | 4375.3593
|  | Sub-Total (R$) | [8 empty] | 1725.2994 | 2187.6796 | 4.44% |  | 87507.1852 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 87507.1852 | BOA GAROTO | 69011.9757 | 87507.1852
9 |  | PEÇAS, LOUÇAS E METAIS | [18 empty] | 0 | 0
| 9.1 | Instalação de Reservatório em PVC 310 litros, incluso material | und | 1 | 160.22 | 186.384 | 346.604 | 439.4939 | 160.22 | 186.384 | 346.604 | 439.4939 | 39.82% | 0.03093% | 10 | 0.1 | 110.3694 | 110.3694 |  |  | 13864.16 | 17579.7549
| 9.2 | Kit de acessorios para banheiro, sobrepor, pvc - cabide, papeleira e saboneteira, incluso fixação e material | und | 1 | 12 | 4.1814 | 16.1814 | 20.518 | 12 | 4.1814 | 16.1814 | 20.518 | 1.859% |  | 40 | 0.4 | 441.4777 | 441.4777 |  |  | 647.256 | 820.7206
| 9.3 | Chuveiro eletrico comum corpo plastico tipo ducha, fornecimento e instalacao | und | 1 | 18.9 | 12 | 30.9 | 39.1812 | 18.9 | 12 | 30.9 | 39.1812 | 3.55% |  | 40 | 0.4 | 441.4777 | 441.4777 |  |  | 1236 | 1567.248
| 9.4 | Lavatório louça branca sem coluna, 30x40 cm, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e com torneira cromada padrão popular - fornecimento e instalação. | und | 1 | 50.1382 | 10.0276 | 60.1658 | 76.2903 | 50.1382 | 10.0276 | 60.1658 | 76.2903 | 6.912%
| 9.5 | Bancada de mármore sintético 120 x 55 cm, fixada com mãos francesas, com cuba integrada, incluso sifão tipo flexível em pvc, válvula em plástico cromado tipo americana e torneira cromada longa, de parede, padrão popular - fornecimento e instalação. | und | 1 | 66.3122 | 13.2624 | 79.5747 | 100.9007 | 66.3122 | 13.2624 | 79.5747 | 100.9007 | 9.142%
| 9.6 | Vaso sanitario em louça, auto sifonado, na cor branca, com caixa acoplada convencional, com dispositivo de duplo acionamento, incluso material | und | 1 | 68 | 13.6 | 81.6 | 103.4688 | 68 | 13.6 | 81.6 | 103.4688 | 9.375%
| 9.7 | Tanque de PVC reforçado sem coluna com no 20 litros, com esfregador e dimensões de 52x50 cm, com acessórios | und | 1 | 33 | 6.6 | 39.6 | 50.2128 | 33 | 6.6 | 39.6 | 50.2128 | 4.55%
| 9.8 | Banco retrátil para banho com dimensões mínimas de 45x70 cm, incluso material | und | 1 | 25 | 5 | 30 | 38.04 | 25 | 5 | 30 | 38.04 | 3.447%
| 9.9 | Barras de apoio para bacia sanitária: 02 com comprimento de 80 cm, 01 com comprimento de 70 cm , incluso material | und | 1 | 27.0495 | 5.4099 | 32.4594 | 41.1585 | 27.0495 | 5.4099 | 32.4594 | 41.1585 | 3.729%
| 9.10 | Barra de apoio para banho com comprimento de 70 cm, incluso material | und | 1 | 32 | 6.4 | 38.4 | 48.6912 | 32 | 6.4 | 38.4 | 48.6912 | 4.412%
| 9.11 | Barra de apoio para banho formato “L” 70x70 cm, incluso material | und | 3 | 19.58 | 3.916 | 23.496 | 29.7929 | 58.74 | 11.748 | 70.488 | 89.3788 | 8.098%
| 9.12 | Barra de apoio para pia com comprimento de 40 cm, incluso material | und | 1 | 18.5 | 3.7 | 22.2 | 28.1496 | 18.5 | 3.7 | 22.2 | 28.1496 | 2.55%
| 9.13 | Barra de apoio para pia em formato “U” com comprimento de 20 cm, incluso material | und | 1 | 18.54 | 3.708 | 22.248 | 28.2105 | 18.54 | 3.708 | 22.248 | 28.2105 | 2.556%
|  | Sub-Total (R$) | [8 empty] | 870.4213 | 1103.6942 | 2.24% |  | 44147.7691 | 1103.6942 | 1103.6942 | PEÇAS, LOUÇAS E METAIS | 44147.7691 | BOA GAROTO | 34816.8526 | 44147.7691
10 |  | COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA | [18 empty] | 0 | 0
| 10.1 | Limpeza Final Obra, incluso material de limpeza | und | 1 | 99.1355 | 99.1355 | 198.2711 | 251.4077 | 99.1355 | 99.1355 | 198.2711 | 251.4077 | 2.198% | 0.009527% | 73.9484 | 0.73948 | 251.4077 | 251.4077 |  |  | 7930.8423 | 10056.308
| 10.2 | Placa Numeração Residencial, incluso material | und | 1 | 38.0999 | 31.7499 | 69.8498 | 88.5695 | 38.0999 | 31.7499 | 69.8498 | 88.5695 | 0.7745% |  | 26.0516 | 0.26052 | 88.5695 | 88.5695 |  |  | 2793.9918 | 3542.7816
|  | Sub-Total (R$) | [8 empty] | 268.1209 | 339.9772 | 0.69% |  | 13599.0896 |  |  | COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA | 13599.0896 | BOA GAROTO | 10724.8341 | 13599.0896
PREÇO TOTAL (R$) | [11 empty] | 49272.0638 |  | 1.381% | 1970882.55 |  |  |  | 1970882.55 | BOA GAROTO
PREÇO GLOBAL (R$) | [11 empty] | 3568500
_______________________________
TERCASA CONSTRUTORA- EIRELI
Paulo Bacilla
Sócio Administrador
CAU 15164-5

## Infraestrutura
TERCEIRA IDADE RESIDENCIAL COHAPAR IRATI II 22ª ETAPA - EWALDO CORDEIRO
PLANILHA ORÇAMENTARIA DE INFRAESTRUTURA
IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA: TERCASA Construtora - EIRELI
DATA-BASE DO ORÇAMENTO E DATA DA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA: 02/05/2020
ÍNDICE DE BDI: 15,85%
RESPONSÁVEL TÉCNICO / CAU: PAULO BACILLA - CAU 15164-5
Item | Sub-item | Discriminação | Unid. | Quant. | UNIT. MAT. | UNIT. MO | UNITARIO S/ BDI | UNITARIO C/ BDI | MAT. S/ BDI | MO S/ BDI | TOTAL S/ BDI | TOTAL C/ BDI | INCIDENCIA ETAPA | INCIDENCIA GLOBAL
1 |  | TERRAPLENAGEM
| 1.1 | Limpeza roça densa | m² | 11046.143 | 0.01 | 0.12 | 0.13 | 0.15061 | 110.4614 | 1325.5372 | 1435.9986 | 1663.6044 | 5.711% | 0.8164%
| 1.2 | Limpeza raspagem mecanizada | m² | 1862.87 | 0.03 | 0.62 | 0.65 | 0.75303 | 55.8861 | 1154.9794 | 1210.8655 | 1402.7877 | 4.815%
| 1.3 | Execução de corte e aterro compensado (Movimentação de terra), com bota fora | m³ | 2369.22 | 2 | 4.8176 | 6.8176 | 7.8982 | 4738.44 | 11413.904 | 16152.344 | 18712.4905 | 64.23%
| 1.4 | Abertura de ruas | m² | 931 | 2 | 4.8176 | 6.8176 | 7.8982 | 1862 | 4485.1659 | 6347.1659 | 7353.1916 | 25.24%
|  | Sub-Total (R$) | [8 empty] | 25146.374 | 29132.0742 | 2.794% |  | 29132.0742 | BOA GAROTO
2 |  | CONTENÇÕES
| 2.1 | Execução de Muros de arrimo (com drenagem) e guarda corpo, incluso material | m² | 7.2 | 327.48 | 520.2788 | 847.7588 | 982.1285 | 2357.856 | 3746.0072 | 6103.8632 | 7071.3255 | 2.953% | 6.71%
| 2.2 | Plantio de Grama em taludes, com material | m² | 478 | 3.5 | 3.4 | 6.9 | 7.9937 | 1673 | 1625.2 | 3298.2 | 3820.9647 | 1.596%
| 2.3 | Instalação de Canaletas de concreto para micro drenagem, incluso material | m | 360.6 | 29.03 | 34.46 | 63.49 | 73.5532 | 10468.218 | 12426.276 | 22894.494 | 26523.2713 | 11.08%
| 2.4 | Instalação de Caixa de passagem (60x60 cm), incluso material | ud | 4 | 114.9547 | 76.6365 | 191.5911 | 221.9583 | 459.8187 | 306.5458 | 766.3645 | 887.8333 | 0.3708%
| 2.5 | Execução de taludes de contenção, incluso material | m² | 478 | 72.3108 | 86.773 | 159.0839 | 184.2986 | 34564.5828 | 41477.4993 | 76042.0821 | 88094.7521 | 36.79%
| 2.6 | Execução de Muro de divisa h= 1,8 e gradil de portão, com material | m | 463 | 95.807 | 114.9684 | 210.7754 | 244.1833 | 44358.6364 | 53230.3637 | 97589.0002 | 113056.8567 | 47.21%
|  | Sub-Total (R$) | [9 empty] | 239455.0036 | 22.97% |  | 239455.0036 | BOA GAROTO
3 |  | DRENAGEM/REDE DE AGUA/REDE DE ESGOTO
3.1 |  | DRENAGEM | [11 empty] | 9.425% | 80428.7208 | 80428.7208
| 3.1.1 | Instalação de Tubo de concreto DN 40 cm, incluso material | m | 252.16 | 111.8965 | 43.9686 | 155.8651 | 180.5697 | 28215.8116 | 11087.1247 | 39302.9363 | 45532.4518 | 13.54%
| 3.1.2 | Instalação de Poço de visita DN 40 cm, incluso material | ud | 2 | 675.948 | 450.632 | 1126.58 | 1305.1429 | 1351.896 | 901.264 | 2253.16 | 2610.2859 | 0.7761%
| 3.1.3 | Instalação de Calha de concreto de diametro 20 cm com grelha de ferro fundido, incluso material | m | 73 | 183.35 | 23.56 | 206.91 | 239.7052 | 13384.55 | 1719.88 | 15104.43 | 17498.4822 | 5.203%
| 3.1.4 | Instalação de Caixa de ligação, incluso material | ud | 12 | 151.284 | 100.856 | 252.14 | 292.1042 | 1815.408 | 1210.272 | 3025.68 | 3505.2503 | 1.042%
| 3.1.5 | Escavação de valas, incluso material | m³ | 138.688 | 10.25 | 26.85 | 37.1 | 42.9804 | 1421.552 | 3723.7728 | 5145.3248 | 5960.8588 | 1.772%
| 3.1.6 | Reaterro compactado de valas, incluso material | m³ | 138.688 | 13.58 | 19.54 | 33.12 | 38.3695 | 1883.383 | 2709.9635 | 4593.3466 | 5321.392 | 1.582%
3.2 |  | REDE DE ÁGUA | [12 empty] | 151542.8977 | 151542.8977 |  | 0.98
| 3.2.1 | Rede de distribuição de água potavel, com tubos em PVC 50 mm e conexões, considerando escavação de vala, assentamento e reaterro | m | 571.68 | 11.25 | 14.68 | 25.93 | 30.0399 | 6431.4 | 8392.2624 | 14823.6624 | 17173.2129 | 5.106% |  |  |  | EXECUÇÃO DA FUNDAÇÃO DO CASTELO D'GUA | 0.15 | 5.4491
| 3.2.2 | Rede de distribuição de água potavel, com tubos em PVC 25 mm e conexões, considerando escavação de vala, assentamento e reaterro | m | 275.36 | 5.47 | 12.6 | 18.07 | 20.9341 | 1506.2192 | 3469.536 | 4975.7552 | 5764.4124 | 1.714%
| 3.2.3 | Hidrômetro DN 50 (2" ), 5,0 M³/H fornecimento e instalação | und | 1 | 1225 | 7.1429 | 1232.1429 | 1427.4375 | 1225 | 7.1429 | 1232.1429 | 1427.4375 | 0.4244%
| 3.2.4 | Hidrômetro DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H forneciemnto e instalação | und | 42 | 95.68 | 7.1429 | 102.8229 | 119.1203 | 4018.56 | 300 | 4318.56 | 5003.0518 | 1.488% |  |  |  | EXECUÇÃO DE VIGAS BALDRAME | 0.08 | 2.9062
| 3.2.5 | Fornecimento e instalação de castelo d'agua | und | 1 | 71584.4589 | 33875 | 105459.4589 | 122174.7831 | 71584.4589 | 33875 | 105459.4589 | 122174.7831 | 36.33% |  |  |  | EXECUÇÃO PILARES | 0.1 | 3.6327
3.3 |  | REDE DE ESGOTO | [12 empty] | 104346.7491 | 104346.7491 | EXECUÇÃO DE LAJES | 0.25 | 9.0818
| 3.3.1 | Escavação de valas e reaterro compactado, para instalação de tubos de esgoto | m | 587.6 | 15 | 63.36 | 78.36 | 90.7801 | 8814 | 37230.336 | 46044.336 | 53342.3633 | 15.86% |  |  |  | INSTALAÇÃO DA CISTERNA | 0.1 | 3.6327
| 3.3.2 | Instalação de tubos de esgoto de PVC branco 100 mm | m | 498 | 30.8 | 16.5 | 47.3 | 54.797 | 15338.4 | 8217 | 23555.4 | 27288.9309 | 8.114%
| 3.3.3 | Instalação de tubos de esgoto de PVC ocre 150 mm | m | 89.6 | 47.8121 | 17.45 | 65.2621 | 75.6062 | 4283.9686 | 1563.52 | 5847.4886 | 6774.3156 | 2.014%
| 3.3.4 | Instalação de caixas de passagem 40 x 40 cm | und | 40 | 76 | 32 | 108 | 125.118 | 3040 | 1280 | 4320 | 5004.72 | 1.488%
| 3.3.5 | Instalação de TIL de ligação | und | 2 | 45.5 | 25 | 70.5 | 81.6743 | 91 | 50 | 141 | 163.3485 | 0.04857%
| 3.3.6 | Poço de visita esgoto sanitario anel base/banqueta em concreto FCK=10 Mpa | und | 8 | 818.9955 | 451.297 | 1270.2925 | 1471.6339 | 6551.964 | 3610.376 | 10162.34 | 11773.0709 | 3.501%
|  | Sub-Total (R$) | [9 empty] | 336318.3676 | 32.26% |  | 336318.3676 | BOA GAROTO | EXECUÇÃO DO FECHAMENTO | 0.05 | 1.8164
4 |  | PAVIMENTAÇÃO (RUAS E ESTACIONAMENTO) | [14 empty] | INSTALAÇÃO DAS CAIXAS D'ÁGUA | 0.05 | 1.8164
| 4.1 | Regularização e compactação do sub-leito espessura de 20 cm | m² | 1975 | 8.5 | 12 | 20.5 | 23.7493 | 16787.5 | 23700 | 40487.5 | 46904.7688 | 27.79% | 4.73% |  |  | INSTALAÇÃO DA BOMBA DE RECALQUE | 0.1 | 3.6327
| 4.2 | Base em brita graduada (espessura de 10 cm) | m³ | 197.5 | 65.2 | 52.16 | 117.36 | 135.9616 | 12877 | 10301.6 | 23178.6 | 26852.4081 | 15.91% |  |  |  | INSTALAÇÃO HIDRAULICA DOS BARRILETES E PRUMADAS | 0.05 | 1.8164
| 4.3 | Camada de areia espessura 5 cm | m² | 1975 | 4.04 | 12.36 | 16.4 | 18.9994 | 7979 | 24411 | 32390 | 37523.815 | 22.23% |  |  |  | ACABAMENTO DAS PAREDES | 0.05 | 1.8164
| 4.4 | Pavimentação em Paver 20 x 10 x 6 cm, para aruamento, incluso material | m² | 931 | 7.5 | 5.1349 | 12.6349 | 14.6376 | 6982.5 | 4780.6127 | 11763.1127 | 13627.5661 | 8.074%
| 4.5 | Pavimentação em Paver 20 x 10 x 6 cm, para estacionamento, incluso material | m² | 1044 | 7 | 5.1349 | 12.1349 | 14.0583 | 7308 | 5360.8589 | 12668.8589 | 14676.8731 | 8.695%
| 4.6 | Execução de passeio em concreto simples, incluso material | m² | 171.17 | 56.1398 | 42.1048 | 98.2446 | 113.8164 | 9609.4471 | 7207.0853 | 16816.5325 | 19481.9529 | 11.54%
| 4.7 | Plantio de grama em passeio, incluso material | m² | 168.5 | 3.2 | 1.5 | 4.7 | 5.445 | 539.2 | 252.75 | 791.95 | 917.4741 | 0.5436%
| 4.8 | Guias e sarjetas | m | 501 | 5.2818 | 9.89 | 15.1718 | 17.5765 | 2646.1601 | 4954.89 | 7601.0501 | 8805.8166 | 5.217%
|  | Sub-Total (R$) | [9 empty] | 168790.6745 | 16.19% |  | 168790.6745 | BOA GAROTO
5 |  | RAMPAS DE ACESSO ÀS HABITAÇÕES/SOCIAL
| 5.1 | Regularização e compactação do sub-leito espessura de 20 cm | m² | 129.36 | 23.45 | 32.52 | 55.97 | 64.8412 | 3033.492 | 4206.7872 | 7240.2792 | 8387.8635 | 7.654% | 3.071%
| 5.2 | Base em brita graduada (espessura de 10 cm) | m³ | 12.936 | 65.2 | 52.16 | 117.36 | 135.9616 | 843.4272 | 674.7418 | 1518.169 | 1758.7987 | 1.605%
| 5.4 | Pavimentação em concreto simples espessura de 6 cm | m² | 129.36 | 337.7156 | 325.8725 | 663.5881 | 768.7668 | 43686.893 | 42154.8664 | 85841.7593 | 99447.6782 | 90.74%
|  | Sub-Total (R$) | [9 empty] | 109594.3404 | 10.51% |  | 110860.5376 | FAZ BATER
6 |  | ENERGIA
| 6.1 | Posteamento para iluminação pública, inlcuso poste de 8,0 metros de altura | und | 5 | 412.3 | 124 | 536.3 | 621.3035 | 2061.5 | 620 | 2681.5 | 3106.5177 | 2.557% | 3.405%
|  | Posteamento para iluminação pública, inlcuso poste de 3,0 metros de altura | und | 35 | 187 | 40 | 227 | 262.9795 | 6545 | 1400 | 7945 | 9204.2825 | 7.575%
|  | Escavação e reaterro de valas para instalação de eletroduto reforçado de Ø60 mm, para rede eletrica, inlcuso material | m | 116.55 | 2.5 | 2 | 4.5 | 5.2133 | 291.375 | 233.1 | 524.475 | 607.6043 | 0.5001%
|  | Escavação e reaterro de valas para instalação de eletroduto reforçado de Ø50 mm, para rede eletrica, inlcuso material | m | 513.74 | 2.3 | 1.84 | 4.14 | 4.7962 | 1181.602 | 945.2816 | 2126.8836 | 2463.9947 | 2.028%
|  | Escavação e reaterro de valas para instalação de eletroduto reforçado de Ø50 mm, para rede de telefonia, inlcuso material | m | 10.32 | 2.3 | 1.84 | 4.14 | 4.7962 | 23.736 | 18.9888 | 42.7248 | 49.4967 | 0.04074%
|  | Escavação e reaterro de valas para instalação de eletroduto reforçado de Ø40 mm, para rede de telefonia, inlcuso material | m | 93.57 | 2 | 1.6 | 3.6 | 4.1706 | 187.14 | 149.712 | 336.852 | 390.243 | 0.3212%
|  | Escavação e reaterro de valas para instalação de eletroduto reforçado de Ø40 mm, para rede eletrica, inlcuso material | m | 156.64 | 2 | 1.6 | 3.6 | 4.1706 | 313.28 | 250.624 | 563.904 | 653.2828 | 0.5376%
|  | Escavação e reaterro de valas para instalação de eletroduto reforçado de Ø32 mm, para rede de telefonia, inlcuso material | m | 81.12 | 1.45 | 1.16 | 2.61 | 3.0237 | 117.624 | 94.0992 | 211.7232 | 245.2813 | 0.2019%
|  | Escavação e reaterro de valas para instalação de eletroduto reforçado de Ø25 mm, para rede eletrica, inlcuso material | m | 349 | 1.05 | 0.84 | 1.89 | 2.1896 | 366.45 | 293.16 | 659.61 | 764.1582 | 0.6289%
|  | Escavação e reaterro de valas para instalação de eletroduto reforçado de Ø20 mm, para rede de telefonia, inlcuso material | m | 320.36 | 0.8 | 0.64 | 1.44 | 1.6682 | 256.288 | 205.0304 | 461.3184 | 534.4374 | 0.4398%
|  | Escavação e reaterro de valas para instalação de eletroduto reforçado de Ø20 mm, para rede eletrica, inlcuso material | m | 440.39 | 0.8 | 0.64 | 1.44 | 1.6682 | 352.312 | 281.8496 | 634.1616 | 734.6762 | 0.6046%
|  | Instalação de fiação de diametro de 2,5 mm2, para rede eletrica, incluso material | m | 434.508 | 1.78 | 1.54 | 3.32 | 3.8462 | 773.4242 | 669.1423 | 1442.5666 | 1671.2134 | 1.375%
|  | Instalação de fiação de diametro de 4 mm2, para rede eletrica, incluso material | m | 749.44 | 3.05 | 1.72 | 4.77 | 5.526 | 2285.792 | 1289.0368 | 3574.8288 | 4141.4392 | 3.408%
|  | Instalação de fiação de diametro de 10 mm2 (aluminio), para rede eletrica, incluso material | m | 206.46 | 3.54 | 2.34 | 5.88 | 6.812 | 730.8684 | 483.1164 | 1213.9848 | 1406.4014 | 1.157%
|  | Instalação de fiação de diametro de 16 mm2 (aluminio), para rede eletrica, incluso material | m | 7262.65 | 3.5 | 2.45 | 5.95 | 6.8931 | 25419.275 | 17793.4925 | 43212.7675 | 50061.9911 | 41.2%
|  | Instalação de fiação de diametro de 25 mm2 (aluminio), para rede eletrica, incluso material | m | 1895.28 | 6.54 | 2.7 | 9.24 | 10.7045 | 12395.1312 | 5117.256 | 17512.3872 | 20288.1006 | 16.7%
|  | Instalação de caixas de passagem 40 x 40 cm para rede de telefonia e de energia | und | 37 | 13.16 | 6.58 | 19.74 | 22.8688 | 486.92 | 243.46 | 730.38 | 846.1452 | 0.6964%
|  | Instalação de caixas de passagem 20 x 20 cm para rede de energia | und | 13 | 6.58 | 3.29 | 9.87 | 11.4344 | 85.54 | 42.77 | 128.31 | 148.6471 | 0.1223%
|  | Instalação de cabos de telefonia com 4 pares de fios, incluso material | m | 686.02 | 1.8177 | 2.7266 | 4.5442 | 5.2645 | 1246.9786 | 1870.4678 | 3117.4464 | 3611.5616 | 2.972%
|  | Instalação de cabos de telefonia com 2 pares AWG 24, incluso material | m | 2982.5 | 0.3981 | 0.59715 | 0.99525 | 1.153 | 1187.3333 | 1780.9999 | 2968.3331 | 3438.8139 | 2.83%
|  | Instalação de cabos de telefonia com 1 par de fios, incluso material | m | 274.08 | 0.16 | 0.24 | 0.4 | 0.4634 | 43.8528 | 65.7792 | 109.632 | 127.0087 | 0.1045%
|  | Instalação de padrão de entrada de energia, incluso material | und | 1 | 824.7369 | 824.7369 | 1649.4738 | 1910.9154 | 824.7369 | 824.7369 | 1649.4738 | 1910.9154 | 1.573%
|  | Instalação de lâmpadas de vapor de sódio, 220v de 70 W de potência em postes, inlcuso material | und | 40 | 20.25 | 3 | 23.25 | 26.9351 | 810 | 120 | 930 | 1077.405 | 0.8867%
|  | Instalação do sistema de proteção contra descargas atmosfericas, incluso material | und | 1 | 9529.1515 | 2575.76 | 12104.9115 | 14023.54 | 9529.1515 | 2575.76 | 12104.9115 | 14023.54 | 11.54%
|  | Sub-Total (R$) | [9 empty] | 121507.1574 | 11.66% |  | 121507.1574 | BOA GAROTO
7 |  | PAISAGISMO E SINALIZAÇÃO
| 7.1 | Sinalização horizontal em tinta retroflexiva amarela | m² | 14.962 | 103.9806 | 69.3204 | 173.301 | 200.7692 | 1555.7578 | 1037.1718 | 2592.9296 | 3003.9089 | 12.84% | 0.6555%
| 7.2 | Plantio de Grama no empreendimento | m² | 6636.4 | 0.5 | 2 | 2.5 | 2.8963 | 3318.2 | 13272.8 | 16591 | 19220.6735 | 82.17%
| 7.3 | Plantio de Peltophorum Dubium - Canafístula muda de 2,00 m | ud | 7 | 0.3 | 2.5 | 2.8 | 3.2438 | 2.1 | 17.5 | 19.6 | 22.7066 | 0.09707%
| 7.4 | Plantio de Cassia Leptophylla - Falso Barbatimão muda de 2,00 m | ud | 7 | 0.3 | 1.2 | 1.5 | 1.7378 | 2.1 | 8.4 | 10.5 | 12.1643 | 0.052%
| 7.5 | Plantio de Senna Macranthera - Pau Fava muda de 2,00 m | ud | 26 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.9268 | 7.8 | 13 | 20.8 | 24.0968 | 0.103%
| 7.6 | Plantio de Viburnum Tinus - Laurotino muda de 20 cm | ud | 235 | 0.3 | 0.25 | 0.55 | 0.63718 | 70.5 | 58.75 | 129.25 | 149.7361 | 0.6401%
| 7.7 | Plantio de Cordyline Terminalis-Dracena Vermelha muda de 50 cm | ud | 56 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.0427 | 16.8 | 33.6 | 50.4 | 58.3884 | 0.2496%
| 7.8 | Plantio de Duranta Erecta Aurea-Pingo de Ouro muda de 40 cm | ud | 485 | 0.3 | 0.12 | 0.42 | 0.48657 | 145.5 | 58.2 | 203.7 | 235.9864 | 1.009%
| 7.9 | Plantio de Iris Germânica - Íris muda de 30 cm | ud | 590 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.81095 | 177 | 236 | 413 | 478.4605 | 2.045%
| 7.10 | Plantio de Agapanthus Africanus - Agapanto muda de 30 cm | ud | 82 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.9268 | 24.6 | 41 | 65.6 | 75.9976 | 0.3249%
| 7.11 | Plantio de Rhododendron x simsii - Azaleia muda de 30 cm | ud | 43 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.9268 | 12.9 | 21.5 | 34.4 | 39.8524 | 0.1704%
| 7.12 | Plantio de Buxus Sempervirens - Buxinho muda de 30 cm | ud | 20 | 0.3 | 1 | 1.3 | 1.5061 | 6 | 20 | 26 | 30.121 | 0.1288%
| 7.13 | Plantio de Aspidistra Elatior - Aspidistra muda de 30 cm | ud | 26 | 0.3 | 1 | 1.3 | 1.5061 | 7.8 | 26 | 33.8 | 39.1573 | 0.1674%
|  | Sub-Total (R$) | [9 empty] | 23391.2499 | 2.244% |  | 23391.2499 | BOA GAROTO
8 |  | CFTV E SPCI
| 8.1 | Escavação de valas e reaterro para assentamento de eletrodutos Ø 20 mm2 | m | 313.72 | 2.5 | 1.5905 | 4.0905 | 4.7389 | 784.3 | 498.9827 | 1283.2827 | 1486.683 | 10.37% | 0.4016%
| 8.2 | Escavação de valas e reaterro para assentamento de eletrodutos Ø 25 mm2 | m | 40.17 | 3.5 | 3.2 | 6.7 | 7.762 | 140.595 | 128.544 | 269.139 | 311.7975 | 2.176%
| 8.3 | Instalação de caixas de passagem 20 x 20 cm para rede de monitoramento | und | 10 | 0.6 | 2.2727 | 2.8727 | 3.3281 | 6 | 22.7273 | 28.7273 | 33.2805 | 0.2322%
| 8.4 | Instalação de cabos de rede para ponto de câmera de video | m | 1616.89 | 0.2 | 0.8 | 1 | 1.1585 | 323.378 | 1293.512 | 1616.89 | 1873.1671 | 13.07%
| 8.5 | Instalação de fiação de 2,5 mm² para ponto de câmera de video | m | 1011.15 | 1.3 | 1.2 | 2.5 | 2.8963 | 1314.495 | 1213.38 | 2527.875 | 2928.5432 | 20.43%
| 8.6 | Fornecimento e instalação de extintores de 4 kg | und | 44 | 132.8307 | 0.68182 | 133.5126 | 154.6743 | 5844.5523 | 30 | 5874.5523 | 6805.6689 | 47.49%
| 8.7 | Fornecimento e instalação de placas de sinalização conforme projeto PPCI aprovado | und | 49 | 15 | 0.4 | 15.4 | 17.8409 | 735 | 19.6 | 754.6 | 874.2041 | 6.1%
| 8.8 | Fornecimento e instalação de placa de saida | und | 1 | 15 | 0.4 | 15.4 | 17.8409 | 15 | 0.4 | 15.4 | 17.8409 | 0.1245%
|  | Sub-Total (R$) | [9 empty] | 14331.1852 | 1.375% |  | 14331.1852 | BOA GAROTO
PREÇO TOTAL (R$) | [11 empty] | 1042520.0528 |  | 29.21%
PREÇO GLOBAL (R$) | [11 empty] | 3568500 |  |  | 1043786.25 | FAZ BATER
_______________________________
TERCASA CONSTRUTORA- EIRELI
Paulo Bacilla
Sócio Administrador
CAU 15164-5

## Elementos diversos
[20 empty] | 0.44532 | 0.0044532
TERCEIRA IDADE RESIDENCIAL COHAPAR IRATI II 22ª ETAPA - EWALDO CORDEIRO | [19 empty] | 0.50257 | 0.0050257
[20 empty] | 0.23914 | 0.0023914
PLANILHA ORÇAMENTARIA DE CENTRO DE CONVIVENCIA, DEMAIS EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS URBANOS | [19 empty] | 0.91295 | 0.0091295 | x
IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA: TERCASA Construtora - EIRELI | [19 empty] | 0.43911 | 0.0043911
DATA-BASE DO ORÇAMENTO E DATA DA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA: 02/05/2020 | [19 empty] | 0.013925 | 0.00013925
ÍNDICE DE BDI: 26,80% | [19 empty] | 0.2096 | 0.002096
RESPONSÁVEL TÉCNICO / CAU: PAULO BACILLA - CAU 15164-5 | [19 empty] | 0.16187 | 0.0016187
Item | Sub-item | Discriminação | Unid. | Quant. | UNIT. MAT. | UNIT. MO | UNITARIO S/ BDI | UNITARIO C/ BDI | MAT. S/ BDI | MO S/ BDI | TOTAL S/ BDI | TOTAL C/ BDI | INCIDENCIA OBRA
1 |  | CENTRO DE CONVIVÊNCIA
| 1.1 | FUNDAÇÕES E INFRA ESTRUTURA DA EDIFICAÇÃO | [10 empty] | 3.523%
| 1.1.1 | LOCAÇÃO DE OBRA INCLUINDO LOCAÇÃO TOPOGRAFICA E GABARITO | m² | 218.47 | 5.92 | 3.9467 | 9.8667 | 12.511 | 1293.3527 | 862.2352 | 2155.5879 | 2733.2854 | [5 empty] | 17.2 | 0.172 | 2733.2854 | 2733.2854
| 1.1.2 | ESTACAS EM CONCRETO MOLDADA IN LOCO, INCLUSO MATERIAL | m³ | 3.15 | 1241.3131 | 827.542 | 2068.8551 | 2623.3083 | 3910.1362 | 2606.7574 | 6516.8936 | 8263.4211 | [5 empty] | 52 | 0.52 | 8263.4211 | 8263.4211
| 1.1.3 | EXECUÇÃO DE VIGAS BALDRAMES EM CONCRETO ARMADO COM IMPERMEABILIZAÇÃO, INCLUSO MATERIAL | m³ | 4.8 | 482.5008 | 321.6672 | 804.168 | 1019.685 | 2316.0037 | 1544.0025 | 3860.0062 | 4894.4879 | [5 empty] | 30.8 | 0.308 | 4894.4879 | 4894.4879
| 1.2 | ESTRUTURA DE CONCRETO | [11 empty] | 15891.1944 | 12.64% | 0.4453% | 0.44532 | 15891.1944 | 15891.1944 | FAZ BATER
| 1.2.1 | EXECUÇÃO DE FORMAS E CONCRETAGEM DE PILARES EM CONCRETO ARMADO, COM ARMAÇÃO UTILIZANDO CA-50, CONCRETO FCK=25 MPA, INCLUSO MATERIAL | m³ | 2.55 | 775.2377 | 516.8252 | 1292.0629 | 1638.3358 | 1976.8562 | 1317.9042 | 3294.7604 | 4177.7562 | [5 empty] | 23.2951 | 0.23295 | 4177.7562 | 4177.7562
| 1.2.2 | EXECUÇÃO DE FORMAS E CONCRETAGEM DE VIGAS EM CONCRETO - FCK=25 MPA, INCLUSO MATERIAL | m³ | 4.8 | 440.1868 | 293.4579 | 733.6447 | 930.2615 | 2112.8967 | 1408.5978 | 3521.4946 | 4465.2551 | [5 empty] | 24.8982 | 0.24898 | 4465.2551 | 4465.2551
| 1.2.3 | ESCORAMENTO DE LAJE PRÉ-FABRICADA, PARA FORRO , COM CONCRETAGEM, INCLUSO MATERIAL | m² | 65.9408 | 60.0794 | 40.0529 | 100.1323 | 126.9677 | 3961.6814 | 2641.1209 | 6602.8023 | 8372.3534 | [5 empty] | 46.6841 | 0.46684 | 8372.3534 | 8372.3534
| 1.2.4 | CONCRETAGEM DE VERGAS E CONTRA-VERGAS, EM CONCRETO ARMADO, INCLUSO MATERIAL | m³ | 1.2 | 322.9462 | 280.8228 | 603.7691 | 765.5792 | 387.5355 | 336.9874 | 724.5229 | 918.695 | [5 empty] | 5.1226 | 0.051226 | 918.695 | 918.695
| 1.3 | VEDAÇÕES VERTICAIS | [11 empty] | 17934.0597 | 14.26% | 0.5026% | 0.50257 | 17934.0597 | 17934.0597 | BOA GAROTO | 17934.0597
| 1.3.1 | EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 1/2 VEZ, INCLUSO MATERIAL | m² | 220.6 | 14.3295 | 9.553 | 23.8826 | 30.2831 | 3161.0986 | 2107.3991 | 5268.4977 | 6680.455 | [5 empty] | 90 | 0.9 | 7680.455 | 6680.455
| 1.3.2 | EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 1/2 VEZ- RESPALDOS E FECHAMENTOS INCLUSO MATERIAL | m² | 21 | 19.229 | 12.8193 | 32.0484 | 40.6373 | 403.8094 | 269.2063 | 673.0157 | 853.3839 | [5 empty] | 10 | 0.1 | 853.3839 | 853.3839
| 1.4 | COBERTURAS | [11 empty] | 7533.8389 | 5.992% | 0.2111% | 0.21112 | 7533.8389 | 8533.8389 | FAZ BATER
| 1.4.1 | EXECUÇÃO DA ESTRUTURA DE MADEIRA SERRADA PARA COBERTURA COM TELHA CERÂMICA, INCLUSO MATERIAL | m² | 276.36 | 41.3173 | 27.5449 | 68.8622 | 87.3173 | 11418.4539 | 7612.3026 | 19030.7564 | 24130.9992 | [5 empty] | 74.0698 | 0.7407 | 24130.9992 | 24130.9992
| 1.4.2 | TELAHEMNTO EM TELHA CERÂMICA DO TIPO AMERICANA - INCLUINDO CUMEEIRA E EMBOÇAMENTO, INCLUSO MATERIAL | m² | 276.36 | 14.206 | 9.4707 | 23.6767 | 30.022 | 3925.9681 | 2617.3121 | 6543.2802 | 8296.8792 | [5 empty] | 25.4672 | 0.25467 | 8296.8792 | 8296.8792
| 1.4.3 | INSTALAÇÃO DE RUFO EM CHAPA GALVANIZADA, INLCUSO MATERIAL | m | 5.08 | 14.0514 | 9.3676 | 23.419 | 29.6953 | 71.3812 | 47.5875 | 118.9687 | 150.8524 | [5 empty] | 0.46304 | 0.0046304 | 150.8524 | 150.8524
| 1.5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICA E HIDRO SANITÁRIAS | [11 empty] | 32578.7308 | 25.91% | 0.913% | 0.91295 | 32578.7308 | 32578.7308 | BOA GAROTO | 32578.7308
| 1.5.1 | INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÕES E CAIXAS P/INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM PAREDES E LAJES | und | 31 | 13.0801 | 8.7201 | 21.8002 | 27.6427 | 405.4841 | 270.3228 | 675.8069 | 856.9232 | [5 empty] | 16.2154 | 0.16215 | 1439.3396 | 856.9232
| 1.5.3 | PASSAGEM DE FIAÇÕES - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | m | 337.8348 | 1.7783 | 0.88917 | 2.6675 | 3.3824 | 600.7846 | 300.3923 | 901.1769 | 1142.6924 | [5 empty] | 21.623 | 0.21623 | 1919.3347 | 1142.6924
| 1.5.4 | INSTALAÇÃO DE QUADROS E DISJUNTORES - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | und | 1 | 488.1501 | 244.0751 | 732.2252 | 928.4616 | 488.1501 | 244.0751 | 732.2252 | 928.4616 | [5 empty] | 17.5691 | 0.17569 | 1559.4998 | 928.4616
| 1.5.5 | LUMINÁRIAS E LAMPADAS - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | und | 32 | 9.5035 | 6.3357 | 15.8392 | 20.0841 | 304.1131 | 202.7421 | 506.8552 | 642.6924 | [5 empty] | 12.1616 | 0.12162 | 1079.5047 | 642.6924
| 1.5.6 | TUBULAÇÕES DE ESGOTO | m | 38.61 | 10.502 | 7.0014 | 17.5034 | 22.1943 | 405.4841 | 270.3228 | 675.8069 | 856.9232 | [5 empty] | 16.2154 | 0.16215 | 1439.3396 | 856.9232
| 1.5.8 | BARRILETE E CAIXA D'ÁGUA | und | 1 | 202.7421 | 135.1614 | 337.9035 | 428.4616 | 202.7421 | 135.1614 | 337.9035 | 428.4616 | [5 empty] | 8.1077 | 0.081077 | 719.6698 | 428.4616
| 1.5.9 | INSTALAÇÃO DE BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, INSTALADA COM MÃO FRANCESA, INCLUSO MATERIAL | m² | 1.65 | 63.7554 | 38.6396 | 102.395 | 129.8368 | 105.1964 | 63.7554 | 168.9517 | 214.2308 | [5 empty] | 4.0539 | 0.040539 | 359.8349 | 214.2308
| 1.5.10 | INSTALAÇÃO DE KIT TORNEIRA, SIFÃO E VALVULA, PARA PIAS DE COZINHA CONFORME MEMORIAL, INCLUSO MATERIAL | und | 2 | 14.208 | 7.68 | 21.888 | 27.754 | 28.416 | 15.36 | 43.776 | 55.508 | [5 empty] | 0.62535 | 0.0062535 | 55.508 | 55.508
| 1.5.11 | INSTALAÇÃO DE LAVATORIO SEM COLUNA DE LOUÇA BRANCA DE 30x40 cm, INCLUINDO TORNEIRA METÁLICA DE ½”, CROMADA, DE SOBREPOR, COM ACIONAMENTO ALAVANCA DOTADA DE AREJADOR E REDUTOR DE VAZÃO, INLCUSO MATERIAL | und | 4 | 106.45 | 42.58 | 149.03 | 188.97 | 425.8 | 170.32 | 596.12 | 755.8802 | [5 empty] | 8.5157 | 0.085157 | 755.8802 | 755.8802
| 1.5.12 | INSTALAÇÃO DE VASO SANITÁRIO EM LOUÇA, AUTO SIFONADO, NA COR BRANCA, COM CAIXA ACOPLADA CONVENCIONAL, COM DISPOSITIVO DE DUPLO ACIONAMENTO, INCLUSO MATERIAL | und | 4 | 147.375 | 58.95 | 206.325 | 261.6201 | 589.5 | 235.8 | 825.3 | 1046.4804 | [5 empty] | 11.7895 | 0.1179 | 1046.4804 | 1046.4804
| 1.5.13 | INSTALAÇÃO DE BARRAS DE APOIO PARA BACIA SANITÁRIA: 02 COM COMPRIMENTO DE 80 cm, 01 COM COMPRIMENTO DE 70 cm, INCLUSO MATERIAL | und | 3 | 135.75 | 45.25 | 181 | 229.508 | 407.25 | 135.75 | 543 | 688.524 | [5 empty] | 7.7568 | 0.077568 | 688.524 | 688.524
| 1.5.14 | INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO PARA PIA COM COMPRIMENTO DE 40 cm, INCLUSO MATERIAL | und | 3 | 99 | 33 | 132 | 167.376 | 297 | 99 | 396 | 502.128 | [5 empty] | 5.6569 | 0.056569 | 502.128 | 502.128
| 1.5.15 | INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO PARA PIA EM FORMATO "U" COM COMPRIMENTO DE 20 cm, INCLUSO MATERIAL | und | 3 | 75 | 25 | 100 | 126.8 | 225 | 75 | 300 | 380.4 | [5 empty] | 4.2855 | 0.042855 | 380.4 | 380.4
| 1.5.16 | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO, SOBREPOR, PVC - CABIDE, PAPELEIRA E SABONETEIRA, INCLUSO FIXAÇÃO E MATERIAL | und | 3 | 74.34 | 24.78 | 99.12 | 125.6842 | 223.02 | 74.34 | 297.36 | 377.0525 | [5 empty] | 4.2478 | 0.042478 | 377.0525 | 377.0525
| 1.6 | REVESTIMENTOS PRIMÁRIOS | [11 empty] | 8876.358 | 7.06% | 0.2487% | 0.24874 | 8876.358 | 8876.358 | BOA GAROTO | 8876.358
| 1.6.1 | EXECUÇÃO DE CHAPISCO INTERNO, INCLUSO MATERIAL | m² | 316.48 | 0.93714 | 0.62476 | 1.5619 | 1.9805 | 296.5863 | 197.7242 | 494.3105 | 626.7857 | [5 empty] | 4 | 0.04 | 626.7857 | 626.7857
| 1.6.2 | EXECUÇÃO DE CHAPISCO EXTERNO, INCLUSO MATERIAL | m² | 189.415 | 1.5658 | 1.0439 | 2.6097 | 3.3091 | 296.5863 | 197.7242 | 494.3105 | 626.7857 | [5 empty] | 4 | 0.04 | 626.7857 | 626.7857
| 1.6.3 | EXECUÇÃO DE REBOCO MASSA UNICA INTERNO, INCLUSO MATERIAL | m² | 316.48 | 10.6506 | 7.1004 | 17.751 | 22.5083 | 3370.7033 | 2247.1355 | 5617.8388 | 7123.4196 | [5 empty] | 45.46 | 0.4546 | 7123.4196 | 7123.4196
| 1.6.4 | EXECUÇÃO DE REBOCO MASSA UNICA EXTERNO, INCLUSO MATERIAL | m² | 189.415 | 14.2096 | 9.4731 | 23.6827 | 30.0297 | 2691.5206 | 1794.3471 | 4485.8677 | 5688.0803 | [5 empty] | 36.3 | 0.363 | 5688.0803 | 5688.0803
| 1.6.5 | EXECUÇÃO DE CONTRAPISO ESP=5 cm, INCLUSO MATERIAL | m² | 191.86 | 4.1972 | 2.3984 | 6.5956 | 8.3632 | 805.2767 | 460.1581 | 1265.4349 | 1604.5714 | [5 empty] | 10.24 | 0.1024 | 1604.5714 | 1604.5714
| 1.7 | PEITORIS E SOLEIRAS | [11 empty] | 15669.6427 | 12.46% | 0.4391% | 0.43911 | 15669.6427 | 15669.6427 | BOA GAROTO
| 1.7.1 | INSTALAÇÃO DE SOLEIRA EM ARDOSIA POLIDA, INCLUSO MATERIAL | und | 10 | 10.1888 | 5.0944 | 15.2833 | 19.3792 | 101.8884 | 50.9442 | 152.8326 | 193.7917 | [5 empty] | 39 | 0.39 | 193.7917 | 193.7917
| 1.7.2 | INSTALAÇÃO DE PEITORIL EM ARSOCIA POLIDA, INCLUSO MATERIAL | und | 9 | 17.7071 | 8.8536 | 26.5607 | 33.6789 | 159.3639 | 79.682 | 239.0459 | 303.1101 | [5 empty] | 61 | 0.61 | 303.1101 | 303.1101
| 1.8 | REVESTIMENTO FINAL | [11 empty] | 496.9019 | 0.3952% | 0.01392% | 0.013925 | 496.9019 | 496.9019 | BOA GAROTO
| 1.8.1 | ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PAREDE EM CERÂMICA, INCLUSO MATERIAL | m² | 114.22 | 7.3647 | 3.6824 | 11.0471 | 14.0077 | 841.1974 | 420.5987 | 1261.7961 | 1599.9575 | [5 empty] | 21.3915 | 0.21391 | 1599.9575 | 1599.9575
| 1.8.2 | ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PISO EM CERÂMICA, INCLUSO MATERIAL | m² | 143.64 | 11.7723 | 7.8482 | 19.6205 | 24.8788 | 1690.973 | 1127.3154 | 2818.2884 | 3573.5897 | [5 empty] | 47.779 | 0.47779 | 3573.5897 | 3573.5897
| 1.8.3 | ASSENTAMENTO DE RODAPÉ CERÂMICO H=7 cm, INCLUSO MATERIAL | m | 76.742 | 7.5042 | 5.0028 | 12.507 | 15.8589 | 575.8877 | 383.9251 | 959.8129 | 1217.0427 | [5 empty] | 16.2719 | 0.16272 | 1217.0427 | 1217.0427
| 1.8.4 | EXECUÇÃO DE PISO CIMENTADO EM ÁREA EXTERNA, INCLUSO MATERIAL | m² | 48.22 | 10.6847 | 7.1231 | 17.8078 | 22.5803 | 515.2152 | 343.4768 | 858.692 | 1088.8214 | [5 empty] | 14.5576 | 0.14558 | 1088.8214 | 1088.8214
| 1.9 | ESQUADRIAS | [11 empty] | 7479.4113 | 5.949% | 0.2096% | 0.2096 | 7479.4113 | 7479.4113 | FAZ BATER
| 1.9.1 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTAS DE MADEIRA E VIDRO | und | 11 | 103.6355 | 69.0903 | 172.7258 | 219.0163 | 1139.9902 | 759.9934 | 1899.9836 | 2409.1792 | [5 empty] | 41.7067 | 0.41707 | 2409.1792 | 2409.1792
| 1.9.2 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | und | 10 | 168.9929 | 96.5674 | 265.5603 | 336.7305 | 1689.9294 | 965.674 | 2655.6034 | 3367.3051 | [5 empty] | 58.2933 | 0.58293 | 3367.3051 | 3367.3051
| 1.10 | PINTURAS | [11 empty] | 5776.4843 | 4.594% | 0.1619% | 0.16187 | 5776.4843 | 5776.4843 | FAZ BATER
| 1.10.1 | EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS, INCLUSO MATERIAL | m² | 316.48 | 4.4834 | 2.9889 | 7.4723 | 9.4749 | 1418.901 | 945.934 | 2364.8349 | 2998.6107 | [5 empty] | 22.2181 | 0.22218 | 2998.6107 | 2998.6107
| 1.10.2 | PINTURA COM TINTA LATEX SOBRE PAREDES E LAJES, INCLUSO MATERIAL | m² | 508.34 | 3.5125 | 2.0662 | 5.5787 | 7.0738 | 1785.5591 | 1050.3289 | 2835.8879 | 3595.9059 | [5 empty] | 26.6437 | 0.26644 | 3595.9059 | 3595.9059
| 1.10.3 | PINTURA ESMALTE SOBRE ESQUADRIAS DE MADEIRA, INCLUSO MATERIAL | m² | 18.48 | 8.6076 | 5.0633 | 13.671 | 17.3348 | 159.0694 | 93.5702 | 252.6396 | 320.347 | [5 empty] | 2.3736 | 0.023736 | 320.347 | 320.347
| 1.10.4 | PINTURA EM VERNIZ SOBRE ESTRUTURA DE MADEIRA, INCLUSO MATERIAL | m² | 276.36 | 4.7696 | 3.1797 | 7.9493 | 10.0798 | 1318.1261 | 878.7507 | 2196.8768 | 2785.6398 | [5 empty] | 20.6401 | 0.2064 | 2785.6398 | 2785.6398
| 1.10.5 | TEXTURA HIDRO REPELENTE SOBRE PAREDES EXTERNAS, INCLUSO MATERIAL | m² | 189.415 | 9.6305 | 6.1734 | 15.8039 | 20.0394 | 1824.1653 | 1169.3367 | 2993.502 | 3795.7605 | [5 empty] | 28.1245 | 0.28125 | 3795.7605 | 3795.7605
|  | Sub-Total (R$) | [9 empty] | 125732.8858 |  | 13496.2639 | 10.73% | 0.3782% | 0.37821 | 13496.2639 | 13496.2639 | BOA GAROTO
2 |  | GUARITA | [16 empty] | 125732.8859 | BOA GAROTO | 0
| 2.1 | FUNDAÇÕES E INFRA ESTRUTURA DA EDIFICAÇÃO | [10 empty] | 0.5495% |  |  |  |  | 0.06605 | 0.0006605 | 2356.9942 | 2356.9942 | BOA GAROTO
| 2.1.1 | LOCAÇÃO DE OBRA INCLUINDO LOCAÇÃO TOPOGRAFICA E GABARITO, INCLUSO MATERIAL | m² | 13.69 | 8.1934 | 5.4623 | 13.6557 | 17.3154 | 112.1678 | 74.7785 | 186.9463 | 237.0479 | [5 empty] | 10.0572 | 0.10057 | 237.0479 | 237.0479
| 2.1.2 | EXECUÇÃO DE ESTACAS EM CONCRETO MOLDADA IN LOCO, INCLUSO MATERIAL | m³ | 0.4 | 1461.5159 | 974.3439 | 2435.8598 | 3088.6703 | 584.6064 | 389.7376 | 974.3439 | 1235.4681 | [5 empty] | 52.4171 | 0.52417 | 1235.4681 | 1235.4681
| 2.1.3 | EXECUÇÃO DE VIGAS BALDRAMES EM CONCRETO ARMADO COM IMPERMEABILIZAÇÃO, INCLUSO MATERIAL | m³ | 0.7 | 597.8898 | 398.5932 | 996.4829 | 1263.5404 | 418.5228 | 279.0152 | 697.5381 | 884.4783 | [5 empty] | 37.5257 | 0.37526 | 884.4783 | 884.4783
| 2.2 | ESTRUTURA DE CONCRETO | [11 empty] | 2356.9942 | 12.02% | 0.06605 |  | 0.06 | 0.0006 | 2141.1 | 2141.1 | BOA GAROTO
| 2.2.1 | EXECUÇÃO DE FORMAS E CONCRETAGEM DE PILARES EM CONCRETO ARMADO, COM ARMAÇÃO UTILIZANDO CA-50, CONCRETO FCK=25 MPA, INCLUSO MATERIAL | m³ | 0.4 | 886.4965 | 590.9976 | 1477.4941 | 1873.4625 | 354.5986 | 236.3991 | 590.9976 | 749.385 | [5 empty] | 35 | 0.35 | 749.385 | 749.385 | BOA GAROTO
| 2.2.2 | EXECUÇÃO DE FORMAS E CONCRETAGEM DE VIGAS EM CONCRETO - FCK=25 MPA, INCLUSO MATERIAL | m³ | 0.5 | 405.2555 | 270.1703 | 675.4259 | 856.44 | 202.6278 | 135.0852 | 337.7129 | 428.22 | [5 empty] | 20 | 0.2 | 428.22 | 428.22 | BOA GAROTO
| 2.2.3 | ESCORAMENTO DE LAJE PRÉ-FABRICADA, PARA FORRO , COM CONCRETAGEM, INCLUSO MATERIAL | m² | 11.5 | 33.0371 | 22.0248 | 55.0619 | 69.8185 | 379.9271 | 253.2847 | 633.2118 | 802.9125 | [5 empty] | 37.5 | 0.375 | 802.9125 | 802.9125 | BOA GAROTO
| 2.2.4 | CONCRETAGEM DE VERGAS E CONTRA-VERGAS, EM CONCRETO ARMADO, INCLUSO MATERIAL | m³ | 0.3 | 253.2847 | 168.8565 | 422.1412 | 535.275 | 75.9854 | 50.6569 | 126.6424 | 160.5825 | [5 empty] | 7.5 | 0.075 | 160.5825 | 160.5825 | BOA GAROTO
| 2.3 | VEDAÇÕES VERTICAIS | [11 empty] | 2141.1 | 10.92% | 0.06 |  | 0.04 | 0.0004 | 1427.4 | 1427.4 | BOA GAROTO
| 2.3.1 | EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 1/2 VEZ, INCLUSO MATERIAL | m² | 47.935 | 14.2746 | 9.2094 | 23.4841 | 29.7778 | 684.255 | 441.4548 | 1125.7098 | 1427.4 | [5 empty] | 100 | 1 | 1427.4
| 2.4 | COBERTURAS | [11 empty] | 1427.4 | 7.28% | 0.04 |  | 0.073954 | 0.00073954 | 2639.05 | 2639.05 | BOA GAROTO
| 2.4.1 | EXECUÇÃO DA ESTRUTURA DE MADEIRA SERRADA PARA COBERTURA COM TELHA CERÂMICA, INCLUSO MATERIAL | m² | 13.69 | 57.6345 | 38.423 | 96.0575 | 121.8009 | 789.016 | 526.0106 | 1315.0266 | 1667.4538 | [5 empty] | 63.1839 | 0.63184 | 1667.4537 | 1667.4537 | BOA GAROTO
| 2.4.2 | TELAHEMNTO EM TELHA CERÂMICA DO TIPO AMERICANA - INCLUINDO CUMEEIRA E EMBOÇAMENTO, INCLUSO MATERIAL | m² | 13.69 | 34.0216 | 21.9494 | 55.971 | 70.9712 | 465.7556 | 300.4875 | 766.2431 | 971.5962 | [5 empty] | 36.8161 | 0.36816 | 971.5963 | 971.5963 | BOA GAROTO
| 2.5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICA E HIDRO SANITÁRIAS | [11 empty] | 2639.05 | 13.46% | 0.073954 |  | 0.097639 | 0.00097639 | 3484.25 | 3484.25 | FAZ BATER | 100
| 2.5.1 | INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÕES DE PAREDES E LAJES, INCLUSO MATERIAL | m | 173.1 | 0.8819 | 0.70552 | 1.5874 | 2.0129 | 152.6573 | 122.1258 | 274.7831 | 348.425 | [5 empty] | 10 | 0.1 | 348.425 | 348.425 | FAZ BATER
| 2.5.2 | INSTALAÇÃO DE FIAÇÃO, INCLUSO MATERIAL | m | 173.1 | 3.7474 | 1.8737 | 5.621 | 7.1275 | 648.6684 | 324.3342 | 973.0026 | 1233.7673 | [5 empty] | 35.4098 | 0.3541 | 1233.7672 | 1233.7673 | BOA GAROTO
| 2.5.3 | INSTALAÇÃO DE QUADROS E DISJUNTORES, INCLUSO MATERIAL | und | 1 | 366.3775 | 183.1887 | 549.5662 | 696.85 | 366.3775 | 183.1887 | 549.5662 | 696.85 | [5 empty] | 20 | 0.2 | 696.85 | 696.85 | BOA GAROTO
| 2.5.4 | INSTALAÇÃO DE INTERRUPTORES E TOMADAS, INCLUSO MATERIAL | und | 12 | 8.2435 | 5.4957 | 13.7392 | 17.4213 | 98.9219 | 65.9479 | 164.8699 | 209.055 | [5 empty] | 6 | 0.06 | 209.055 | 209.055 | BOA GAROTO
| 2.5.5 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS DE PAREDES E LAJES, INCLUSO MATERIAL | m | 24.05 | 3.9006 | 3.1205 | 7.0211 | 8.9027 | 93.8091 | 75.0473 | 168.8565 | 214.11 | [5 empty] | 6.1451 | 0.061451 | 214.11 | 214.11 | BOA GAROTO
| 2.5.6 | INSTALAÇÃO DE BARRILETE E CAIXA D'ÁGUA, INCLUSO MATERIAL | und | 1 | 84.4282 | 84.4282 | 168.8565 | 214.11 | 84.4282 | 84.4282 | 168.8565 | 214.11 | [5 empty] | 6.1451 | 0.061451 | 214.11 | 214.11 | BOA GAROTO
| 2.5.7 | INSTALAÇÃO DE VASO SANITÁRIO EM LOUÇA, AUTO SIFONADO, NA COR BRANCA, COM CAIXA ACOPLADA CONVENCIONAL, COM DISPOSITIVO DE DUPLO ACIONAMENTO, INCLUSO MATERIAL | und | 1 | 109.9132 | 54.9566 | 164.8699 | 209.055 | 109.9132 | 54.9566 | 164.8699 | 209.055 | [5 empty] | 6 | 0.06 | 209.055 | 209.055 | BOA GAROTO
| 2.5.8 | INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIO DO BANHEIRO COR BRANCA SEM COLUNA, DIMENSÕES DE 30X40 cm, INCLUSO MATERIAL | und | 1 | 124.5683 | 62.2842 | 186.8525 | 236.929 | 124.5683 | 62.2842 | 186.8525 | 236.929 | [5 empty] | 6.8 | 0.068 | 236.929 | 236.929 | BOA GAROTO
| 2.5.9 | INSTALAÇÃO DE SABONETEIRA EXTERNA DE SOBREPOR COM BUCHAS E PARAFUSOS NO BOX DO BANHEIRO. CHUVEIRO ELÉTRICO PLÁSTICO – 220V/5.500W, CABIDE EXTERNO DE SOBREPOR COM BUCHAS E PARAFUSOS. INCLUSO MATERIAL | und | 1 | 76.9393 | 19.2348 | 96.1741 | 121.9488 | 76.9393 | 19.2348 | 96.1741 | 121.9488 | [5 empty] | 3.5 | 0.035 | 121.9488 | 121.9488 | BOA GAROTO
| 2.6 | REVESTIMENTOS PRIMÁRIOS | [11 empty] | 3484.25 | 17.77% | 0.097639 |  | 0.06 | 0.0006 | 2141.1 | 2141.1 | BOA GAROTO
| 2.6.1 | EXECUÇÃO DE CHAPISCO INTERNO E EXTERNO, INCLUSO MATERIAL | m² | 85.135 | 2.0486 | 1.3657 | 3.4143 | 4.3294 | 174.4067 | 116.2712 | 290.6779 | 368.5796 | [5 empty] | 17.2145 | 0.17214 | 368.5796 | 368.5796 | BOA GAROTO
| 2.6.2 | EXECUÇÃO DE REBOCO MASSA UNICA INTERNO E EXTERNO, INCLUSO MATERIAL | m² | 85.135 | 5.4795 | 3.653 | 9.1326 | 11.5801 | 466.501 | 311.0006 | 777.5016 | 985.872 | [5 empty] | 46.0451 | 0.46045 | 985.872 | 985.872 | BOA GAROTO
| 2.6.3 | EXECUÇÃO DE CONTRAPISO ESP=5 CM, INCLUSO MATERIAL | m² | 13.69 | 27.19 | 18.1267 | 45.3167 | 57.4615 | 372.2311 | 248.1541 | 620.3852 | 786.6484 | [5 empty] | 36.7404 | 0.3674 | 786.6484 | 786.6484 | FAZ BATER
| 2.7 | PEITORIS E SOLEIRAS | [11 empty] | 2141.1 | 10.92% | 0.06 |  | 0.011807 | 0.00011807 | 421.329 | 421.329 | BOA GAROTO | 421.329
| 2.7.1 | INSTALAÇÃO DE SOLEIRA EM ARDOSIA POLIDA, INCLUSO MATERIAL | und | 2 | 49.0726 | 32.7151 | 81.7877 | 103.7068 | 98.1452 | 65.4301 | 163.5754 | 207.4136 | [5 empty] | 47.3206 | 0.47321 | 199.3752 | 57.4136 | 207.4136 | 150
| 2.7.2 | INSTALAÇÃO DE PEITORIL EM ARSOCIA POLIDA, INCLUSO MATERIAL | und | 2 | 50.6109 | 33.7406 | 84.3515 | 106.9577 | 101.2218 | 67.4812 | 168.703 | 213.9154 | [5 empty] | 52.6794 | 0.52679 | 221.9538 | 63.9154 | 213.9154 | 150
| 2.8 | REVESTIMENTO FINAL | [11 empty] | 421.329 | 2.149% | 0.011807 |  | 0.03 | 0.0003 | 1070.55 | 1070.55 | BOA GAROTO
| 2.8.1 | ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE, INCLUSO MATERIAL | m² | 15 | 15.3636 | 10.2424 | 25.606 | 32.4684 | 230.4539 | 153.6359 | 384.0898 | 487.0259 | [5 empty] | 45.4931 | 0.45493 | 487.0259 | 487.0259 | BOA GAROTO
| 2.8.2 | ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PISO, INCLUSO MATERIAL | m² | 10.2676 | 13.8079 | 9.2053 | 23.0132 | 29.1807 | 141.7739 | 94.5159 | 236.2899 | 299.6155 | [5 empty] | 27.9871 | 0.27987 | 299.6155 | 299.6155 | BOA GAROTO
| 2.8.3 | ASSENTAMENTO DE RODAPÉ CERÂMICO H=7 cm, INCLUSO MATERIAL | m | 4.174 | 17.2247 | 11.4831 | 28.7079 | 36.4016 | 71.896 | 47.9306 | 119.8266 | 151.9402 | [5 empty] | 14.1927 | 0.14193 | 151.9402 | 151.9402 | BOA GAROTO
| 2.8.4 | EXECUÇÃO DE PISO CIMENTADO EM ÁREA EXTERNA, INCLUSO MATERIAL | m² | 3.4224 | 18.2461 | 12.1641 | 30.4102 | 38.5602 | 62.4456 | 41.6304 | 104.076 | 131.9684 | [5 empty] | 12.3272 | 0.12327 | 131.9684 | 131.9684 | BOA GAROTO
| 2.9 | ESQUADRIAS | [11 empty] | 1070.55 | 5.46% | 0.03 |  | 0.075 | 0.00075 | 2676.375 | 2676.375 | BOA GAROTO
| 2.9.1 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTAS DE MADEIRA E VIDRO | und | 2 | 316.6059 | 211.0706 | 527.6765 | 669.0938 | 633.2118 | 422.1412 | 1055.3529 | 1338.1875 | [5 empty] | 50 | 0.5 | 1338.1875 | 1338.1875
| 2.9.2 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | und | 2 | 324.724 | 202.9525 | 527.6765 | 669.0938 | 649.4479 | 405.905 | 1055.3529 | 1338.1875 | [5 empty] | 50 | 0.5 | 1338.1875 | 1338.1875
| 2.10 | PINTURAS | [11 empty] | 2676.375 | 13.65% | 0.075 |  | 0.035 | 0.00035 | 1248.975 | 1248.975 | BOA GAROTO
| 2.10.1 | EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS, INCLUSO MATERIAL | m² | 47.935 | 3.2019 | 2.1346 | 5.3365 | 6.7667 | 153.4843 | 102.3229 | 255.8072 | 324.3635 | [5 empty] | 25.9704 | 0.2597 | 324.3635 | 324.3635
| 2.10.2 | APLICAÇÃO DE SELADOR SOBRE LAJE, INCLUSO MATERIAL | m² | 11.9716 | 0.8361 | 0.5574 | 1.3935 | 1.767 | 10.0094 | 6.673 | 16.6824 | 21.1533 | [5 empty] | 1.6937 | 0.016937 | 21.1533 | 21.1533
| 2.10.3 | PINTURA EM TINTA LATEX SOBRE PAREDES E LAJES, INCLUSO MATERIAL | m² | 47.935 | 4.9206 | 3.2804 | 8.201 | 10.3989 | 235.8699 | 157.2466 | 393.1166 | 498.4718 | [5 empty] | 39.9105 | 0.3991 | 498.4718 | 498.4718
| 2.10.4 | PINTURA DE ESMALTE SOBRE ESQUADRIAS DE MADEIRA, INCLUSO MATERIAL | m² | 3.36 | 24.0664 | 16.0443 | 40.1107 | 50.8603 | 80.8631 | 53.9088 | 134.7719 | 170.8907 | [5 empty] | 13.6825 | 0.13682 | 170.8907 | 170.8907
| 2.10.5 | TEXTURA HIDRO REPELENTE SOBRE PAREDES EXTERNAS, INCLUSO MATERIAL | m² | 37.2 | 2.9777 | 1.9851 | 4.9629 | 6.2929 | 110.7708 | 73.8472 | 184.6181 | 234.0957 | [5 empty] | 18.743 | 0.18743 | 234.0957 | 234.0957
|  | Sub-Total (R$) | [9 empty] | 19607.1233 |  | 1248.975 | 6.37% | 0.035
3 |  | QUIOSQUE | [16 empty] | 19607.1233 | BOA GAROTO |  |  |  | paver
| 3.1.1 | EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES EM ESTACA TIPO BROCA 20 cm DE DIAMETRO, INCLUSO MATERIAL | m³ | 0.3 | 1408.7899 | 939.1932 | 2347.9831 | 2720.1384 | 422.637 | 281.758 | 704.3949 | 816.0415 | 0.1475% |  |  |  |  | 15.5026 | 0.15503 | 816.0415 | 816.0415 | 15.5026 | BOA GAROTO | 31.68
| 3.1.2 | CONCRETAGEM E ARMAÇÃO DE PILARES DE CONCRETO ARMADO DE 20 cm DE DIAMETRO, INCLUSIVE LOCAÇÃO DE FORMAS CIRCULARES METALICAS | m³ | 0.45 | 1009.7145 | 673.143 | 1682.8576 | 1949.5905 | 454.3715 | 302.9144 | 757.2859 | 877.3157 | [5 empty] | 16.6667 | 0.16667 | 877.3157 | 877.3157 | 16.6667 | FAZ BATER
| 3.1.3 | COBERTURAS EM ESTRUTURA DE MADEIRA, INCLUSIVE TELHAMENTO E MATERIAL | m² | 29.7 | 31.6045 | 26.3371 | 57.9416 | 67.1253 | 938.6534 | 782.2112 | 1720.8646 | 1993.6216 | [5 empty] | 37.8735 | 0.37874 | 1993.6216 | 1993.6216 | 37.8735 | BOA GAROTO
| 3.1.5 | EXECUÇÃO DE PISO EM PAVER DE CONCRETO, INCLUSO MATERIAL | m² | 27.04 | 25.7984 | 12 | 37.7984 | 43.7895 | 697.5894 | 324.48 | 1022.0694 | 1184.0674 | [5 empty] | 22.4941 | 0.22494 | 1184.0674 | 1184.0674 | 22.4941 | BOA GAROTO
| 3.1.6 | PINTURA EM VERNIZ SOBRE ESTRUTURA DE MADEIRA, INCLUSO MATERIAL | m² | 29.7 | 5.7088 | 5.7088 | 11.4175 | 13.2272 | 169.5503 | 169.5503 | 339.1006 | 392.8481 | [5 empty] | 7.4631 | 0.074631 | 392.8481 | 392.8481 | 7.4631 | BOA GAROTO
|  | Sub-Total (R$) | [9 empty] | 5263.8944 | [6 empty] | 5263.8943 | BOA GAROTO
4 |  | DETALHES E COMPLEMENTOS
4.1 |  | ACADEMIA A CEU ABERTO
| 4.1.1 | COMPACTAÇÃO DO SUB LEITO EM 20 cm | m² | 78.5398 | 1.25 | 5.68 | 6.93 | 8.0284 | 98.1748 | 446.1062 | 544.2809 | 630.5495 | 2.38% | [5 empty] | 20737.624 | FAZ BATER
| 4.1.2 | EXECUÇÃO BASE DE BRITA GRADUADA EM 10 cm, INCLUSO MATERIAL | m³ | 7.854 | 60 | 12.2 | 72.2 | 83.6437 | 471.2389 | 95.8186 | 567.0575 | 656.9361
| 4.1.3 | EXECUÇÃO CAMADA DE AREIA EM 05 cm, INCLUSO MATERIAL | m³ | 3.927 | 50 | 13.5 | 63.5 | 73.5648 | 196.3495 | 53.0144 | 249.3639 | 288.8881
| 4.1.4 | ASSENTAMENTO DE PAVER 20 X 10 X 6 cm, INCLUSO MATERIAL | m² | 78.5398 | 30 | 15.5 | 45.5 | 52.7118 | 2356.1945 | 1217.3672 | 3573.5616 | 4139.9712
| 4.1.5 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA AO AR LIVRE | und | 7 | 1481.8452 | 370.4613 | 1852.3065 | 2145.897 | 10372.9162 | 2593.229 | 12966.1452 | 15021.2793
4.2 |  | HORTA COMPOSTA
| 4.2.1 | COMPACTAÇÃO DO SUB LEITO EM 20 cm | m² | 98 | 1.25 | 5.68 | 6.93 | 8.0284 | 122.5 | 556.64 | 679.14 | 786.7837 | [5 empty] | 42829.4938 | 42829.4938 | BOA GAROTO
| 4.2.2 | EXECUÇÃO BASE DE BRITA GRADUADA EM 05 cm, INCLUSO MATERIAL | m³ | 4.92 | 60 | 12.2 | 72.2 | 83.6437 | 295.2 | 60.024 | 355.224 | 411.527
| 4.2.3 | EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO SIMPLES DE 5 cm, INCLUSO MATERIAL | m² | 98 | 25.65 | 26.9325 | 52.5825 | 60.9168 | 2513.7 | 2639.385 | 5153.085 | 5969.849
| 4.2.4 | EXECUÇÃO DE ESTACAS EM MADEIRA IMUNIZADA E IMPERMEABILIZADA 10 X 10 DE 150 cm, INCLUSO MATERIAL | und | 40 | 18 | 14.5 | 32.5 | 37.6513 | 720 | 580 | 1300 | 1506.05
| 4.2.5 | EXECUÇÃO DE BARROTEAMENTO EM MADEIRA IMUNIZADA, INCLUSO MATERIAL | m² | 60 | 22 | 16.5 | 38.5 | 44.6023 | 1320 | 990 | 2310 | 2676.135
| 4.2.6 | EXECUÇÃO DE DECK DE MADEIRA PLÁSTICA, INCLUSO MATERIAL | m² | 60 | 261.6409 | 75 | 336.6409 | 389.9985 | 15698.4526 | 4500 | 20198.4526 | 23399.9073
| 4.2.7 | EXECUÇÃO DE FLOREIRAS ELEVADAS, EM ALVAENARIA COM BANCOS ABACABADOS EM RIPAMENTO, INCLUSO PINTURA | m² | 85.12 | 39.74 | 42.19 | 81.93 | 94.9159 | 3382.6688 | 3591.2128 | 6973.8816 | 8079.2418
4.3 |  | MOBILIÁRIA
| 4.3.1 | EXECUÇÃO DE MESA DE JOGOS EM CONCRETO E ALVENARIA, INCLUSO MATERIAL | und | 3 | 49.7082 | 49.7082 | 99.4163 | 115.1738 | 149.1245 | 149.1245 | 298.249 | 345.5214 | [5 empty] | 21349.9787 | 21349.9787 | BOA GAROTO
| 4.3.2 | INSTALAÇÃO DE BANCO DE MADEIRA COM PE DE FERRO FUNDIDO, INCLUSO FORNECIMENTO | und | 24 | 320 | 60.5616 | 380.5616 | 440.8806 | 7680 | 1453.4783 | 9133.4783 | 10581.1346
| 4.3.3 | EXECUÇÃO DE BANCO DE MESA DE JOGOS EM CONCRETO E ALVENARIA, INCLUSO MATERIAL | und | 12 | 37.2811 | 37.2811 | 74.5622 | 86.3804 | 447.3734 | 447.3734 | 894.7469 | 1036.5643
| 4.3.4 | PINTURA DE BANCO E MESA DE JOGOS EM TINTA LATEX ACRILICA, INCLUSO MATERIAL | m² | 6.672 | 8.52 | 18.52 | 27.04 | 31.3258 | 56.8454 | 123.5654 | 180.4109 | 209.006
| 4.3.5 | INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS TIPO CONTAINER EM AÇO GALVANIZADO (CHAPA 1,25mm), COM COMPARTIMENTO DUPLO, 2 TAMPAS EM DECLIVE E PUXADORES EM ANTIMÔNIO CROMADO. APRESENTAM SISTEMA DE FECHAMENTO (PORTA CADEADO), SISTEMA DE AMORTECEDORES NAS TAMPAS E DRENO PARA ESCOAMENTO DE RESÍDUOS LÍQUIDOS. INCLUSO MATERIAL | und | 2 | 2050 | 650 | 2700 | 3127.95 | 4100 | 1300 | 5400 | 6255.9 | [6 empty] | 20 | 30 | 41.68 | 49.7082
| 4.3.6 | PINTURA INTERNA DAS LIXEIRAS EM TINTA EMBORRACHADA AUTOMATIVA, INCLUSO MATERIAL | m2 | 3.24 | 24.3827 | 18.52 | 42.9027 | 49.7028 | 79 | 60.0048 | 139.0048 | 161.0371 | [6 empty] | 18.25 | 11.68 | 0.028672 | 8.0282
| 4.3.7 | PINTURA EXTERNA DAS LIXEIRAS EM TINTA ESMALTE SINTETICO, INCLUSO MATERIAL | m2 | 3.24 | 27.1605 | 18.52 | 45.6805 | 52.9209 | 88 | 60.0048 | 148.0048 | 171.4636 | [7 empty] | 21,90
| 4.3.8 | INSTALAÇÃO DE LIXEIRA PLÁSTICA DUPLA DE 50 L CADA, INCLUSO MATERIAL | und | 3 | 350 | 40 | 390 | 451.815 | 1050 | 120 | 1170 | 1355.445
| 4.3.9 | EXECUÇÃO DE FLOREIRA EM CONCRETO, INCLUSO MATERIAL | und | 13 | 39.74 | 42.19 | 81.93 | 94.9159 | 516.62 | 548.47 | 1065.09 | 1233.9068
|  | Sub-Total (R$) | [9 empty] | 84917.0965 | [6 empty] | 235521 | BOA GAROTO
PREÇO TOTAL (R$) | [11 empty] | 235521 | 6.6%
PREÇO GLOBAL (R$) | [11 empty] | 3568500
_______________________________
TERCASA CONSTRUTORA- EIRELI
Paulo Bacilla
Sócio Administrador
CAU 15164-5

## TABELA DE MEDIÇÃO E FATURAMENTO
ANEXO I - TABELA DE MEDIÇÃO E FATURAMENTO
IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA: TERCASA Construtora - EIRELI
DATA-BASE DO ORÇAMENTO E DATA DA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA: 02/05/2020
ÍNDICE DE BDI: 26,80%
RESPONSÁVEL TÉCNICO / CAU: PAULO BACILLA - CAU 15164-5
TABELA DE MEDIÇÃO E FATURAMENTO |  |  |  |  | VALOR PROPOSTO: | 3568500
ITEM | DESCRIÇÃO DA ETAPA | SERVIÇOS RELACIONADOS | Medição da Etapa em relação ao Preço Global Proposto | Medição das fases em relação a Etapa | VALORES MÁXIMOS A SEREM PAGOS POR MACRO INTERMEDIÁRIO | VALORES MÁXIMOS A SEREM PAGOS ETAPA
1 | SERVIÇOS GERAIS |  | 8.92% | 100% | 318310.2
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | Engenheiros, mestre, apontador e vigias |  | 65.67% |  | 209037.4914
1.2 | SERVIÇOS INICIAIS | Barracão, escritório, almoxarifado, instalação sanitárias provisórias, placas de obra, ligações provisórias e serviços afins. |  | 4.043% |  | 12869.2814
1.3 | SERVIÇOS TÉCNICOS | Projetos básicos da unidade habitacional e infraestrutura |  | 11.21% |  | 35692.1227
1.4 | SERVIÇOS TÉCNICOS | Projetos executivos da unidade habitacional e infraestrutura |  | 19.07% |  | 60711.3044
2 | UNIDADE HABITACIONAL |  | 55.23% | 100% | 1970882.55 |  |  | 49272.0638 | 40.61 | 1213.2988
2.1 | INFRAESTRUTURA | Demarcação do lote, locação da obra, placa de identificação do lote, estacas, alvenaria de embasamento, vigas de badrames, blocos, sapatas, aterro apiloado, impermeabilização de fundações e serviços afins. |  | 10.03% |  | 197679.5198 |  | 19607.1233 | 13.84 | 1416.6997
2.2 | SUPRAESTRUTURA | Alvenaria de elevação, vigas de cobertura, pilares, lajes, cintas de amarração, vergas e contravergas e serviços afins. |  | 23.21% |  | 457441.8399
2.3 | COBERTURA | Alvenaria de oitão, estrutura, telhamento, cumeeiras e serviços afins |  | 13.59% |  | 267842.9385
2.4 | REVESTIMENTOS E TUBULAÇÕES ELETRICAS / HIDRÁULICAS | Chapisco, emboço, reboco, impermeabilização de paredes, tubulação elétrica, tubulçação hidráulica, caixa d'água e serviços afins. |  | 19.14% |  | 377226.9201
2.5 | ESQUADRIAS | Portas, janelas, portinholas, grades, portões e serviços afins |  | 6.28% |  | 123771.4241
2.6 | PINTURA E FORRO | Forros internos e externos, beirais, Pinturas internas e externas e serviços afins. |  | 7.22% |  | 142297.7201
2.7 | PISOS, AZULEJOS E INSTALAÇÕES DE ESGOTO EXTERNAS | Lastros de brita, lastro de concreto, contrapiso, revestimentos cerâmicos (piso e azulejo), calçadas, caixa de gordura, caixa de inspeção, fossa séptica, sumidouro e serviços afins. |  | 13.16% |  | 259368.1436
2.8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | Fiação, disjuntores, luminárias, interruptores, tomadas e serviços afins |  | 4.44% |  | 87507.1852
2.9 | PEÇAS, LOUÇAS E METAIS | Chuveiro, vaso sanitário, bancadas, armários, pias, lavatórios, tanques, acessórios, kits de acessibilidade e serviços afins. |  | 2.24% |  | 44147.7691
2.10 | COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA | Calafate e limpeza, ligações definitivas, documentação de conclusão de obra, testes gerais nas instalações, despesas eventuais e serviços afins |  | 0.69% |  | 13599.0896
3 | INFRAESTRUTURA |  | 29.25% | 100% | 1043786.25
3.1 | TERRAPLENAGEM | Limpeza e regularização terreno (quadra/lote), abertura de ruas e serviços afins. |  | 2.791% |  | 29132.0742
3.2 | CONTENÇÕES | Muros de arrimo, muro de divisa, muretas, gradis, plantio de grama e sistema de drenagem dos taludes e serviços afins |  | 22.94% |  | 239455.0036
3.3 | DRENAGEM/ÁGUAS PLUVIAIS / ÁGUA POTÁVEL / ESGOTO SANITÁRIO | Fornecimento de assentamento de tubos, implantação de rede, poços de visita, caixa de ligação, dissipador com bueiro, água potável (captação, reservação (ex.: castelo d'água), distribuição - rede), esgoto sanitário ( redes e tratamento de efluentes) e serviços afins |  | 32.22% |  | 336318.3676
3.4 | PAVIMENTAÇÃO | Subleito, sub-base, base, camada de rolamento, guias, meio-fio/sarjeta, bocas de lobo e serviços afins. |  | 16.17% |  | 168790.6745
3.5 | CALÇADA | Calçada em passeio, calçada de acesso, calçamento em paver, rampas de acessibilidade e serviços afins. |  | 10.62% |  | 110860.5376
3.6 | ENERGIA | Rede de energia/iluminação internas e externas ao condomínio (posteação, fiação, transformadores, conjunto de luminárias e serviços afins); Rede de telefonia, interfone e tv a cabo; Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas - SPDA. |  | 11.64% |  | 121507.1574
3.7 | PAISAGISMO E SINALIZAÇÃO | Sinalização horizontal e vertical, placas de sinalização, grama ao redor da casa e em passeio, plantio de árvores e arbustos e serviços afins. |  | 2.241% |  | 23391.2499
3.8 | CFTV E INCÊNDIO | Instalação do circuito fechado de TV (CFTV) e Sistema de Proteção e Combate a Incêndio |  | 1.373% |  | 14331.1852
4 | EDIFICAÇÕES E ELEMENTOS DIVERSOS |  | 6.6% | 100% | 235521
4.1 | CENTRO DE CONVIVÊNCIA | Edificação com todos os elementos necessários para utilização (infraestrutura, supraestrutura, paredes e painéis, cobertura e proteções, revestimentos, pinturas, forros, pavimentações, instalações elétricas e hidrosanitárias, equipamentos, elementos diversos previstos e serviços afins. |  | 53.39% |  | 125732.8859 | 218.62 | 575.1207
4.2 | GUARITA |  |  | 8.325% |  | 19607.1233
4.3 | QUIOSQUE |  |  | 2.235% |  | 5263.8943
4.4 | ACADEMIA AO AR LIVRE |  |  | 8.805% |  | 20737.6241
4.5 | HORTA ELEVADA |  |  | 18.19% |  | 42829.4939
4.6 | MOBILIÁRIO | Mesa de jogos, banco de praça, depósito de lixo, lixeiras para coleta seletiva, floreiras |  | 9.065% |  | 21349.9786
|  | TOTAL GERAL: |  |  | 3568500 | 3568500
* A ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA SERÁ MEDIDA DE ACORDO COM % EXECUTADO DA OBRA
_______________________________
TERCASA CONSTRUTORA- EIRELI
Paulo Bacilla
Sócio Administrador
CAU 15164-5

## Planilha3 (hidden)
2636 |  |  |  |  | 19174 | 19.174 | 47.935
942
2105 |  |  | 14880 | 14.88 | 37.2
415 |  |  | 19174 | 19.174 | 47.935
1460 |  |  | 34054 | 34.054
431 |  |  |  |  | 85.135
636
1103
974
405
1110
1552
702
909
379
15759 | 15.759 | 18.9108

## Cronograma FF
TERCEIRA IDADE RESIDENCIAL COHAPAR IRATI II 22ª ETAPA - EWALDO CORDEIRO
CRONOGRAMA
IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA: TERCASA Construtora - EIRELI
DATA-BASE DO ORÇAMENTO E DATA DA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA: 02/05/2020
ÍNDICE DE BDI: 26,80%
RESPONSÁVEL TÉCNICO / CAU: PAULO BACILLA - CAU 15164-5
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | TOTAL DO ITEM | % DO PREÇO TOTAL | PRAZO DE EXECUÇÃO (MESES) | [9 empty] | PRAZO DE EXECUÇÃO (MESES)
|  |  |  | novembro |  | dezembro |  | janeiro |  | fevereiro |  | março |  | abril |  | maio |  | junho
|  |  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | SERVIÇOS GERAIS
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 209037.4914 | 5.858% | 0% | 0 | 10% | 20903.7491 | 11.2% | 23412.199 | 14.4% | 30101.3988 | 8.6% | 17977.2243 | 10.6% | 22157.9741 | 19% | 39717.1234 | 26.2% | 54767.8228
1.2 | SERVIÇOS INICIAIS | 12869.2814 | 0.3606% | 0% | 0 | 100% | 12869.2814
1.3 | SERVIÇOS TÉCNICOS | 35692.1227 | 1% | 100% | 35692.1227
1.4 | SERVIÇOS TÉCNICOS | 60711.3044 | 1.701% |  |  |  |  | 100% | 60711.3044
2 | UNIDADE HABITACIONAL
2.1 | INFRAESTRUTURA | 197679.5198 | 5.54% |  |  | 10% | 19767.952 | 70% | 138375.6638 | 20% | 39535.904
2.2 | SUPRAESTRUTURA | 457441.8399 | 12.82% |  |  |  |  | 25% | 114360.46 | 50% | 228720.9199 | 25% | 114360.46
2.3 | COBERTURA | 267842.9385 | 7.506% | [6 empty] | 25% | 66960.7346 | 50% | 133921.4693 | 25% | 66960.7346
2.4 | REVESTIMENTOS E TUBULAÇÕES ELETRICAS / HIDRÁULICAS | 377226.9201 | 10.57% |  |  |  |  | 20% | 75445.384 | 20% | 75445.384 | 20% | 75445.384 | 20% | 75445.384 | 20% | 75445.384
2.5 | ESQUADRIAS | 123771.4241 | 3.468% | [6 empty] | 25% | 30942.856 | 25% | 30942.856 | 25% | 30942.856 | 25% | 30942.856
2.6 | PINTURA E FORRO | 142297.7201 | 3.988% | [10 empty] | 25% | 35574.43 | 50% | 71148.8601 | 25% | 35574.43
2.7 | PISOS, AZULEJOS E INSTALAÇÕES DE ESGOTO EXTERNAS | 259368.1436 | 7.268% | [8 empty] | 25% | 64842.0359 | 50% | 129684.0718 | 25% | 64842.0359
2.8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 87507.1852 | 2.452% | [8 empty] | 25% | 21876.7963 | 25% | 21876.7963 | 25% | 21876.7963 | 25% | 21876.7963
2.9 | PEÇAS, LOUÇAS E METAIS | 44147.7691 | 1.237% | [10 empty] | 25% | 11036.9423 | 50% | 22073.8846 | 25% | 11036.9423
2.10 | COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA | 13599.0896 | 0.3811% | [12 empty] | 50% | 6799.5448 | 50% | 6799.5448
3 | INFRAESTRUTURA
3.1 | TERRAPLENAGEM | 29132.0742 | 0.8164% |  |  | 50% | 14566.0371 | 50% | 14566.0371
3.2 | CONTENÇÕES | 239455.0036 | 6.71% |  |  | 75% | 179591.2527 | 25% | 59863.7509
3.3 | DRENAGEM/ÁGUAS PLUVIAIS / ÁGUA POTÁVEL / ESGOTO SANITÁRIO | 336318.3676 | 9.425% |  |  | 10% | 33631.8368 | 20% | 67263.6735 | 20% | 67263.6735 | 20% | 67263.6735 | 30% | 100895.5103
3.4 | PAVIMENTAÇÃO | 168790.6745 | 4.73% | [10 empty] | 25% | 42197.6686 | 50% | 84395.3372 | 25% | 42197.6686
3.5 | CALÇADA | 110860.5376 | 3.107% | [12 empty] | 50% | 55430.2688 | 50% | 55430.2688
3.6 | ENERGIA | 121507.1574 | 3.405% | [10 empty] | 15% | 18226.0736 | 60% | 72904.2944 | 25% | 30376.7893
3.7 | PAISAGISMO E SINALIZAÇÃO | 23391.2499 | 0.6555% | [12 empty] | 50% | 11695.6249 | 50% | 11695.6249
3.8 | CFTV E INCÊNDIO | 14331.1852 | 0.4016% | [5 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 100% | 14331.1852
4 | EDIFICAÇÕES E ELEMENTOS DIVERSOS
4.1 | CENTRO DE CONVIVÊNCIA | 125732.8859 | 3.523% |  |  | 5% | 6286.6443 | 40% | 50293.1543 | 30% | 37719.8658 | 25% | 31433.2215
4.2 | GUARITA | 19607.1233 | 0.5494% |  |  |  |  | 30% | 5882.137 | 70% | 13724.9863
4.3 | QUIOSQUE | 5263.8943 | 0.1475% | [6 empty] | 100% | 5263.8943
4.4 | ACADEMIA AO AR LIVRE | 20737.6241 | 0.5811% | [14 empty] | 100% | 20737.6241
4.5 | HORTA ELEVADA | 42829.4939 | 1.2% | [12 empty] | 20% | 8565.8988 | 80% | 34263.5951
4.6 | MOBILIÁRIO | 21349.9786 | 0.5983% | [14 empty] | 100% | 21349.9786
| PREÇO TOTAL | 3568500 | 100% | 1% | 35692.1227 | 8.06% | 287616.7534 | 17.1% | 610173.7642 | 16.69% | 595679.6172 | 15.64% | 558063.1207 | 15.55% | 554998.4417 | 15.86% | 565837.9092 | 10.1% | 360438.2709
| PREÇO ACUMULADO |  |  | 1% | 35692.1227 | 9.06% | 323308.8761 | 26.16% | 933482.6403 | 42.85% | 1529162.2575 | 58.49% | 2087225.3782 | 74.04% | 2642223.8199 | 89.9% | 3208061.7291 | 100% | 3568500
_______________________________
TERCASA CONSTRUTORA- EIRELI
Paulo Bacilla
Sócio Administrador
CAU 15164-5

## COMPOSIÇÕES DE PREÇOS INFRA
PLANILHA DE PREÇOS
IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA: TERCASA Construtora - EIRELI
IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO: MDF 15/2018 - IRATI-PR
ÍNDICE DE BDI: 15,85%
RESPONSÁVEL TÉCNICO / CAU: PAULO BACILLA - CAU 15164-5
ITEM | IDENTIFICAÇÃO | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | R$ UNIT. | CUSTO TOTAL (R$)
[6 empty] | MAT./EQUIP | MÃO DE OBRA | TOTAL
02 | COMP. PROPRIA | CASTELO D'AGUA | UND | 1 | 105459.4589 | 71584.4589 | 33875 | 105459.4589
3.2.3 | COTAÇÃO | PEÇAS PRÉ FABRICADAS EM CONCRETO ARMADO | UN | 1 | 45000 | 45000 |  | 45000
3.2.3 | COTAÇÃO | IMPERMEABILIZAÇÃO | UN | 1 | 3595 | 3595 |  | 3595
3.2.3 | COTAÇÃO | SERVIÇOS DE FRETE/MUNCK | UND | 1 | 13920 |  | 13920 | 13920
3.2.3 | COTAÇÃO | LOCAÇÃO DE ANDAIME | UND | 1 | 4414.4589 | 4414.4589 |  | 4414.4589
3.2.3 | COTAÇÃO | SERVIÇOS DE FUNDAÇÃO P/ CASTELO D'AGUA | UND | 1 | 11360 |  | 11360 | 11360
3.2.3 | COTAÇÃO | ESCADA TIPO MARINHEIRO PADRÃO NR12 | UND | 1 | 18575 | 18575 |  | 18575
3.2.3 | COTAÇÃO | MÃO DE OBRA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO | UND | 1 | 3595 |  | 3595 | 3595
3.2.3 | COTAÇÃO | MÃO DE OBRA PARA MONTAGEM | UND | 1 | 5000 |  | 5000 | 5000
05 | COMP. PROPRIA | INSTALAÇÃO SPDA | UND | 1 | 9529.1515 | 2575.76 | 4473.1115 | 9529.1515
6.3 |  | PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS | UN | 44 | 58.54 | 2575.76 |  | 2575.76
6.3 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 104.39 | 19.13 |  | 1996.9807 | 1996.9807
6.3 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 104.39 | 23.72 |  | 2476.1308 | 2476.1308
6.3 |  | MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 1 1/2", COMPRIMENTO 3 M | UN | 44 | 32.23 | 1418.12 |  | 1418.12
6.3 |  | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | M | 132 | 1.15 | 151.8 |  | 151.8
6.3 |  | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | UN | 44 | 17.54 | 771.76 |  | 771.76
6.3 |  | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 40 MM | M | 132 | 1.05 | 138.6 |  | 138.6
06 | COMP. PROPRIA | MURO DE ARRIMO | m² | 1 | 847.7588 | 327.48 | 520.2788 | 847.7588
2.1 |  | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.478 | 65 | 31.07 |  | 31.07
2.1 |  | CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453) | KG | 33.65 | 0.33 | 11.1045 |  | 11.1045
2.1 |  | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 69.54 | 0.6 | 41.724 |  | 41.724
2.1 |  | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | UN | 14.5 | 2.35 | 34.075 |  | 34.075
2.1 |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6.8 | 23.49 |  | 159.732 | 159.732
2.1 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7.3 | 18.18 |  | 132.714 | 132.714
| 7697 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580) | M | 4.1656 | 50.2707 | 209.4076 |  | 209.4076
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1778 | 23.49 |  | 4.1765 | 4.1765
| 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 9.8916 | 22.34 |  | 220.9783 | 220.9783
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1473 | 18.18 |  | 2.6779 | 2.6779
| 88631 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | M3 | 0.00025 | 395.64 | 0.09891 |  | 0.09891
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS INFRAESTRUTURA
CABEÇALHO CONTENDO NO MÍNIMO:
IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA
IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO
DATA-BASE DO ORÇAMENTO E DATA DA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA
ÍNDICE DE BDI
RESPONSÁVEL TÉCNICO / CREA

## COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO
PLANILHA DE PREÇOS
IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA: TERCASA Construtora - EIRELI
IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO: MDF 15/2018 - IRATI-PR
ÍNDICE DE BDI: 26,80%
RESPONSÁVEL TÉCNICO / CAU: PAULO BACILLA - CAU 15164-5
ITEM | IDENTIFICAÇÃO | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | R$ UNIT. | CUSTO TOTAL (R$)
[6 empty] | MAT./EQUIP | MÃO DE OBRA | TOTAL
01 | 88504 | CAIXA D´AGUA EM POLIETILENO, 310 LITROS, COM ACESSÓRIOS | UND | 1 | 346.604 | 160.22 | 186.384 | 346.604
9.1 | 67 | ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1/2", PARA CAIXA D' AGUA | UN | 1 | 3.5 | 3.5 |  | 3.5
9.1 | 68 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 32 MM X 1", PARA CAIXA D' AGUA | UN | 2 | 6.25 | 12.5 |  | 12.5
9.1 | 87 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D' AGUA | UN | 1 | 7.54 | 7.54 |  | 7.54
9.1 | 119 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR | UN | 0.4 | 2 | 0.8 |  | 0.8
9.1 | 3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0.3 | 1.5 | 0.45 |  | 0.45
9.1 | 3536 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 1.29 | 1.29 |  | 1.29
9.1 | 7140 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 1 | 2.08 | 2.08 |  | 2.08
9.1 | 9868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 1.5 | 2.46 | 3.69 |  | 3.69
9.1 | 9869 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 2 | 5.27 | 10.54 |  | 10.54
9.1 | 11675 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UN | 1 | 18.25 | 18.25 |  | 18.25
9.1 | 11829 | TORNEIRA METALICA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1/2", COM HASTE METALICA E BALAO PLASTICO | UN | 1 | 9.58 | 9.58 |  | 9.58
9.1 | 34637 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA | UN | 1 | 90 | 90 |  | 90
9.1 | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.4 | 18.92 |  | 83.248 | 83.248
9.1 | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.4 | 23.44 |  | 103.136 | 103.136
03 | COMP. PROPRIA | INSTALAÇÃO DE METAIS | UND | 1 | 16.1814 | 12 | 4.1814 | 16.1814
9.3 | 39398 | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL, 5 PECAS | UN | 1 | 12 | 12 |  | 12
9.3 | 95541 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.23 | 18.18 |  | 4.1814 | 4.1814
04 | COMP. PROPRIA | INSTALAÇÃO DE ACESSORIOS | UND | 1 | 61.925 | 55.562 | 6.363 | 61.925 | 61.925
9.4 | 39398 | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM PLASTICO | UN | 1 | 55.562 | 55.562 |  | 55.562 | 55.562
9.4 | 95541 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.35 | 18.18 |  | 6.363 | 6.363
05 | COMP. PROPRIA | CONCRETAGEM E ARMAÇÃO DE PILARES DE CONCRETO ARMADO DE 20 CM DE DIAMETRO, INCLUSIVE LOCAÇÃO DE FORMAS CIRCULARES METALICAS | M3 | 1 | 1682.8576 | 1009.7145 | 673.143 | 1682.8576 | 1009.7145 | OK
9.4 |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20.693 | 23.44 |  | 485.0437 | 485.0437 | 2019.4291 | NÃO
9.4 | 95541 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10.3465 | 18.18 |  | 188.0993 | 188.0993
| COTAÇÃO | LOCAÇÃO DE FORMA METALICA DE ATÉ 3 METROS, REDONDA | MÊS | 4 | 109.975 | 439.9 |  | 439.9
|  | CONCRETO USINADO FCK 25 | M3 | 1 | 278 | 278 |  | 278
|  | BARRAS DE AÇO CA-50 Ø10 | BR | 8 | 36.4768 | 291.8145 |  | 291.8145
Obs. 01 - A identificação da composição de preço unitário deverá fazer correspondência com a planilha de preços sintética;
Obs. 02 - Não é obrigatória a apresentação das CPUs na entrega do projeto básico, entretanto fica facultado a COHAPAR efetuar diligências solicitando as composições de preço unitário a fim de elucidar eventuais dúvidas sobre a proposta a qualquer tempo, até findar o contrato.
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
CABEÇALHO CONTENDO NO MÍNIMO:
IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA
IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO
DATA-BASE DO ORÇAMENTO E DATA DA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA
ÍNDICE DE BDI
RESPONSÁVEL TÉCNICO / CREA

## NÃO INCIDENTE
TERCEIRA IDADE RESIDENCIAL COHAPAR IRATI II 22ª ETAPA - EWALDO CORDEIRO
SERVIÇOS NÃO INCIDENTES
IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA: TERCASA Construtora - EIRELI
DATA-BASE DO ORÇAMENTO E DATA DA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA: 02/05/2020
RESPONSÁVEL TÉCNICO / CAU: PAULO BACILLA - CAU 15164-5
Item | Sub-item | Discriminação | Unid. | Quant. | UNIT. MAT. | UNIT. MO | UNITARIO S/ BDI | MAT. S/ BDI | MO S/ BDI | TOTAL S/ BDI
1 |  | DRENAGEM
| 1.1 | POÇO DE VISITA 40 | UND | 1 | 675.948 | 450.632 | 1126.58 | 675.948 | 450.632 | 1126.58
| 1.2 | DISSIPADOR DE ENERGIA | UND | 1 | 1461.15 | 974.1 | 2435.25 | 1461.15 | 974.1 | 2435.25
| 1.3 | TUBULAÇÃO 40 | M | 91.81 | 111.8965 | 43.9686 | 155.8651 | 10273.2141 | 4036.7581 | 14309.9722
| 1.4 | ASSENTAMENTO DOS DISPOSITIVOS | M³ | 50.4955 | 23.83 | 46.39 | 70.22 | 1203.3078 | 2342.4862 | 3545.794
2 |  | REDE DE ESGOTO
| 2.1 | INSTALAÇÃO DE REDE DE ESGOTO (CARTA DE VIABILIDADE SANEPAR) | VB | 1 |  |  | 46562.23 | 0 | 0 | 46562.23
3 |  | REDE DE AGUA POTAVEL
| 3.1 | INSTALAÇÃO DE REDE DE AGUA POTAVEL (CARTA DE VIABILIDADE SANEPAR) | VB | 1 |  |  | 13365.65 | 0 | 0 | 13365.65
PREÇO TOTAL (R$) | [9 empty] | 81345.4762
_______________________________
|  | Serviços não incidentes cabem a execução da prefeitura | [5 empty] | TERCASA CONSTRUTORA- EIRELI
Paulo Bacilla
Sócio Administrador
CAU 15164-5

## BDI - INFRAESTRUTURA
PLANILHA DE PREÇOS
IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA: TERCASA Construtora - EIRELI
IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO: MDF 15/2018 - IRATI-PR
ÍNDICE DE BDI: 15,85%
RESPONSÁVEL TÉCNICO / CAU: PAULO BACILLA - CAU 15164-5
COMPOSIÇÃO DO BDI - INFRAESTRUTURA
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | TAXA REFERENCIAL (%) | Parâmetros do Acórdão TCU 2.622/2013 - Plenário
|  |  |  | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
1 | AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 4% | AC | 3.8% | 4.01% | 4.67%
2 | SG - SEGUROS + GARANTIA | 0.5% | SG | 0.32% | 0.4% | 0.74%
3 | R - RISCOS | 0.6% | R | 0.5% | 0.56% | 0.97%
4 | DF - DESPESAS FINANCEIRAS | 1.1% | DF | 1.02% | 1.11% | 1.21%
5 | L - LUCRO BRUTO | 7.5% | L | 6.64% | 7.3% | 8.69%
6 | I - IMPOSTOS | 3%
6.1 | PIS (Programas de Integração Social) | 3% | Sem CPRB | 19.6% | 20.97% | 24.23%
6.2 | COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) |  | Com CPRB | 25.59% | 19.52% | 30.45%
6.3 | ISSQN (Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza)
6.4 | CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta) |  | Equação Acordão TCU 2.622/2013 - Plenário
ÍNDICE DE BDI PARA INFRAESTRUTURA (%): |  | 15.85%
Obs.: A CPRB deve ser incluida na composição do BDI quando a empresa optar pela desoneração na folha de pagamento
ISSQN
Alíquota segundo legislação municipal
Estimativa de percentual da base de cálculo: |  |  | AC: taxa de administração central;
Alíquota do ISS considerada como referência: |  | 0% | SG: taxa de seguros e garantias;
Não se incluem na base de cálculo do ISSQN o valor dos materias. Para efeitos de cálculo de BDI foi considerado o percentual de __ % para materiais e __ % para mão de obra. A alíquota estabelecida pela legislação tributária municipal de ____________ é de __ %, portanto a taxa do item 6.3 da tabela de composição de BDI usada nesse orçamento foi de __ %. |  |  | R: taxa de riscos;
DF: taxa de despesas financeiras;
L: taxa de lucro/remuneração;
I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).
_______________________________
CPRB |  |  |  | TERCASA CONSTRUTORA- EIRELI
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi ______ (COM/SEM) Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública. |  |  |  | Paulo Bacilla
Sócio Administrador
CAU 15164-5
COMPOSIÇÃO DO BDI - INFRAESTRUTURA
CABEÇALHO CONTENDO NO MÍNIMO:
IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA
IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO
DATA-BASE DO ORÇAMENTO E DATA DA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA
ÍNDICE DE BDI
RESPONSÁVEL TÉCNICO / CREA

## BDI - HABITAÇÃO
PLANILHA DE PREÇOS
IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA: TERCASA Construtora - EIRELI
IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO: MDF 15/2018 - IRATI-PR
ÍNDICE DE BDI: 26,80%
RESPONSÁVEL TÉCNICO / CAU: PAULO BACILLA - CAU 15164-5
COMPOSIÇÃO DO BDI - HABITAÇÃO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | TAXA REFERENCIAL (%) | Parâmetros do Acórdão TCU 2.622/2013 - Plenário
|  |  |  | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
1 | AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 5% | AC | 3% | 4% | 5.5%
2 | SG - SEGUROS + GARANTIA | 1% | SG | 0.8% | 0.8% | 1%
3 | R - RISCOS | 1.2% | R | 0.97% | 1.27% | 1.27%
4 | DF - DESPESAS FINANCEIRAS | 1.25% | DF | 0.59% | 1.23% | 1.39%
5 | L - LUCRO BRUTO | 7.5% | L | 7.14% | 7.4% | 8.96%
6 | I - IMPOSTOS | 11.15%
6.1 | PIS (Programas de Integração Social) | 0.65% | Sem CPRB | 20.34% | 22.12% | 25%
6.2 | COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) | 3% | Com CPRB | 26.37% | 28.24% | 31.26%
6.3 | ISSQN (Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza) | 3%
6.4 | CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta) | 4.5% | Equação Acordão TCU 2.622/2013 - Plenário
ÍNDICE DE BDI PARA HABITAÇÃO (%): |  | 26.8%
Obs.: A CPRB deve ser incluida na composição do BDI quando a empresa optar pela desoneração na folha de pagamento
ISSQN
Alíquota segundo legislação municipal |  | 3%
Estimativa de percentual da base de cálculo: |  | 38% | AC: taxa de administração central;
Alíquota do ISS considerada como referência: |  | 1.14% | SG: taxa de seguros e garantias;
Não se incluem na base de cálculo do ISSQN o valor dos materias. Para efeitos de cálculo de BDI foi considerado o percentual de 38 % para materiais e 62 % para mão de obra. A alíquota estabelecida pela legislação tributária municipal de __INSSQN_ é de 1,4 %, portanto a taxa do item 6.3 da tabela de composição de BDI usada nesse orçamento foi de 3,0 %. |  |  | R: taxa de riscos;
DF: taxa de despesas financeiras;
L: taxa de lucro/remuneração;
I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).
_______________________________
CPRB |  |  |  | TERCASA CONSTRUTORA- EIRELI
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi ______ COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública. |  |  |  | Paulo Bacilla
Sócio Administrador
CAU 15164-5
COMPOSIÇÃO DO BDI - HABITAÇÃO
CABEÇALHO CONTENDO NO MÍNIMO:
IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA
IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO
DATA-BASE DO ORÇAMENTO E DATA DA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA
ÍNDICE DE BDI
RESPONSÁVEL TÉCNICO / CREA

## ENCARGOS SOCIAIS (hidden)
COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE CUSTOS DA MÃO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA
IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA: TERCASA Construtora - EIRELI
IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO: 6886/CONT/2019 - MDF 04/2018 - FIGUEIRA-PR
DATA-BASE DO ORÇAMENTO E DATA DA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA: 16/11/2019
RESPONSÁVEL TÉCNICO / CAU: PAULO BACILLA - CAU 15164-5
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS |  | 0 | 0
A2 | SESI |  | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI |  | 1 | 1
A4 | INCRA |  | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE |  | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação |  | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho |  | 3 | 3
A8 | FGTS |  | 8 | 8
A9 | SECONCI |  | 1 | 1
A | Total dos Encargos Sociais Básicos |  | 17.8 | 17.8
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado |  | 17.89 | Não incide
B2 | Feriados |  | 3.96 | Não incide
B3 | Auxílio-Enfermidade |  | 0.91 | 0.7
B4 | 13° Salário |  | 10.9 | 8.33
B5 | Licença Paternidade |  | 0.07 | 0.05
B6 | Faltas Justificadas |  | 0.73 | 0.56
B7 | Dias de Chuva |  | 1.53 | Não incide
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho |  | 0.11 | 0.08
B9 | Férias Gozadas |  | 10.02 | 7.66
B10 | Salário Maternidade |  | 0.03 | 0.02
B | Total dos Encargos Sociais que recebem incidência de A |  | 46.15 | 17.4
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado |  | 6.23 | 4.77
C2 | Aviso Prévio Trabalhado |  | 0.15 | 0.11
C3 | Férias Indenizadas |  | 3.5 | 2.67
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa |  | 4.94 | 3.77
C5 | Indenização Adicional |  | 0.52 | 0.4
C | Total dos Encargos Sociais que não recebem incidência de A |  | 15.34 | 11.72
GRUPO D
D1 | Reincidência do Grupo A sobre o Grupo B |  | 8.21 | 3.1
D2 | Reincidência do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e |  | 0.53 | 0.4
Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
D | Total de Reincidências de um grupo sobre o outro |  | 8.74 | 3.5
TOTAL (A+B+C+D) |  |  | 88.03 | 50.42
Não é obrigatória a apresentação da composição de encargos sociais na entrega do projeto básico, entretanto fica facultado a COHAPAR efetuar diligências solicitando esse demostrativo a fim de elucidar eventuais dúvidas sobre a proposta a qualquer tempo, até findar o contrato.
_______________________________
TERCASA CONSTRUTORA- EIRELI
Paulo Bacilla
Sócio Administrador
CAU 15164-5

## GERAL (hidden)
CONJUNTO HABITACIONAL SÃO JOÃO DO TRIUNFO
MBP 47 PD
Item | Sub-item | Discriminação | Unid. | Quant. | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$)
1 |  | Infra-Estrutura |  |  |  |  | 47 | 43 | 38 | TOTAL | 47 | 43 | 38
1.1 |  | Trabalho em Terra | [8 empty] | % | % | %
| 1.1.1 | Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaleteadas, com reaproveitamento de 3 vezes | m² | 53.52 | 50.04 | 2678.14 | 8034.42 | #REF! | #REF! | #REF! | 41.4516 | #REF! | #REF!
| 1.1.2 | Escavação de valas, até 2,00m | m³ | 5.997 | 44.71 | 268.13 | 804.39 | #REF! | #REF! | #REF! | 4.1501 | #REF! | #REF!
| 1.1.3 | Reaterro apiloado de valas | m³ | 4.558 | 29.42 | 134.1 | 402.3 | #REF! | #REF! | #REF! | 2.0756 | #REF! | #REF!
| 1.1.4 | Aterro apiloado interno | m³ | 8.358 | 36.76 | 307.24 | 921.72 | #REF! | #REF! | #REF! | 4.7554 | #REF! | #REF!
| 1.2.1 | Estaca broca - Ø 20cm - em concreto - traço 1:3:5 | m | 37.5 | 43.09 | 1615.88 | 4847.64 | #REF! | #REF! | #REF! | 25.0102 | #REF! | #REF!
| 1.2.2 | Vigas de baldrame em concreto armado, com armação utilizando CA-50, concreto fck = 20MPa (traço 1:2:4), para empreendimentos | m³ | 1.439 | 1012.78 | 1457.39 | 4372.17 | #REF! | #REF! | #REF! | 22.5571 | #REF! | #REF!
|  | Sub-Total (R$) |  |  |  | 6460.88 | 19382.64 | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | 7.01%
[7 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
2 |  | Supra-Estrutura |  |  |  |  | 47 | 43 | 38 | TOTAL | 47 | 43 | 38
[11 empty] | % | % | %
| 2.1 | Pilaretes em concreto - fck = 20MPa - traço 1:2:4, para empreendimentos | m³ | 0.055 | 1152.67 | 63.4 | 190.2 | #REF! | #REF! | #REF! | 0.66483 | #REF! | #REF!
| 2.2 | Cinta de oitão em concreto - fck = 20MPa - traço 1:2:4, para empreendimentos | m³ | 0.058 | 1237.07 | 71.75 | 215.25 | #REF! | #REF! | #REF! | 0.75239 | #REF! | #REF!
| 2.3 | Vigas de cobertura em concreto armado, com armação utilizando CA-50, concreto fck = 20MPa (traço 1:2:4), para empreendimentos | m³ | 1.405 | 1388.01 | 1950.15 | 5850.45 | #REF! | #REF! | #REF! | 20.4497 | #REF! | #REF!
| 2.4 | Pilares em concreto armado, com armação utilizando CA-50, concreto fck = 20MPa (traço 1:2:4), para empreendimentos | m³ | 0.882 | 1490.4 | 1314.53 | 3943.59 | #REF! | #REF! | #REF! | 13.7844 | #REF! | #REF!
| 2.5 | Laje pré-moldada p/forro, sobrecarga 100kg/m², vãos até 3,50m/e = 8cm, c/lajotas e cap. c/conc fck = 20MPa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/escoramento (reapr. 3x) e ferragem negatriva | m² | 41.79 | 55.48 | 2318.51 | 6955.53 | #REF! | #REF! | #REF! | 24.3124 | #REF! | #REF!
| 3.1.1 | Alvenaria de elevação com tijolos cerâmicos furados 9x14x19cm, assente com argamassa mista de cal, areia e cimento no traço 1:4, espessura da junta: 12mm, espessura da parede (a espelho) ou ½ vez) de 9cm | m² | 101.38 | 34.8 | 3528.02 | 10584.06 | #REF! | #REF! | #REF! | 36.9955 | #REF! | #REF!
| 3.1.3 | Vergas em concreto, molkdada in loco - fck = 20MPa - traço 1:2:4, utilizando armação CA-50, para empreendimentos | m³ | 0.176 | 1037.27 | 182.56 | 547.68 | #REF! | #REF! | #REF! | 1.9144 | #REF! | #REF!
| 3.1.4 | Contra-vergas em concreto, molkdada in loco - fck = 20MPa - traço 1:2:4, utilizando armação CA-50, para empreendimentos | m³ | 0.105 | 1023.05 | 107.42 | 322.26 | #REF! | #REF! | #REF! | 1.1264 | #REF! | #REF!
|  | Sub-Total (R$) |  |  |  |  | 28609.02 | #REF! | #REF! | #REF! | 100 | #REF! | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | 18.83%
[7 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
|  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 47 | 43 | 38 | TOTAL | 47 | 43 | 38 | 47 | 43 | 38
3.2 |  | Esquadrias Metálicas | [8 empty] | % | % | % | % | % | %
| 3.2.1 | Esquadria de alumínio - basculante, com vidro | m² | 0.6 | 255.9 | 153.54 | 460.62 | #REF! | #REF! | #REF! | 3.7774 | #REF! | #REF! | 39.0084 | #REF! | #REF!
| 3.2.2 | Esquadria de alumínio - de correr, com vidro | m² | 6.5 | 220.31 | 1432.02 | 4296.06 | #REF! | #REF! | #REF! | 35.231 | #REF! | #REF! | 14.7378 | #REF! | #REF!
| 3.2.3 | Porta de alumínio - perfil 25 - tipo mista - c/vidro (externa) | m² | 1.72 | 348.28 | 599.04 | 1797.12 | #REF! | #REF! | #REF! | 14.7378 | #REF! | #REF! | 1.1344 | #REF! | #REF!
3.3 |  | Esquadrias de Madeira |  |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 45.1194 | #REF! | #REF!
| 5.5.2 | Alçapão, em PVC - 0,60x0,60m | un | 1 | 46.11 | 46.11 | 138.33 | #REF! | #REF! | #REF! | 1.1344 | #REF! | #REF!
| 3.3.1 | Porta interna - lisa - 82x210cm - completa | un | 3 | 440.13 | 1320.39 | 3961.17 | #REF! | #REF! | #REF! | 32.4846 | #REF! | #REF!
| 3.3.2 | Porta almofadada - 82x210cm - completa | un | 1 | 513.56 | 513.56 | 1540.68 | #REF! | #REF! | #REF! | 12.6348 | #REF! | #REF!
|  | Sub-Total (R$) |  |  |  |  | 12193.98 | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | 7.99%
[7 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
4 |  | Cobertura e Proteções |  |  |  |  | 47 | 43 | 38 | TOTAL | 47 | 43 | 38
4.1 |  | Cobertura | [8 empty] | % | % | %
| 3.1.2 | Alvenaria de elevação com tijolos cerâmicos furados 9x14x19cm, assente com argamassa mista de cal, areia e cimento no traço 1:4, espessura da junta: 12mm, espessura da parede (a espelho) ou ½ vez) de 9cm para oitão | m² | 9.01 | 39.83 | 358.87 | 1076.61 | #REF! | #REF! | #REF! | 4.1659 | #REF! | #REF!
| 4.1.1 | Estrutura de madeira pontaleteada para telha cerâmica (tipo cedrinho, canafístula ou cambará) | m² | 70.38 | 62.92 | 4428.31 | 13284.93 | #REF! | #REF! | #REF! | 51.406 | #REF! | #REF!
| 4.1.2 | Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo portuguesa, com até 2 águas, incluso transporte vertical | m² | 70.38 | 18.12 | 1275.29 | 3825.87 | #REF! | #REF! | #REF! | 14.8042 | #REF! | #REF!
| 4.1.3 | Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical | m | 9.7 | 14.2 | 137.74 | 413.22 | #REF! | #REF! | #REF! | 1.599 | #REF! | #REF!
| 4.1.4 | Tabeira de madeira de lei 1ª qualidade 2,5x30,0cm para beiral de telhado | m | 37.58 | 19.35 | 727.17 | 2181.51 | #REF! | #REF! | #REF! | 8.4414 | #REF! | #REF!
4.2 |  | Proteções |  |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
| 4.2.1 | Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos | m² | 29.52 | 8.09 | 238.82 | 716.46 | #REF! | #REF! | #REF! | 2.7723 | #REF! | #REF!
| 4.2.2 | Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica a base d'água | m² | 31.38 | 20.38 | 639.52 | 1918.56 | #REF! | #REF! | #REF! | 7.4239 | #REF! | #REF!
| 4.2.3 | Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25cm, incluso transporte vertical | m | 18.18 | 28.26 | 513.77 | 1541.31 | #REF! | #REF! | #REF! | 5.9641 | #REF! | #REF!
| 4.2.4 | Pintura imunizante e fungicida para madeira de cobertura | m² | 70.38 | 4.19 | 294.89 | 884.67 | #REF! | #REF! | #REF! | 3.4232 | #REF! | #REF!
|  | Sub-Total (R$) |  |  |  | 8255.51 | 25843.14 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0
[7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | 16.82%
[7 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
5 |  | Revestimentos, Pinturas e Forros |  |  |  |  | 47 | 43 | 38 | TOTAL | 47 | 43 | 38 | 47 | 43 | 38
5.1 |  | Revestimentos Internos | [8 empty] | % | % | % | % | % | %
| 5.1.1 | Chapisco aplicado em paredes internas, com colher de pedreiro, argamassa de cimento e areia no traço 1:4, preparado em betoneira 400 litros | m² | 123.84 | 3.04 | 376.47 | 1129.41 | #REF! | #REF! | #REF! | 3.7193 | #REF! | #REF! | 3.7193 | #REF! | #REF!
| 5.1.2 | Chapisco aplicado no teto, aplicação com colher de pedreiro, argamassa de cimento e areia no traço 1:4, preparado manual | m² | 41.8 | 6.97 | 291.35 | 874.05 | #REF! | #REF! | #REF! | 2.8784 | #REF! | #REF! | 2.8784 | #REF! | #REF!
| 5.1.3 | Emboço paulista/massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 litros, aplicado manualmente em paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas | m² | 123.84 | 22.72 | 2813.64 | 8440.92 | #REF! | #REF! | #REF! | 27.7971 | #REF! | #REF! | 27.7971 | #REF! | #REF!
| 5.1.4 | Emboço paulista/massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 litros, aplicado manualmente em teto, espessura de 10mm, com execução de taliscas | m² | 41.8 | 22.63 | 945.93 | 2837.79 | #REF! | #REF! | #REF! | 9.3452 | #REF! | #REF! | 9.3452 | #REF! | #REF!
| 5.2.1 | Chapisco aplicado externamente, com colher de pedreiro, argamassa de cimento e areia no traço 1:3, preparado em betoneira 400 litros | m² | 85.87 | 3.15 | 270.49 | 811.47 | #REF! | #REF! | #REF! | 2.6723 | #REF! | #REF! | 2.6723 | #REF! | #REF!
| 5.2.2 | Emboço paulista/massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 litros, aplicado manualmente em paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas | m² | 85.87 | 22.72 | 1950.97 | 5852.91 | #REF! | #REF! | #REF! | 19.2744 | #REF! | #REF! | 19.2744 | #REF! | #REF!
| 7.1.1.1 | Caixa retangular 4"x2", PVC, instalada em parede | un | 22 | 10.3 | 226.6 | 679.8 | #REF! | #REF! | #REF! | 2.2387 | #REF! | #REF! | 7.8544 | #REF! | #REF!
| 7.1.1.2 | Caixa octogonal 4"x4", metálica, instalada em laje | un | 6 | 6.75 | 40.5 | 121.5 | #REF! | #REF! | #REF! | 0.40012 | #REF! | #REF! | 11.9834 | #REF! | #REF!
| 7.1.1.3 | Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 32mm (1"), para circuitos terminais, instalada em laje | un | 2 | 11.2 | 22.4 | 67.2 | #REF! | #REF! | #REF! | 0.2213 | #REF! | #REF! | 14.4754 | #REF! | #REF!
| 7.1.1.4 | Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32mm (1"), para circuitos terminais. Instalado em laje | m | 15 | 7.75 | 116.25 | 348.75 | #REF! | #REF! | #REF! | 1.1485 | #REF! | #REF!
| 7.1.1.5 | Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 32mm (1"), para circuitos terminais, instalada em laje | un | 6 | 6.8 | 40.8 | 122.4 | #REF! | #REF! | #REF! | 0.40308 | #REF! | #REF!
| 7.1.1.6 | Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 20mm (½"), para circuitos terminais, instalado em laje | m | 96 | 3.63 | 348.48 | 1045.44 | #REF! | #REF! | #REF! | 3.4428 | #REF! | #REF!
| 7.2.1.1 | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, DN 25mmx¾" | un | 8 | 4.57 | 36.56 | 109.68 | #REF! | #REF! | #REF! | 0.36119 | #REF! | #REF!
|  | Adaptador PVC soldável, com flange fixa para caixa d'água, DN 25mmx¾" | un | 1 | 27.36 | 27.36 | 82.08 | #REF! | #REF! | #REF! | 0.2703 | #REF! | #REF!
|  | Adaptador PVC soldável, com flange fixa para caixa d'água, DN 32mmx1" | un | 1 | 27.36 | 27.36 | 82.08 | #REF! | #REF! | #REF! | 0.2703 | #REF! | #REF!
|  | Adaptador para caixa d'água, com registro, DN 32mm | un | 1 | 27.36 | 27.36 | 82.08 | #REF! | #REF! | #REF! | 0.2703 | #REF! | #REF!
| 7.2.1.2 | Joelho 90 graus, com bucha de latão, PVC, soldável, DN 25mmx½" | un | 3 | 9.16 | 27.48 | 82.44 | #REF! | #REF! | #REF! | 0.27149 | #REF! | #REF!
| 7.2.1.3 | Joelho 90 graus, com bucha de latão, PVC, soldável, DN 25mmx¾", instalado em ramal ou sub-ramal de água | un | 3 | 9.81 | 29.43 | 88.29 | #REF! | #REF! | #REF! | 0.29075 | #REF! | #REF!
| 7.2.1.4 | Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramao ou sub-ramal de água | un | 12 | 6.16 | 73.92 | 221.76 | #REF! | #REF! | #REF! | 0.73029 | #REF! | #REF!
| 7.2.1.5 | Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramao ou sub-ramal de água | un | 3 | 8.06 | 24.18 | 72.54 | #REF! | #REF! | #REF! | 0.23888 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
| 7.2.1.7 | Luva soldável e com rosca, PVC, DN 25mmx¾" | un | 1 | 4.94 | 4.94 | 14.82 | #REF! | #REF! | #REF! | 0.048804 | #REF! | #REF!
| 7.2.1.8 | Plug PVC roscável, ¾" para água fria predial | un | 1 | 0.54 | 0.54 | 1.62 | #REF! | #REF! | #REF! | 0.0053349 | #REF! | #REF!
| 7.2.1.9 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, ¾", com acionamento por alavanca | un | 3 | 47.86 | 143.58 | 430.74 | #REF! | #REF! | #REF! | 1.4185 | #REF! | #REF!
| 7.2.1.10 | Registro de pressão bruto, latão, roscável, ¾", com acionamento por alavanca | un | 1 | 45.66 | 45.66 | 136.98 | #REF! | #REF! | #REF! | 0.45109 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
| 7.2.1.12 | Te, PVC, soldável DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água | un | 2 | 8.5 | 17 | 51 | #REF! | #REF! | #REF! | 0.16795 | #REF! | #REF!
| 7.2.1.13 | Te, PVC, soldável DN 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água | un | 4 | 11.24 | 44.96 | 134.88 | #REF! | #REF! | #REF! | 0.44418 | #REF! | #REF!
| 7.2.1.14 | Tubo PVC soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água | m | 28 | 15.41 | 431.48 | 1294.44 | #REF! | #REF! | #REF! | 4.2628 | #REF! | #REF!
| 7.2.1.15 | Tubo PVC soldável, DN 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água | m | 12 | 20.93 | 251.16 | 753.48 | #REF! | #REF! | #REF! | 2.4813 | #REF! | #REF!
7.3.1 |  | Tubulação de Esgoto |  |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
| 7.3.1.1 | Bucha de redução de PVC, soldável, longa, 50x40mm, para esgoto predial | un | 3 | 7.22 | 21.66 | 64.98 | #REF! | #REF! | #REF! | 0.21399 | #REF! | #REF!
| 7.3.1.2 | Caixa de gordura simples em concreto pré-moldado DN 40mm, c/ tampa | un | 1 | 105.31 | 105.31 | 315.93 | #REF! | #REF! | #REF! | 1.0404 | #REF! | #REF!
| 7.3.1.3 | Caixa de inspeção em concreto pré-moldado DN 60cm c/ tampa h = 60cm | un | 2 | 156.01 | 312.02 | 936.06 | #REF! | #REF! | #REF! | 3.0826 | #REF! | #REF!
| 7.3.1.4 | Caixa sifonada PVC 100x100x50mm | un | 2 | 17.3 | 34.6 | 103.8 | #REF! | #REF! | #REF! | 0.34183 | #REF! | #REF!
| 7.3.1.5 | Cap PVC soldável, DN 40mm, série normal, para esgoto predial | un | 1 | 2.76 | 2.76 | 8.28 | #REF! | #REF! | #REF! | 0.027267 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
| 7.3.1.6 | Curva curta 90 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100mm, junta elástica | un | 1 | 21.86 | 21.86 | 65.58 | #REF! | #REF! | #REF! | 0.21596 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
| 7.3.1.7 | Joelho 45 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 40mm, junta soldável | un | 4 | 5.8 | 23.2 | 69.6 | #REF! | #REF! | #REF! | 0.2292 | #REF! | #REF!
| 7.3.1.8 | Joelho 45 graus PVC série normal esgoto predial DN 50mm junta elástica | un | 3 | 7.33 | 21.99 | 65.97 | #REF! | #REF! | #REF! | 0.21725 | #REF! | #REF!
| 7.3.1.9 | Joelho 90 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 40mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | un | 3 | 5.24 | 15.72 | 47.16 | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1553 | #REF! | #REF!
| 7.3.1.10 | Joelho 90 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 50mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | un | 7 | 6.92 | 48.44 | 145.32 | #REF! | #REF! | #REF! | 0.47856 | #REF! | #REF!
| 7.3.1.11 | Junção simples, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100x50mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | un | 1 | 22.6 | 22.6 | 67.8 | #REF! | #REF! | #REF! | 0.22327 | #REF! | #REF!
| 7.3.1.12 | Te, PVC, série normal, esgoto predial, DN 50x50mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | un | 1 | 11.91 | 11.91 | 35.73 | #REF! | #REF! | #REF! | 0.11766 | #REF! | #REF!
| 7.3.1.13 | Terminal de ventilação, 50mm, série normal, esgoto predial | un | 1 | 13 | 13 | 39 | #REF! | #REF! | #REF! | 0.12843 | #REF! | #REF!
| 7.3.1.14 | Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 40mm, fonecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | m | 5 | 13.59 | 67.95 | 203.85 | #REF! | #REF! | #REF! | 0.67131 | #REF! | #REF!
| 7.3.1.15 | Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 50mm, fonecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | m | 11 | 19.63 | 215.93 | 647.79 | #REF! | #REF! | #REF! | 2.1333 | #REF! | #REF!
| 7.3.1.16 | Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 100mm, fonecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | m | 14 | 37.59 | 526.26 | 1578.78 | #REF! | #REF! | #REF! | 5.1991 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 0 |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 30366.18 | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 100
[7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | 21.98%
[7 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
5.4 |  | Pinturas |  |  |  |  | 47 | 43 | 38 | TOTAL | 47 | 43 | 38 | 47 | 43 | 38
5.4.1 |  | Pintura Interna | [8 empty] | % | % | % | % | % | %
| 5.4.1.1 | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, uma demão | m² | 114.83 | 7.94 | 911.75 | 2735.25 | #REF! | #REF! | #REF! | 14.0949 | #REF! | #REF! | 14.0949
| 5.4.1.2 | Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em paredes, duas demãos | m² | 74.07 | 7.12 | 527.38 | 1582.14 | #REF! | #REF! | #REF! | 8.1529 | #REF! | #REF! | 10.1142
| 5.4.1.3 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em parede, duas demãos | m² | 8.78 | 14.45 | 126.87 | 380.61 |  |  | #REF! | 1.9613 | #REF! | #REF! | 9.3375
| 5.4.1.4 | Aplicação e lixamento de massa látex em teto, uma demão | m² | 41.8 | 14.45 | 604.01 | 1812.03 | #REF! | #REF! | #REF! | 9.3375 | #REF! | #REF! | 5.5771 | #REF! | #REF!
| 5.4.1.5 | Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em teto, duas demãos | m² | 32.08 | 8.07 | 258.89 | 776.67 | #REF! | #REF! | #REF! | 4.0022 | #REF! | #REF! | 10.6182 | #REF! | #REF!
| 5.4.1.6 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos | m² | 9.72 | 10.48 | 101.87 | 305.61 | #REF! | #REF! |  | 1.5748 | #REF! | #REF! | 25.0314
5.4.2 |  | Pintura Externa | [8 empty] | 0 |  |  | 16.2264
| 5.4.2.1 | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão | m² | 84.07 | 8.17 | 686.85 | 2060.55 | #REF! | #REF! | #REF! | 10.6182 | #REF! | #REF! | 9.0003
| 5.4.2.2 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em parede, duas demãos | m² | 84.07 | 19.26 | 1619.19 | 4857.57 | #REF! | #REF! | #REF! | 25.0314 | #REF! | #REF!
| 5.4.3.1 | Pintura esmalte fosco, em madeira, duas demãos | m² | 27.68 | 37.92 | 1049.63 | 3148.89 | #REF! | #REF! | #REF! | 16.2264 | #REF! | #REF!
| 5.5.1 | Forro no beiral, em PVC - completo | m² | 23.9 | 24.36 | 582.2 | 1746.6 | #REF! | #REF! | #REF! | 9.0003 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 19405.92 | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | 8.95%
[7 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
6 |  | Pavimentações |  |  |  |  | 47 | 43 | 38 | TOTAL | 47 | 43 | 38 | 47 | 43 | 38
5.3 |  | Azulejos | [8 empty] | % | % | % | % | % | %
| 5.3.1 | Azulejo, assente com cimento colante - interno | m² | 31.98 | 42.9 | 1371.94 | 4115.82 | #REF! | #REF! | #REF! | 16.7908 | #REF! | #REF! | 20.2901 | #REF! | #REF!
| 5.3.2 | Azulejo, assente com cimento colante - externo | m² | 1.8 | 42.9 | 77.22 | 231.66 | #REF! | #REF! | #REF! | 0.94508 | #REF! | #REF! | 20.4634 | #REF! | #REF!
6.1 |  | Piso Cimentado |  |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 13.0882 | #REF! | #REF!
| 6.1.1 | Camada drenante com brita núm 2 | m³ | 4.032 | 72.4 | 291.92 | 875.76 | #REF! | #REF! | #REF! | 3.5727 | #REF! | #REF! | 2.4825 | #REF! | #REF!
| 6.1.2 | Lastro de concreto simples, 13,5MPa, aplicado em pisos ou radier, espessura de 5cm | m² | 41.79 | 17.43 | 728.4 | 2185.2 | #REF! | #REF! | #REF! | 8.9147 | #REF! | #REF! | 1.5274 | #REF! | #REF!
| 6.1.3 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado | m³ | 1.943 | 328.12 | 637.54 | 1912.62 | #REF! | #REF! | #REF! | 7.8027 | #REF! | #REF! | 7.6295 | #REF! | #REF!
6.2 |  | Piso Cerâmico |  |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 16.7908 | #REF! | #REF!
| 6.2.1 | Piso cimentado traço 1:4 (cimento e areia) acabamento liso espessura 2,0cm, preparo manual da argamassa | m² | 41.79 | 40.01 | 1672.02 | 5016.06 | #REF! | #REF! | #REF! | 20.4634 | #REF! | #REF! | 0.94508 | #REF! | #REF!
| 6.2.2 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês de dimensões 35x35cm, para edificação habitacional unifamiliar (casa) e edificação pública padrão | m² | 41.79 | 25.59 | 1069.41 | 3208.23 | #REF! | #REF! | #REF! | 13.0882 | #REF! | #REF! | 5.5943 | #REF! | #REF!
6.3 |  | Rodapé, Soleira e Peitoril |  |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 11.1887 | #REF! | #REF!
| 6.3.1 | Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35cm | m | 53.1 | 3.82 | 202.84 | 608.52 | #REF! | #REF! | #REF! | 2.4825 | #REF! | #REF!
| 6.3.2 | Soleira cerâmica - (a mesma do piso) - aplicada | m² | 0.34 | 41.77 | 14.2 | 42.6 | #REF! | #REF! | #REF! | 0.17379 | #REF! | #REF!
| 6.3.3 | Soleira de pedra natural - L = 15cm/e = 3cm - portas externas | m | 1.64 | 67.44 | 110.6 | 331.8 | #REF! | #REF! | #REF! | 1.3536 | #REF! | #REF!
| 6.3.4 | Peitoril pré-moldado de granilite, marmorite ou granitina L = 15cm | m | 7.7 | 80.96 | 623.39 | 1870.17 | #REF! | #REF! | #REF! | 7.6295 | #REF! | #REF!
|  | Fossa séptica, conforme projeto | un | 1 | 457.1 | 457.1 | 1371.3 | #REF! | #REF! | #REF! | 5.5943 | #REF! | #REF!
|  | Filtro anaeróbico, conforme projeto | un | 1 | 914.2 | 914.2 | 2742.6 | #REF! | #REF! | #REF! | 11.1887 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 24512.34 | #REF! | #REF! | #REF! | 100 | #REF! | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | 11.19%
[7 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
7 |  | Instalações
7.1 |  | Elétrica e Telefônica |  |  |  |  | 47 | 43 | 38 | TOTAL | 47 | 43 | 38 | 47 | 43 | 38
7.1.1 |  | Tubulação Elétrica | [8 empty] | % | % | % | % | % | %
| 7.1.1.7 | Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, para 12 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro | un | 1 | 222.87 | 222.87 | 668.61 | #REF! | #REF! | #REF! | 8.9308 | #REF! | #REF! | 49.7688 | #REF! | #REF!
7.1.2 |  | Fiação Elétrica |  |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 8.9308 | #REF! | #REF!
| 7.1.2.1 | Cabo de cobre flexível isolado, 1,5mm², anti-chama 450/750V, para circuitos terminais | m | 98 | 1.74 | 170.52 | 511.56 | #REF! | #REF! | #REF! | 6.833 | #REF! | #REF! | 21.0902 | #REF! | #REF!
| 7.1.2.3 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5mm², anti-chama 450/750V, para circuitos terminais | m | 132 | 2.03 | 267.96 | 803.88 | #REF! | #REF! | #REF! | 10.7376 | #REF! | #REF! | 15.0979 | #REF! | #REF!
| 7.1.2.4 | Cabo de cobre flexível isolado, 4,0mm², anti-chama 450/750V, para circuitos terminais | m | 90 | 3.16 | 284.4 | 853.2 | #REF! | #REF! | #REF! | 11.3964 | #REF! | #REF! | 5.1124 | #REF! | #REF!
| 7.1.2.5 | Cabo de cobre flexível isolado, 6,0mm², anti-chama 450/750V, para circuitos terminais | m | 15 | 4.29 | 64.35 | 193.05 | #REF! | #REF! | #REF! | 2.5786 | #REF! | #REF!
| 7.1.2.2 | Cabo de cobre flexível isolado, 10,0mm², anti-chama 450/750V, para circuitos terminais | m | 60 | 3.98 | 238.8 | 716.4 | #REF! | #REF! | #REF! | 9.5691 | #REF! | #REF!
| 7.1.2.6 | Terminal ou conector de pressão - para cabo 10mm² | un | 4 | 12.41 | 49.64 | 148.92 | #REF! | #REF! | #REF! | 1.9892 | #REF! | #REF!
| 7.1.2.7 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A | un | 2 | 9.68 | 19.36 | 58.08 | #REF! | #REF! | #REF! | 0.77579 | #REF! | #REF!
| 7.1.2.8 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A | un | 2 | 10.41 | 20.82 | 62.46 | #REF! | #REF! | #REF! | 0.8343 | #REF! | #REF!
| 7.1.2.9 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 25A | un | 1 | 10.41 | 10.41 | 31.23 | #REF! | #REF! | #REF! | 0.41715 | #REF! | #REF!
| 7.1.2.10 | Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 32A | un | 1 | 51.33 | 51.33 | 153.99 | #REF! | #REF! | #REF! | 2.0569 | #REF! | #REF!
| 7.1.2.11 | Disjuntor tetrapolar tipo DR, in63A, 30mA | un | 1 | 64.4 | 64.4 | 193.2 | #REF! | #REF! | #REF! | 2.5806 | #REF! | #REF!
7.1.3 |  | Acessórios Elétricos |  |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
| 7.1.3.1 | Luminária tipo tartaruga para área externa em alumínio, com grade, para 1 lâmpada, base E27, potência máxima 40/60W (não inclui lâmpada) | un | 3 | 16.85 | 50.55 | 151.65 | #REF! | #REF! | #REF! | 2.0256 | #REF! | #REF!
| 7.1.3.2 | Interruptor simples (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa | un | 3 | 17.41 | 52.23 | 156.69 | #REF! | #REF! | #REF! | 2.093 | #REF! | #REF!
| 7.1.3.3 | Interruptor simples (2 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa | un | 1 | 27.53 | 27.53 | 82.59 | #REF! | #REF! | #REF! | 1.1032 | #REF! | #REF!
| 7.1.3.3 | Interruptor simples (3 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa | un | 1 | 37.65 | 37.65 | 112.95 | #REF! | #REF! | #REF! | 1.5087 | #REF! | #REF!
| 7.1.3.4 | Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2P+T 10A, incluindo suporte e placa | un | 1 | 30.99 | 30.99 | 92.97 | #REF! | #REF! | #REF! | 1.2418 | #REF! | #REF!
| 7.1.3.5 | Soquete de porcelana base E27, fixo de teto, para lâmpadas | un | 6 | 7.23 | 43.38 | 130.14 | #REF! | #REF! | #REF! | 1.7383 | #REF! | #REF!
| 7.1.3.6 | Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2P+T 10A, incluindo suporte e placa | un | 8 | 20.76 | 166.08 | 498.24 | #REF! | #REF! | #REF! | 6.6551 | #REF! | #REF!
| 7.1.3.7 | Tomada média de embutir (2 módulos), 2P+T 10A, incluindo suporte e placa | un | 1 | 34.46 | 34.46 | 103.38 | #REF! | #REF! | #REF! | 1.3809 | #REF! | #REF!
| 7.1.3.7 | Tomada média de embutir (1 módulo), 2P+T 10A, incluindo suporte e placa | un | 3 | 20.86 | 62.58 | 187.74 |  | #REF! | #REF! | 2.5077 | #REF! | #REF!
| 7.1.3.7 | Tomada média de embutir (1 módulo), 2P+T 20A, incluindo suporte e placa | un | 1 | 20.86 | 20.86 | 62.58 |  | #REF! | #REF! | 0.8359 | #REF! | #REF!
7.1.4 |  | Ponto para Telefone |  |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
| 7.1.4.1 | Caixa de passagem para telefone 10x10x5cm (sobrepor) | un | 1 | 73.38 | 73.38 | 220.14 | #REF! | #REF! | #REF! | 2.9405 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
| 7.1.4.2 | Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 25mm (¾"), para circuitos terminais, instalada em parede | un | 2 | 9.93 | 19.86 | 59.58 | #REF! | #REF! | #REF! | 0.79583 | #REF! | #REF!
| 7.1.4.3 | Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25mm (¾"), para circuitos terminais, instalado em paree | m | 18 | 8.03 | 144.54 | 433.62 | #REF! | #REF! | #REF! | 5.792 | #REF! | #REF!
| 7.1.4.4 | Tomada para telefone de 4 polos, padrão Telebrás | un | 1 | 19.27 | 19.27 | 57.81 | #REF! | #REF! | #REF! | 0.77218 | #REF! | #REF!
| 7.1.4.5 | Luva para eletroduto PVC roscável, DN 25mm (¾"), para circuitos terminais, instalada em parede | un | 6 | 6.2 | 37.2 | 111.6 | #REF! | #REF! | #REF! | 1.4907 | #REF! | #REF!
| 7.1.4.6 | Fio telefônico FI 0,6mm, 2 condutores, uso interno | m | 18 | 1.37 | 24.66 | 73.98 | #REF! | #REF! | #REF! | 0.98817 | #REF! | #REF!
7.1.5 |  | Ponto para Antena |  |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
| 7.1.5.1 | Caixa retangular 4"x4" baixa (0,30m do piso), PVC, instalada em parede | un | 1 | 9.03 | 9.03 | 27.09 | #REF! | #REF! | #REF! | 0.36185 | #REF! | #REF!
| 7.1.5.2 | Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 20mm (½"), para circuitos terminais, instalado em parede | m | 3 | 14.53 | 43.59 | 130.77 | #REF! | #REF! | #REF! | 1.7467 | #REF! | #REF!
| 7.1.5.3 | Espelho em PVC 4"x4" | un | 1 | 5.24 | 5.24 | 15.72 | #REF! | #REF! | #REF! | 0.20998 | #REF! | #REF!
7.1.6 |  | Aterramento |  |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
| 7.1.6.1 | Caixa inspeção em polietileno para aterramento e pára-raios diâmetro 300mm | un | 1 | 21.67 | 21.67 | 65.01 | #REF! | #REF! | #REF! | 0.86836 | #REF! | #REF!
| 7.1.6.2 | Cabo de cobre flexível isolado, 10,0mm², anti-chama 450/750V, para distribuição | m | 6 | 3.98 | 23.88 | 71.64 | #REF! | #REF! | #REF! | 0.95691 | #REF! | #REF!
| 7.1.6.3 | Conector parafuso fendido Split-Bolt - para cabo de 16mm² | un | 1 | 9.79 | 9.79 | 29.37 | #REF! | #REF! | #REF! | 0.3923 | #REF! | #REF!
| 7.1.6.4 | Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 25mm (¾"), para circuitos terminais, instalada em parede | un | 1 | 9.93 | 9.93 | 29.79 | #REF! | #REF! | #REF! | 0.39791 | #REF! | #REF!
| 7.1.6.5 | Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25mm (¾"), para circuitos terminais, instalado em parede | m | 3 | 8.03 | 24.09 | 72.27 | #REF! | #REF! | #REF! | 0.96533 | #REF! | #REF!
| 7.1.6.6 | Haste Copperweld, ⅝"x3,00m, com conector | un | 1 | 38.22 | 38.22 | 114.66 | #REF! | #REF! | #REF! | 1.5315 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 7486.56 | #REF! | #REF! | #REF! | 100 | #REF! | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | 3.38%
[7 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
7.2 |  | Hidráulica e Gás
7.2.1 |  | Tubulação de Água |  |  |  |  | 47 | 43 | 38 | TOTAL | 47 | 43 | 38 | 47 | 43 | 38
7.2.2 |  | Reservatório de PVC | [8 empty] | % | % | % | % | % | %
| 7.2.2.1 | Caixa d'água em polietileno, 500 litros, com acessórios | un | 1 | 530.03 | 530.03 | 1590.09 | #REF! | #REF! | #REF! | 14.8316 | #REF! | #REF! | 15.8753 | #REF! | #REF!
| 7.2.2.2 | Torneira de bóia real, roscável, ¾", fornecida e instalada em reservação de água | un | 1 | 37.3 | 37.3 | 111.9 | #REF! | #REF! | #REF! | 1.0437 | #REF! | #REF! | 16.4537 | #REF! | #REF! | louças
7.2.3 |  | Abrigo para Gás |  |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0.72335 | #REF! | #REF!
| 7.2.3.1 | Abrigo para gás (0,80x0,75x0,70m), conforme projeto | un | 1 | 165.52 | 165.52 | 496.56 | #REF! | #REF! | #REF! | 4.6317 | #REF! | #REF! | 13.0695 | #REF! | #REF!
| 7.2.3.2 | Tubo de cobre flexível, Ø ½", e = 0,79mm, para ar condicionado / instalações de gás, residenciais e comerciais | m | 3 | 17.18 | 51.54 | 154.62 | #REF! | #REF! | #REF! | 1.4422 | #REF! | #REF! | 6.0739 | #REF! | #REF!
7.3 |  | Sanitária e Pluvial |  |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 47.8042
7.4 |  | Aparelhos |  |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
| 7.4.1 | Kit de acessórios para banheiro, sobrepor, PVC - cabide, papeleira e saboneteira, incluso fixação | un | 1 | 25.85 | 25.85 | 77.55 | #REF! | #REF! | #REF! | 0.72335 | #REF! | #REF!
| 7.4.2 | Chuveiro elétrico comum corpo plástico tipo ducha | un | 1 | 57.89 | 57.89 | 173.67 | #REF! | #REF! | #REF! | 1.6199 | #REF! | #REF!
| 7.4.3 | Lavatório louça branca com coluna, 44x35,5cm, padrão popular, incluso sifão flexível em PVC, válvula e engate flexível 30cm em plástico e com torneira cromada acionamento por alavanca | un | 1 | 242.18 | 242.18 | 726.54 | #REF! | #REF! | #REF! | 6.7768 | #REF! | #REF!
| 7.4.4 | Bancada de mármore sintético 120x60cm, com cuba integrada, incluso sifão tipo flexível em PVC, válvula em plástico cromado tipo americana e torneira cromada longa, de parede, com acionamento por alavanca | un | 1 | 217.24 | 217.24 | 651.72 | #REF! | #REF! | #REF! | 6.0789 | #REF! | #REF!
| 7.4.5 | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca | un | 1 | 345.82 | 345.82 | 1037.46 | #REF! | #REF! | #REF! | 9.6769 | #REF! | #REF!
| 7.4.6 | Tanque de lavar roupas em concreto pré-moldado, 1 boca, com apoio/pés de 60x65x80cm, incluso sifão flexível em PVC, válvula plástica e duas torneiras de metal cromado acionamento por alavanca, para tanque e máquina | un | 1 | 191.93 | 191.93 | 575.79 | #REF! | #REF! | #REF! | 5.3707 | #REF! | #REF!
| 7.4.1 | Banco articulado para banho, em aço inox polido, 70x45cm | un | 1 | 655.25 | 655.25 | 1965.75 |  |  | 1965.75 | 18.3355 | #REF! | #REF!
| 7.4.2 | Barra de apoio reta, em aço inox polido, 40cm, DN 3cm | un | 1 | 141.91 | 141.91 | 425.73 | #REF! | #REF! | #REF! | 3.971 | #REF! | #REF!
| 7.4.2 | Barra de apoio reta, em aço inox polido, 70cm, DN 3cm | un | 3 | 141.91 | 425.73 | 1277.19 |  |  | 1277.19 | 11.913 | #REF! | #REF!
| 7.4.3 | Barra de apoio reta, em aço inox polido, 80cm, DN 3cm | un | 1 | 151.31 | 151.31 | 453.93 |  |  | 453.93 | 4.234 | #REF! | #REF!
| 7.4.3 | Barra de apoio lavatório, em aço inox polido, 40x50cm, DN 3cm | un | 1 | 334.16 | 334.16 | 1002.48 |  |  | 1002.48 | 9.3506 | #REF! | #REF!
|  | Sub-Total (R$) |  |  |  |  | 10720.98 | #REF! | #REF! | #REF! | 100 | #REF! | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | 2.6%
[7 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 47 | 43 | 38 | TOTAL | 47 | 43 | 38 | 47 | 43 | 38
8 |  | Complementação da Obra | [8 empty] | % | % | % | % | % | %
| 8.1 | Limpeza final de obra | m² | 47.68 | 7.33 | 349.49 | 1048.47 | #REF! | #REF! | #REF! | 49.4993 | #REF! | #REF! | 49.4993 | #REF! | #REF!
| 8.2 | Placa numeração residencial em chapa galvanizada esmaltada 12x18cm | un | 1 | 39.75 | 39.75 | 119.25 | #REF! | #REF! | #REF! | 5.6299 | #REF! | #REF! | 12.4156 | #REF! | #REF!
| 8.3 | Demarcação do lote - madeira de lei (10x10x50cm) | un | 1 | 47.01 | 47.01 | 141.03 | #REF! | #REF! | #REF! | 6.6582 | #REF! | #REF! | 25.797 | #REF! | #REF!
| 8.4 | Ligação domiciliar/vistoria de água e esgoto (tarifa social - SANEPAR) | un | 1 | 87.66 | 87.66 | 262.98 | #REF! | #REF! | #REF! | 12.4156 | #REF! | #REF! | 12.2881 | #REF! | #REF!
| 8.5 | Taxa de averbação do imóvel | un | 1 | 182.14 | 182.14 | 546.42 | #REF! | #REF! | #REF! | 25.797 | #REF! | #REF!
|  | SUBTOTAL (R$) |  |  |  | 706.05 | 2118.15 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | PREÇO TOTAL (R$) |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1.25%
[7 empty] | #REF! | #REF! | #REF!