## RESUMO
1 | SERVIÇOS GERAIS |  | 6921.31 | 14.3328
2 | ESQUADRIAS |  | 1333.84 | 2.7621
3 | COBERTURA |  | 19978.19 | 41.3711
4 | PINTURAS E FORROS |  | 18286.44 | 37.8678
5 | INSTALAÇOES ELÉTRICAS |  | 1111.05 | 2.3008
6 | COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA |  | 659.34 | 1.3654
|  | VALOR BDI TOTAL: | 11144.85 | 100
|  | VALOR ORÇAMENTO: | 37145.32
|  | VALOR TOTAL: | 48290.17
Vickiane do Nascimento de Andrade CREA-PR 128467

## PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UND | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO TOTAL R$
1 | SERVIÇOS GERAIS | [5 empty] | 6921.31
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 5061
1.1.1 | ALO 01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (UNIDADES ISOLADAS) | PRÓPRIA | % | 100 | 50.61 | 5061
1.2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 1860.31
1.2.1 | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | M2 | 63.01 | 4.68 | 294.89
1.2.2 | 97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | M2 | 63.01 | 10.08 | 635.14
1.2.3 | 97651 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | UN | 4 | 111.57 | 446.28
1.2.4 | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE MADEIRA OU PVC, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. | SINAPI | M2 | 2.42 | 4.76 | 11.52
1.2.5 | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE MADEIRA OU PVC, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | M2 | 37.63 | 2.37 | 89.18
1.2.6 | DEM-028 | RETIRADA DE PORTA MADEIRA 60/70/80 X 210 CM COM CAIXILHO | SMOP EDIF | UD | 3 | 78.56 | 235.68
1.2.7 | COM-39969364 | RETIRADA DE FIAÇÃO ELÉTRICA - 3.48F | COMPOSIÇÕES | UN | 1 | 147.62 | 147.62
2 | ESQUADRIAS | [5 empty] | 1333.84
2.1 | PORTAS | [5 empty] | 1333.84
2.1.1 | 91307 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 3 | 114.83 | 344.49
2.1.2 | 100660 | RECOLOCAÇÃO - ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | M | 29.6 | 3.63 | 107.45
2.1.3 | 91292 | RECOLOCAÇÃO - BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 3 | 126.39 | 379.17
2.1.4 | 90822 | RECOLOCAÇÃO - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 2 | 172.03 | 344.06
2.1.5 | 90820 | RECOLOCAÇÃO - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 1 | 158.67 | 158.67
3 | COBERTURA | [5 empty] | 19978.19
3.1 | ESTRUTURA DE COBERTURA | [5 empty] | 16043.37
3.1.1 | 92550 AJUSTADA | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | SINAPI | UN | 4 | 2658.49 | 10633.96
3.1.2 | 92539 AJUSTADA | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. (COT 04/2022). | SINAPI | M2 | 63.01 | 85.85 | 5409.41
3.2 | TELHAMENTO | [5 empty] | 3934.82
3.2.1 | 94195 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M2 | 63.01 | 49.19 | 3099.46
3.2.2 | 94221 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M | 7.2 | 33.72 | 242.78
3.2.3 | 94221 AJUSTADA | TELHA PAULISTINHA/GOIVA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), INCLUSOTRANSPORTE VERTICAL. | SINAPI | M | 18.83 | 31.47 | 592.58
4 | PINTURAS E FORROS | [5 empty] | 18286.44
4.1 | PINTURA INTERNA | [5 empty] | 1233.92
4.1.1 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 79.25 | 4.04 | 320.17
4.1.2 | 40.70.01 | PINTURA HIDRAX - ÁREA DOS QUARTOS | SUDECAP | M2 | 79.25 | 11.53 | 913.75
4.2 | PINTURA DE ESQUADRIAS | [5 empty] | 928.76
4.2.1 | 102197 | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | SINAPI | M2 | 13.86 | 44.62 | 618.43
4.2.2 | 102217 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | SINAPI | M2 | 13.86 | 22.39 | 310.33
4.3 | FORROS | [5 empty] | 16123.76
4.3.1 | 96112 AJUSTADA | FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. | SINAPI | M2 | 56.23 | 152.69 | 8585.76
4.3.2 | 96122 AJUSTADA | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS). | SINAPI | M | 80 | 26.43 | 2114.4
4.3.3 | 96485 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO COM REPAROVEITAMENTO DE MATERIAL | SINAPI | M2 | 2.42 | 102.71 | 248.56
4.3.4 | 96121 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017 | SINAPI | M | 6.6 | 15.73 | 103.82
4.3.5 | S11092 | TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X10,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO - REV 01_12/2021 | ORSE | M | 33.23 | 27.16 | 902.53
4.3.6 | 102197 | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO EM MADEIRA. AF_01/2021 | SINAPI | M2 | 62.21 | 44.62 | 2775.81
4.3.7 | 102217 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | SINAPI | M2 | 62.21 | 22.39 | 1392.88
5 | INSTALAÇOES ELÉTRICAS | [5 empty] | 1111.05
5.1 | TUBULAÇAO ELETRICA | [5 empty] | 330.14
5.1.1 | 00020256 | ROLDANA PLASTICA COM PREGO, TAMANHO 30 X 30 MM, PARA INSTALACAO ELETRICA APARENTE | SINAPI | UN | 112 | 0.57 | 63.84
5.1.2 | 101876 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 1 | 118.11 | 118.11
5.1.3 | 93665 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 1 | 95.9 | 95.9
5.1.4 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 3 | 17.43 | 52.29
5.2 | FIAÇÃO ELÉTRICA | [5 empty] | 780.91
5.2.1 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 67 | 3.85 | 257.95
5.2.2 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 16 | 5.51 | 88.16
5.2.3 | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 30 | 11.69 | 350.7
5.2.4 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 10 | 8.41 | 84.1
6 | COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA | [5 empty] | 659.34
6.1 | COMP-95367021 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | PRÓPRIA | M2 | 44.4 | 14.85 | 659.34
[5 empty] | VALOR BDI TOTAL: |  | 11144.85
[5 empty] | VALOR ORÇAMENTO: |  | 37145.32
[5 empty] | VALOR TOTAL: |  | 48290.17
Vickiane do Nascimento de Andrade CREA-PR 128467

## COMPOSICOES PROPRIAS
ALO 01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL (UNIDADES ISOLADAS) (%)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
93565 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | MES | 0.0014993 | 15872.36 | 23.8
94295 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | MES | 0.0015 | 10087.19 | 15.13
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 38.93
|  |  |  | VALOR: |  | 38.93
COM-39969364 - RETIRADA DE FIAÇÃO ELÉTRICA - 3.48F (UN)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 5 | 22.71 | 113.55
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 113.55
|  |  |  | VALOR: |  | 113.55
92550 AJUSTADA - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (UN)
Cotação |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
COT 001 | MADEIRA DE LEI NÃO APARELHADA (CEDRINHO), M3. (COT. 02/2021). | COTAÇÃO | M3 | 0.2072 | 2005.79 | 415.5997
|  |  |  | TOTAL Cotação: |  | 415.6
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004400 | CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0 | 27.53 | 0
00040623 | CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16 ", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM | SINAPI | PAR | 1 | 143.34 | 143.34
00021142 | ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO | SINAPI | UN | 1 | 25.45 | 25.45
00004344 | PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | SINAPI | UN | 4 | 18.95 | 75.8
00039027 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | SINAPI | KG | 2.4 | 21 | 50.4
00004415 | SARRAFO NAO APARELHADO 2,5 X 5 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0 | 6.54 | 0
00006193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0 | 24.44 | 0
00004425 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0 | 36.59 | 0
00004472 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0 | 45.71 | 0
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 294.99
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 4.323 | 23.85 | 103.1035
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 18.735 | 28.75 | 538.6313
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 641.73
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
92261 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | SINAPI | UN | 1 | 692.67 | 692.67
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 692.67
|  |  |  | VALOR: |  | 2044.99
92539 AJUSTADA - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. (COT 04/2022) (ADAPTADA PR 1.44 VR). (M2)
Cotação |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
COT 001 | MADEIRA DE LEI NÃO APARELHADA (CEDRINHO), M3. (COT. 02/2021). | COTAÇÃO | M3 | 0.019774 | 2005.79 | 39.6631
|  |  |  | TOTAL Cotação: |  | 39.66
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHI | 0.0598 | 26.85 | 1.6056
93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHP | 0.0431 | 27.65 | 1.1917
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 2.8
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004430 | CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0 | 17.3 | 0
00020247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | SINAPI | KG | 0.07 | 23.27 | 1.6289
00039027 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | SINAPI | KG | 0.05 | 21 | 1.05
00040568 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) | SINAPI | KG | 0.03 | 21.17 | 0.6351
00004408 | RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0 | 3.29 | 0
00004425 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0 | 36.59 | 0
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 3.32
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.407 | 23.85 | 9.707
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.367 | 28.75 | 10.5512
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 20.26
|  |  |  | VALOR: |  | 66.04
94221 AJUSTADA - TELHA PAULISTINHA/GOIVA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. (M)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHI | 0.0087 | 26.85 | 0.23359
93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHP | 0.0063 | 27.65 | 0.17419
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.4
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00007181 | CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M | SINAPI | UN | 3 | 3.64 | 10.92
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 10.92
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.209 | 22.71 | 4.7464
88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.164 | 28.48 | 4.6707
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 9.42
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
87337 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0078 | 445.44 | 3.4744
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 3.47
|  |  |  | VALOR: |  | 24.21
96112 AJUSTADA - FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00020212 | CAIBRO APARELHADO *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | SINAPI | M | 0 | 29.56 | 0
00003283 | FORRO DE MADEIRA PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM (SEM COLOCACAO) | SINAPI | M2 | 1.085 | 31.51 | 34.1883
00005066 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 | SINAPI | KG | 0.0247 | 27.69 | 0.68394
00004512 | SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 4.9673 | 1.64 | 8.1464
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 43.02
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.6761 | 23.85 | 16.125
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2.0282 | 28.75 | 58.3107
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 74.43
|  |  |  | VALOR: |  | 117.45
96122 AJUSTADA - ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS). (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00020212 | CAIBRO APARELHADO *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | SINAPI | M | 0 | 29.56 | 0
00013587 | MEIA CANA DE MADEIRA PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ACABAMENTO PARA FORRO PAULISTA, *2,5 X 2,5* CM | SINAPI | M | 1.158 | 4.53 | 5.2457
00005066 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 | SINAPI | KG | 0.0034 | 27.69 | 0.094146
00039026 | PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | SINAPI | KG | 0.0072 | 23.63 | 0.17014
00004512 | SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 1.158 | 1.64 | 1.8991
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 7.41
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1173 | 23.85 | 2.7976
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3519 | 28.75 | 10.1171
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 12.92
|  |  |  | VALOR: |  | 20.33
COMP-95367021 - LIMPEZA FINAL DE OBRA (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000003 | ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | SINAPI | L | 0.08 | 15.03 | 1.2024
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 1.2
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4502 | 22.71 | 10.224
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 10.22
|  |  |  | VALOR: |  | 11.42
Vickiane do Nascimento de Andrade CREA-PR 128467

## CURVA ABC SERVICOS
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | TIPO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | % | ACUMUL. % | CL
CP-92550-83201707 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | SERVIÇO | UN | 4 | 2658.49 | 10633.96 | 22.021 | 22.021 | A
CP-96112-05478547 | FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | SERVIÇO | M2 | 56.23 | 152.69 | 8585.7587 | 17.7795 | 39.8005 | A
CP-92539-99373974 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. (COT 04/2022). | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | SERVIÇO | M2 | 63.01 | 85.85 | 5409.4085 | 11.2019 | 51.0024 | B
COMP-56460290 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (UNIDADES ISOLADAS) | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | SERVIÇO | % | 100 | 50.61 | 5061 | 10.4804 | 61.4828 | B
94195 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | SERVIÇO | M2 | 63.01 | 49.19 | 3099.4619 | 6.4184 | 67.9012 | B
102197 | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO EM MADEIRA. AF_01/2021 | SINAPI | SERVIÇO | M2 | 62.21 | 44.62 | 2775.8102 | 5.7482 | 73.6494 | B
CP-96122-20414438 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS). | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | SERVIÇO | M | 80 | 26.43 | 2114.4 | 4.3785 | 78.0279 | B
102217 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | SINAPI | SERVIÇO | M2 | 76.07 | 22.39 | 1703.2073 | 3.527 | 81.5549 | C
40.70.01 | PINTURA HIDRAX - ÁREA DOS QUARTOS | SUDECAP | SERVIÇO | M2 | 79.25 | 11.53 | 913.7525 | 1.8922 | 83.4471 | C
S11092 | TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X10,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO - REV 01_12/2021 | ORSE | SERVIÇO | M | 33.23 | 27.16 | 902.5268 | 1.869 | 85.3161 | C
COMP-95367021 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | SERVIÇO | M2 | 44.4 | 14.85 | 659.34 | 1.3654 | 86.6815 | C
97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | SERVIÇO | M2 | 63.01 | 10.08 | 635.1408 | 1.3153 | 87.9967 | C
102197 | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | SINAPI | SERVIÇO | M2 | 13.86 | 44.62 | 618.4332 | 1.2807 | 89.2774 | C
CP-94221-50207017 | TELHA PAULISTINHA/GOIVA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), INCLUSOTRANSPORTE VERTICAL. | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | SERVIÇO | M | 18.83 | 31.47 | 592.5801 | 1.2271 | 90.5045 | C
97651 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | SERVIÇO | UN | 4 | 111.57 | 446.28 | 0.92416 | 91.4287 | C
91292 | RECOLOCAÇÃO - BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | SERVIÇO | UN | 3 | 126.39 | 379.17 | 0.78519 | 92.2139 | C
91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | SERVIÇO | M | 30 | 11.69 | 350.7 | 0.72623 | 92.9401 | C
91307 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | SERVIÇO | UN | 3 | 114.83 | 344.49 | 0.71337 | 93.6535 | C
90822 | RECOLOCAÇÃO - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | SERVIÇO | UN | 2 | 172.03 | 344.06 | 0.71248 | 94.366 | C
88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | SINAPI | SERVIÇO | M2 | 79.25 | 4.04 | 320.17 | 0.66301 | 95.029 | C
97647 | REMOÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | SERVIÇO | M2 | 63.01 | 4.68 | 294.8868 | 0.61066 | 95.6396 | C
91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | SERVIÇO | M | 67 | 3.85 | 257.95 | 0.53417 | 96.1738 | C
96485 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO COM REPAROVEITAMENTO DE MATERIAL | SINAPI | SERVIÇO | M2 | 2.42 | 102.71 | 248.5582 | 0.51472 | 96.6885 | C
94221 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | SERVIÇO | M | 7.2 | 33.72 | 242.784 | 0.50276 | 97.1913 | C
DEM-028 | RETIRADA DE PORTA MADEIRA 60/70/80 X 210 CM COM CAIXILHO | SMOP EDIF | SERVIÇO | UD | 3 | 78.56 | 235.68 | 0.48805 | 97.6793 | C
90820 | RECOLOCAÇÃO - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | SERVIÇO | UN | 1 | 158.67 | 158.67 | 0.32858 | 98.0079 | C
COM-39969364 | RETIRADA DE FIAÇÃO ELÉTRICA - 3.48F | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | SERVIÇO | UN | 1 | 147.62 | 147.62 | 0.30569 | 98.3136 | C
101876 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | SERVIÇO | UN | 1 | 118.11 | 118.11 | 0.24458 | 98.5582 | C
100660 | RECOLOCAÇÃO - ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | SERVIÇO | M | 29.6 | 3.63 | 107.448 | 0.2225 | 98.7807 | C
96121 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017 | SINAPI | SERVIÇO | M | 6.6 | 15.73 | 103.818 | 0.21499 | 98.9957 | C
93665 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | SERVIÇO | UN | 1 | 95.9 | 95.9 | 0.19859 | 99.1943 | C
97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE MADEIRA OU PVC, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | SERVIÇO | M2 | 37.63 | 2.37 | 89.1831 | 0.18468 | 99.3789 | C
91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | SERVIÇO | M | 16 | 5.51 | 88.16 | 0.18256 | 99.5615 | C
91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | SERVIÇO | M | 10 | 8.41 | 84.1 | 0.17416 | 99.7357 | C
00020256 | ROLDANA PLASTICA COM PREGO, TAMANHO 30 X 30 MM, PARA INSTALACAO ELETRICA APARENTE | SINAPI | MATERIAL | UN | 112 | 0.57 | 63.84 | 0.1322 | 99.8679 | C
93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | SERVIÇO | UN | 3 | 17.43 | 52.29 | 0.10828 | 99.9761 | C
97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE MADEIRA OU PVC, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. | SINAPI | SERVIÇO | M2 | 2.42 | 4.76 | 11.5192 | 0.023854 | 100 | C
[6 empty] | Subtotal até 100,00% |  | 48290.17
[6 empty] | Outros: |  | 0
[6 empty] | Valor total do Orçamento: |  | 48290.17
Vickiane do Nascimento de Andrade CREA-PR 128467

## CRONOGRAMA
ITEM | DESCRIÇÃO | % | VALOR (R$) | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | Total parcela
|  |  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | SERVIÇOS GERAIS | 14.3328 | 6921.31 | 58.38 | 4390.81 | 41.62 | 2530.5 | 100 | 6921.31
2 | ESQUADRIAS | 2.7621 | 1333.84 | 100 | 1333.84 |  |  | 100 | 1333.84
3 | COBERTURA | 41.3711 | 19978.19 | 100 | 19978.19 |  |  | 100 | 19978.19
4 | PINTURAS E FORROS | 37.8678 | 18286.44 | 20 | 3657.28 | 80 | 14629.16 | 100 | 18286.44
5 | INSTALAÇOES ELÉTRICAS | 2.3008 | 1111.05 | 20 | 222.21 | 80 | 888.84 | 100 | 1111.05
6 | COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA | 1.3654 | 659.34 |  |  | 100 | 659.34 | 100 | 659.34
|  | 48290.17 |  | 61.2595 | 29582.33 | 38.7405 | 18707.84 |  | 48290.17
|  |  |  | 61.2595 | 29582.33 | 100 | 48290.17
Vickiane do Nascimento de Andrade CREA-PR 128467

## Condições Gerais
1. No caso de divergência ou duplicidade em relação aos elementos técnicos instrutores, prevalecerá na execução do objeto do contrato, independente do regime de execução adotado, a seguinte ordem de prioridade:
a) Projetos, especificações e memoriais descritivos, e demais elementos técnicos pertinentes a cada caso;
b) Planilha de levantamento quantitativo dos serviços;
c) No caso de divergências entre projetos prevalecerão os elementos de maior detalhamento.
2. A omissão ou imprecisão dos elementos técnicos instrutores de serviço essencial ao pleno acabamento, qualidade e solidez da obra ou serviço não exime a CONTRATADA da sua responsabilidade por sua execução, sem ônus adicionais para o órgão contratante.
3. A planilha de quantidades e serviços é orientativa, devendo a CONTRATADA, desde o momento da efetivação de sua proposta no procedimento licitatório até a execução do objeto, tomar por base o(s) projeto(s) constantes(s) nos anexos do instrumento convocatório.
4. A formalização do contrato fará prova que a CONTRATADA examinou criteriosamente todos os elementos técnicos instrutores, que os comparou entre si e obteve expressamente do órgão contratate as informações necessárias a sua consecução, vistoriou o local de execução do objeto, ficando ciente de todos os detalhes do empreendiemento e das condições de execução.
Condições Gerais

## BDI
QUADRO DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DO BDI
PROJETO PADRÃO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | TAXA REFERENCIAL | Parâmetros do Acórdão TCU 2.622/2013 - Plenário
|  |  |  | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
1 | AC - Administração Local | 4.9% | AC | 3% | 4% | 5.5%
2 | SG - S=Seguros + G=Garantia | 0.8% | SG | 0.8% | 0.8% | 1%
3 | R - Riscos | 1.27% | R | 0.97% | 1.27% | 1.27%
4 | DF - Despesas Financeiras | 1.23% | DF | 0.59% | 1.23% | 1.39%
5 | L - Lucro Bruto/Remuneração | 7.87% | L | 6.16% | 7.4% | 8.96%
6 | I - Taxa de Incidência de Impostos | 10.15%
6.1 | PIS (Programas de Integração Social) | 0.65% | Sem CPRB | 20.34% | 22.12% | 25%
6.2 | COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) | 3% | Com CPRB | 26.01% | 27.87% | 30.89%
6.3 | ISSQN (Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza) | 2%
6.4 | CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta) | 4.5% | Equação Acordão TCU 2.622/2013 - Plenário
BDI: |  | 30%
Condições Gerais:
PIS / COFINS |  |  | AC/SG/R/DF/L
Para a estimativa do preço referencial foi adotado para o tributo Cofins a alíquota de 3,00% e para o tributo PIS a alíquota de 0,65%. As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional devem apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na composição do BDI que sejam compatíveis com as alíquotas a que a empresa está obrigada a recolher, previstas no Anexo IV da Lei Complementar n.123/2006, bem como a composição de encargos sociais não devem incluir os gastos relativos às contribuições que essas empresas estão dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispões o art.13, §3º, da referida Lei Complementar. (redação retirada do Acórdão TCU 2.622/2013 - Plenário) |  |  | As taxas de AC-Administração Local, SG-Seguro+Garantia, R-Riscos, DF-Despesas Financeiras e L-Lucro Bruto devem preferencialmente estar entre o intervalo do primeiro e terceiro quartis estabelecidos no Acórdão TCU 2622/2013 - Plenário, reproduzido ao lado. Caso a licitante resolva adortar taxas fora desse intervalo, é prerrogativa da Comissão de Licitação exigir esclarecimentos.
CPRB
É facultado as empresas mencionadas nos arts. 7º e 8º da Lei nº 12.546/11 o recolhimento das constribuições previdenciárias tendo como base de calculo a receita bruta, excluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos, em substituição à regra geral das constribuições previstas na Lei nº 8.212/91. Para a estimativa do preço referencial foi adotado para o tributo CPRB a alíquota de 4,5% tendo como base de cálculo a receita bruta. Caso a licitante deseje alterar o regime de contruibuição, deverá retirar a alíquota de 4,5% do BDI e inserir a taxa de recolhimento de 20% de INSS na composição de Encargos Sociais.
ISSQN
Adotar, na composição do BDI, percentual de ISS compatível com a legislação tributária do município onde serão prestados os serviços previstos da obra, observando a forma de definição da base de cálculo do tributo prevista na legislação municipal e, sobre esta, a respectiva alíquota do ISS, que será um percentual proporcional entre o limite máximo de 5% estabelecido no art. 8º, inciso II, da LC n. 116/2003 e o limite mínimo de 2% fixado pelo art. 88 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. (redação retirada do Acórdão TCU 2.622/2013 - Plenário)
Essa tabela de BDI é referêncial. Pequenas alterações em suas taxas de referencia não justificam alterações no valor do contrato
Note on E18: A CPRB DEVE SER RETIRADA DA COMPOSIÇÃO DO BDI QUANDO A MELHOR OPÇÃO FOR A UTILIZAÇÃO DA TABELA DE SERVIÇOS SEM DESONERAÇÃO.

## Encargos Sociais
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA (COM DESONERAÇÃO)
ITEM | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 1 | 1
A | Total dos Encargos Sociais Básicos | 17.8 | 17.8
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.93 | Não incide
B2 | Feriados | 3.97 | Não incide
B3 | Auxílio-Enfermidade | 0.88 | 0.66
B4 | 13° Salário | 11.1 | 8.33
B5 | Licença Paternidade | 0.07 | 0.06
B6 | Faltas Justificadas | 0.74 | 0.56
B7 | Dias de Chuva | 1.85 | Não incide
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11 | 0.08
B9 | Férias Gozadas | 12.75 | 9.57
B10 | Salário Maternidade | 0.044 | 0.029
B | Total dos Encargos Sociais que recebem incidência de A | 49.45 | 19.28
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.49 | 4.12
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.13 | 0.1
C3 | Férias Indenizadas | 1.71 | 1.28
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 2.78 | 2.09
C5 | Indenização Adicional | 0.46 | 0.35
C | Total dos Encargos Sociais que não recebem incidência de A | 10.57 | 7.94
GRUPO D
D1 | Reincidência do Grupo A sobre o Grupo B | 8.8 | 3.43
D2 | Reincidência do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e | 0.46 | 0.35
Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
D | Total de Reincidências de um grupo sobre o outro | 9.26 | 3.78
TOTAL (A+B+C+D) |  | 87.08 | 48.8
Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET
COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS
REFERÊNCIA: AGOSTO/2022