## Tabela de Medição e Faturamento
TABELA DE MEDIÇÃO E FATURAMENTO
CONDOMÍNIO DA TERCEIRA IDADE - ASTORGA - 8° ETAPA |  |  |  |  | VALOR PROPOSTO: | 0
ITEM | DESCRIÇÃO DA ETAPA | SERVIÇOS RELACIONADOS | Medição da Etapa em relação ao Preço Global Proposto | Medição das fases em relação a Etapa | VALORES MÁXIMOS A SEREM PAGOS POR MACRO INTERMEDIÁRIO | VALORES MÁXIMOS A SEREM PAGOS ETAPA | OBSERVAÇÕES
1 | SERVIÇOS TÉCNICOS |  | 1.3% |  | 0
1.1 | Projetos | PROJETOS BÁSICOS da unidade habitacional e infraestrutura aprovados pela COHAPAR |  | 30% |  | 0
|  | PROJETOS EXECUTIVOS da unidade habitacional e infraestrutura aprovados pela COHAPAR |  | 70% |  | 0
2 | SERVIÇOS GERAIS |  | 3.6% |  | 0
2.1 | Administração local | ADMINISTRAÇÃO LOCAL da obra, inclusive PESSOAL indicado na proposta Critério de Medição: pagamentos proporcionais à execução da obra |  | 47.56% |  | 0 | Especificar, quantificar e discriminar pessoal técnico da obra (engenheiro, mestre, contra-mestre, apontador, entre outros), inclusive carga horária.
2.2 | Canteiro de obras | Instalações do CANTEIRO DE OBRAS, atendendo as NRs competentes, inclusive PLACA(s) de obra de acordo com normativo vigente à época da instalação |  | 52.44% |  | 0
3 | INFRAESTRUTURA |  | 28% |  | 0
3.1 | Terraplanagem | LIMPEZA e REGULARIZAÇÃO do terreno (patamarização e taludes), ABERTURA DE RUAS, CONTENÇÕES (Muros de Arrimo, Muretas) conforme projeto aprovado |  | 13.77% |  | 0
3.2 | REDES Drenagem / Drenagem dos taludes / Água potável / Esgoto sanitário | Drenagem nos TALUDES |  | 5.09% |  | 0
|  | Drenagem: ESCAVAÇÕES E REATERRO, fornecimento e assentamento de TUBOS, implantação de REDE, EQUIPAMENTOS de drenagem de águas pluviais (poços de visita, caixas de ligação, bocas-de-lobo, entre outros), conforme projeto aprovado |  | 9.85% |  | 0
|  | Rede de esgoto: ESCAVAÇÕES E REATERRO, fornecimento e assentamento de TUBOS, implantação de REDE, EQUIPAMENTOS da rede de esgoto, TRATAMENTO de efluentes, conforme projeto aprovado |  | 5.91% |  | 0
|  | Rede de água potável: ESCAVAÇÕES E REATERRO, fornecimento e assentamento de TUBOS, implantação de REDE, EQUIPAMENTOS da rede de água potável, conforme projeto aprovado |  | 3.31% |  | 0
3.3 | Pavimentação Interna e Externa | SUBLEITO, SUB-BASE, BASE, camada de ROLAMENTO, GUIAS, MEIO-FIO / SARJETA, CALÇADAS em passeio, CALÇADAS de acesso, conforme projeto aprovado |  | 17.7% |  | 0
3.4 | Energia elétrica | INFRAESTRUTURA ELETRODUTOS, CAIXAS ENTERRADAS conforme projeto aprovado |  | 1.76% |  | 0
|  | ENTRADA DE ENERGIA, QUADROS, CAIXAS, TRANSFORMADORES, FIAÇÃO, DISJUNTORES conforme projeto aprovado |  | 12.47% |  | 0
3.5 | Iluminação | ILUMINAÇÃO pública e nas áreas comuns, conforme projeto aprovado |  | 2.02% |  | 0
3.6 | Lógica, telefonia e CFTV | ESCAVAÇÕES e REATERRO, fornecimento e assentamento de ELETRODUTOS, CAIXAS DE PASSAGEM e CAIXAS DE DISTRIBUIÇÃO, instalação de EQUIPAMENTOS de CFTV, conforme projeto aprovado |  | 2.21% |  | 0
3.7 | Sistemas de Segurança Física | Execução e/ou instalação de SISTEMA DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO E PÂNICO e execução de SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, conforme projeto aprovado |  | 0.04% |  | 0
3.8 | Paisagismo e Sinalização | SINALIZAÇÃO VIÁRIA horizontal e vertical, PLACAS de sinalização, plantio de GRAMA, ÁRVORES e ARBUSTOS, entre outros, conforme projeto aprovado. |  | 8.8% |  | 0
3.9 | Fechamento da Área | MUROS, MURETAS, conforme projeto aprovado |  | 9.3% |  | 0
|  | GRADIL, PORTÕES, conforme projeto aprovado |  | 5.91% |  | 0
3.10 | Mobiliário Urbano | LIXEIRAS, BANCOS, MESA DE JOGOS, conforme projeto aprovado |  | 1.45% |  | 0
3.11 | Taxas | TAXAS ADMINISTRATIVAS - SANEPAR (ÁGUA) |  | 0.41% |  | 0
4 | UNIDADE HABITACIONAL |  | 54.7% |  | 0
As porcentagens de cada evento serão faturadas para cada unidade habitacional isoladamente a medida que for concluída.
4.1 | Serviços iniciais | DEMARCAÇÃO do lote, LOCAÇÃO da unidade habitacional, PLACA de identificação do lote |  | 0.42% |  | 0
4.2 | Infraestrutura | FUNDAÇÃO da unidade habitacional, inclusive IMPERMEABILIZAÇÃO, de acordo com projeto aprovado |  | 8.01% |  | 0 | Poderá ser necessário executar o aterro apiloado e/ou compactação do solo, em conjunto com a estrutura da fundação, de acordo com o sistema construtivo adotado.
4.3 | Supraestrutura | SUPRAESTRUTURA conforme projeto aprovado |  | 12.83% |  | 0 | Em caso de alvenaria autoportante este serviço deverá ser medido em conjunto com a etapa alvenaria/vedação, quando ambos estiverem concluídos
4.4 | Alvenaria / Vedações | ALVENARIA/VEDAÇÃO conforme projeto aprovado, inclusive IMPERMEABILIZAÇÃO conforme previsto |  | 5.11% |  | 0 | Em caso de alvenaria autoportante este serviço deverá ser medido em conjunto com a etapa supraestrutura, quando ambos estiverem concluídos
4.5 | Cobertura | Alvenaria/vedação do OITÃO, inclusive elementos estruturais previstos, conforme projeto aprovado |  | 1.73% |  | 0 | Caso o projeto de cobertura aprovado não apresente oitões, este item deverá ser medido em conjunto com o serviço seguinte "ESTRUTURA de cobertura e TELHAMENTO, conforme projeto aprovado", quando este estiver concluído.
|  | ESTRUTURA de cobertura e TELHAMENTO, conforme projeto aprovado |  | 9.04% |  | 0
|  | CUMEEIRA, VEDAÇÕES de cobertura em geral (rufos, telhas paulistinha, ou outros, conforme projeto aprovado), VISTA / TESTEIRA de beiral, conforme projeto aprovado |  | 4.03% |  | 0
4.6 | Beiral / Forro externo | BEIRAL / FORRO externo, conforme projeto aprovado |  | 3.42% |  | 0
4.7 | Piso | ATERRO compactado |  | 0.59% |  | 0 | A área referente aos locais onde há tubulação de esgoto enterrada será medida nos respectivos itens de medição da tubulação, quando concluidas as tubulações e executado o aterro / reaterro compactado.
|  | Lastro de BRITA, lastro de CONCRETO, CONTRAPISO, conforme projeto aprovado |  | 2.49% |  | 0 | A área referente aos locais onde há tubulação de esgoto enterrada será medida APENAS nos respectivos itens de medição da tubulação, quando concluidas as tubulações e executados os lastros e contrapiso.
|  | REGULARIZAÇÃO, REVESTIMENTO CERÂMICO para piso, RODAPÉ, SOLEIRAS, inclusive REJUNTE |  | 2.35% |  | 0
|  | CALÇADA externa |  | 1.03% |  | 0
4.8 | Revestimento de paredes | REVESTIMENTO INTERNO (argamassado ou outro tipo, conforme sistema construtivo) sobre alvenaria/vedação, inclusive IMPERMEABILIZAÇÃO conforme previsto em projeto aprovado |  | 5.24% |  | 0 | Caso o sistema aprovado de alvenaria/vedação dispense a execução de revestimentos, este item deverá ser medido em conjunto com a etapa alvenaria/vedação, quando esta estiver concluída.
|  | REVESTIMENTO EXTERNO (argamassado ou outro tipo, conforme sistema construtivo) sobre alvenaria/vedação, inclusive IMPERMEABILIZAÇÃO conforme previsto em projeto aprovado |  | 5.77% |  | 0 | Caso o sistema aprovado de alvenaria/vedação dispense a execução de revestimentos, este item deverá ser medido em conjunto com a etapa alvenaria/vedação, quando esta estiver concluída.
|  | REVESTIMENTO CERÂMICO de paredes interno e externo |  | 2.32% |  | 0
4.9 | Esquadrias e vidros | PORTAS EXTERNAS completas, alçapão, portinhola GLP, demais esquadrias |  | 3.15% |  | 0
|  | JANELAS, completas |  | 4.41% |  | 0
|  | PORTAS INTERNAS completas |  | 1.93% |  | 0
4.10 | Pintura | PINTURA INTERNA - Parede, teto e esquadrias internas, conforme projeto aprovado |  | 3.81% |  | 0
|  | PINTURA EXTERNA - Parede, teto/beiral/forro e esquadrias externas, conforme projeto aprovado |  | 2.26% |  | 0
4.11 | Instalações elétricas | ELETRODUTOS, CAIXAS, QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E PONTOS DE TELEFONE/INTERFONE/ANTENA da unidade habitacional, conforme projeto aprovado |  | 2.06% |  | 0
|  | INTERRUPTORES, TOMADAS, PLACAS cegas e/ou com furo central, PONTOS de iluminação completos, LUMINÁRIAS, FIAÇÃO, DISJUNTORES, DETECTOR DE GÁS, ATERRAMENTO E LIGAÇÃO elétrica da Entrada de Serviço ao quadro de distribuição da unidade habitacional. Em conformidade com projeto aprovado. |  | 4.65% |  | 0
4.12 | Instalações hidrossanitárias e GLP | Água fria: TUBULAÇÃO e CONEXÕES (inclusive RG e RP), CAIXA d'água (inclusive ligações e conexões completas) |  | 3.65% |  | 0
|  | Esgoto: TUBULAÇÃO de esgoto interna (inclusive aterro apiloado, lastros e contrapiso na área da tubulação), TUBULAÇÃO de esgoto externa (ligação das caixas, fossas, destinação ao alinhamento predial, se previsto), CAIXAS de gordura e de passagem/inspeção, INSTALAÇÕES GLP. Conforme projeto aprovado |  | 3.22% |  | 0
|  | LOUÇAS sanitárias, METAIS sanitários e demais ACESSÓRIOS (inclusive ACESSIBILIDADE) e EQUIPAMENTOS (sifões, válvulas, engates, chuveiro, tanque, kits de acessibilidade), conforme projeto aprovado |  | 5.9% |  | 0
4.13 | Complementação da obra | LIMPEZA, testes gerais e REVISÕES em instalações, colocação de VARAL e DOCUMENTAÇÃO DE CONCLUSÃO de obra. |  | 0.58% |  | 0
5 | CENTRO DE CONVIVÊNCIA |  | 9.9% |  | 0
5.1 | Serviços iniciais | DEMARCAÇÃO do lote, LOCAÇÃO da unidade habitacional, PLACA de identificação do lote |  | 0.52% |  | 0
5.2 | Infraestrutura | FUNDAÇÃO da unidade habitacional, inclusive IMPERMEABILIZAÇÃO, de acordo com projeto aprovado |  | 6.31% |  | 0 | Poderá ser necessário executar o aterro apiloado e/ou compactação do solo, em conjunto com a estrutura da fundação, de acordo com o sistema construtivo adotado.
5.3 | Supraestrutura | SUPRAESTRUTURA conforme projeto aprovado |  | 7.37% |  | 0 | Em caso de alvenaria autoportante este serviço deverá ser medido em conjunto com a etapa alvenaria/vedação, quando ambos estiverem concluídos
5.4 | Alvenaria / Vedações | ALVENARIA/VEDAÇÃO conforme projeto aprovado, inclusive IMPERMEABILIZAÇÃO conforme previsto |  | 3.42% |  | 0 | Em caso de alvenaria autoportante este serviço deverá ser medido em conjunto com a etapa supraestrutura, quando ambos estiverem concluídos
5.5 | Cobertura | ESTRUTURA de cobertura e TELHAMENTO, conforme projeto aprovado |  | 15.95% |  | 0
|  | CUMEEIRA, VEDAÇÕES de cobertura em geral (rufos, telhas paulistinha, ou outros, conforme projeto aprovado), VISTA / TESTEIRA de beiral, conforme projeto aprovado |  | 4.38% |  | 0
5.6 | Piso | ATERRO compactado |  | 0.4% |  | 0 | A área referente aos locais onde há tubulação de esgoto enterrada será medida nos respectivos itens de medição da tubulação, quando concluidas as tubulações e executado o aterro / reaterro compactado.
|  | Lastro de BRITA, lastro de CONCRETO, CONTRAPISO, conforme projeto aprovado |  | 3.24% |  | 0 | A área referente aos locais onde há tubulação de esgoto enterrada será medida APENAS nos respectivos itens de medição da tubulação, quando concluidas as tubulações e executados os lastros e contrapiso.
|  | REGULARIZAÇÃO, REVESTIMENTO CERÂMICO para piso, RODAPÉ, SOLEIRAS, inclusive REJUNTE |  | 1.65% |  | 0
|  | CALÇADA externa |  | 0.94% |  | 0
5.7 | Revestimento de paredes | REVESTIMENTO INTERNO (argamassado ou outro tipo, conforme sistema construtivo) sobre alvenaria/vedação, inclusive IMPERMEABILIZAÇÃO conforme previsto em projeto aprovado |  | 3.28% |  | 0 | Caso o sistema aprovado de alvenaria/vedação dispense a execução de revestimentos, este item deverá ser medido em conjunto com a etapa alvenaria/vedação, quando esta estiver concluída.
|  | REVESTIMENTO EXTERNO (argamassado ou outro tipo, conforme sistema construtivo) sobre alvenaria/vedação, inclusive IMPERMEABILIZAÇÃO conforme previsto em projeto aprovado |  | 2.96% |  | 0 | Caso o sistema aprovado de alvenaria/vedação dispense a execução de revestimentos, este item deverá ser medido em conjunto com a etapa alvenaria/vedação, quando esta estiver concluída.
|  | REVESTIMENTO CERÂMICO de paredes interno e externo |  | 1.33% |  | 0
5.8 | Esquadrias e vidros | ESQUADRIAS DE MADEIRA, FERRO E VIDRO (PORTAS COMPLETAS) |  | 4.65% |  | 0
|  | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO (PORTAS E JANELAS COMPLETAS) |  | 5.1% |  | 0
5.9 | Pintura | PINTURA INTERNA - Parede, teto e esquadrias internas, conforme projeto aprovado |  | 3.1% |  | 0
|  | PINTURA EXTERNA - Parede, teto/beiral/forro e esquadrias externas, conforme projeto aprovado |  | 0.62% |  | 0
|  | PINTURA EM ELEMENTOS DE MADEIRA, conforme projeto aprovado |  | 1.26% |  | 0
5.10 | Instalações elétricas | ELETRODUTOS, CAIXAS, FIAÇÃO, INTERRUPTORES, TOMADAS, PLACAS cegas e/ou com furo central, PONTOS de iluminação completos, LUMINÁRIAS, QUADRO de distribuição, DISJUNTORES, ATERRAMENTO, LIGAÇÃO elétrica da Entrada de Serviço ao quadro de distribuição da unidade habitacional elétrica interna da unidade habitacional, conforme projeto aprovado |  | 3.91% |  | 0
|  | Instalação de sistema completo de geração de energia fotovoltaica |  | 7.91% |  | 0
5.11 | Instalações hidrossanitárias e GLP | Água fria: TUBULAÇÃO e CONEXÕES (inclusive RG e RP), CAIXA d'água (inclusive ligações e conexões completas) |  | 1.06% |  | 0
|  | LOUÇAS sanitárias, METAIS sanitários e demais ACESSÓRIOS (inclusive ACESSIBILIDADE) e EQUIPAMENTOS (sifões, válvulas, engates, chuveiro, tanque, kits de acessibilidade), conforme projeto aprovado |  | 2.85% |  | 0
|  | Esgoto: TUBULAÇÃO de esgoto interna (inclusive aterro apiloado, lastros e contrapiso na área da tubulação), TUBULAÇÃO de esgoto externa (ligação das caixas, fossas, destinação ao alinhamento predial, se previsto), CAIXAS de gordura e de passagem/inspeção, INSTALAÇÕES GLP. Conforme projeto aprovado |  | 2.48% |  | 0
|  | SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS (CAPACIDADE MÍNIMA 1000L) |  | 0.32% |  | 0
5.12 | Piscina | INFRAESTRUTURA, execução conforme projeto aprovado |  | 9.2% |  | 0
|  | REVESTIMENTO, execução conforme projeto aprovado |  | 2.37% |  | 0
|  | EQUIPAMENTOS, execução conforme projeto aprovado |  | 2.83% |  | 0
5.13 | Complementação da obra | LIMPEZA, testes gerais e REVISÕES em instalações |  | 0.59% |  | 0
6 | EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS |  | 2.5% |  | 0
6.2 | Guarita | Execução completa da Guarita |  | 22.93% |  | 0 | Serviços Iniciais, Infraestrutura, Supraestrutura, Alvenaria/Vedações, Cobertura, Piso. Revestimentos, Esquadrias, Acabamentos, Instalaçãoes e Limpeza, se houver
6.3 | Quiosque | Execução completa do Quiosque |  | 7.64% |  | 0
6.4 | Academia ao Ar Livre | Execução completa da Academia ao Ar Livre |  | 20.75% |  | 0
6.5 | Horta Elevada | Execução completa da Horta Elevada, exceto deck |  | 27.38% |  | 0
|  | Execução Deck em Madeira Plástica |  | 21.3% |  | 0
|  | TOTAL GERAL: | 100% | 100% | 0 | 0
Para esse emprendimento a porcentagem de material é de 53,2859% e de mão de obra é de 46,7141%