## listas (hidden)
Escolher | SELECIONE O ESCRITÓRIO REGIONAL | SELECIONE O MUNICÍPIO | Cirilo de Freitas Netto | ÁRVORE DE FATORES | ÁRVORE DE FATORES |  |  | ÁRVORE DE FATORES |  | ÁRVORE DE FATORES |  | ÁRVORE DE FATORES
Incidente | APUCARANA | ABATIA | Thania Elvis de Oliveira | TIPOS DE PAVIMENTO | TIPO RETANGULAR (PAVER) |  |  | TIPOS DE BASE |  | OPÇÕES DE TRANSPORTE (Basculante com capacidade de 14m³) |  | IMPRIMAÇÃO
Não Incidente | CAMPO MOURÃO | ADRIANOPOLIS | Vickiane do Nascimento de Andrade | Bloco Intertravado Tipo Retangular (Paver) | VIA | PASSEIO | PÁTIO | BASE E OU SUB BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS | 101768 | LEITO NATURAL | 93591 | Pintura de ligacao com emulsao RR-1C | 72942
| CASCAVEL | AGUDOS DO SUL |  | Bloco Intertravado Tipo Sextavado | 8 cm | 6 cm | 6 cm | BASE E OU SUB BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES | 96396 | REV. PRIMÁRIO | 93592 | Pintura de ligacao com emulsao RR-2C | 72943
| CORNÉLIO PROCÓPIO | ALMIRANTE TAMANDARE |  | Bloco Intertravado Tipo Pisograma | 10 cm |  | 8 cm | BASE E OU SUB BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO | 96397 | PAVIMENTADA | 95876 | Imprimação com asfalto diluído CM-30 | 96401
| CURITIBA | ALTAMIRA DO PARANA |  | Bloco Intertravado Tipo 16 Faces |  |  | 10 cm | BASE E OU SUB BASE DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO | 96398
| FRANCISCO BELTRÃO | ALTANIA |  | Paralelepípedo |  |  |  | BASE E OU SUB BASE DE MACADAME SECO | 96400
| GUARAPUAVA | ALTO PARANA |  | Pedra Poliédrica |  |  |  | BASE E OU SUB BASE DE PEDRA RACHÃO | 96399
| LONDRINA | ALTO PIQUIRI |  | Pavimento Rígido de Concreto |  |  |  | BASE E OU SUB BASE DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO (TEOR DE 2%) | 96389
| MARINGÁ | ALVORADA DO SUL | [5 empty] | BASE E OU SUB BASE DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO (TEOR DE 4%) | 96390
| PARANAVAÍ | AMAPORA | [5 empty] | BASE E OU SUB BASE DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO (TEOR DE 6%) | 96391
| PONTA GROSSA | AMPERE | [5 empty] | BASE E OU SUB BASE DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO (TEOR DE 8%) | 96392
| UMUARAMA | ANAHY | [5 empty] | BASE E OU SUB BASE DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) | 96388
| UNIÃO DA VITÓRIA | ANDIRA | [5 empty] | BASE E OU SUB BASE DE SOLOS ESTABILIZADOS GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS EM PISTA | 101767
|  | ANGULO | [5 empty] | BASE E OU SUB-BASE DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40/60 COM CIMENTO (TEOR DE 6%) | 100567
|  | ANTONINA | [5 empty] | BASE E OU SUB-BASE DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40/60 | 100564
|  | ANTONIO OLINTO | [5 empty] | BASE E OU SUB-BASE DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40/60 COM CIMENTO (TEOR DE 4%) | 100566
|  | APUCARANA | [5 empty] | BASE E OU SUB-BASE DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40/60 COM CIMENTO (TEOR DE 8%) | 100568
|  | ARAPONGAS | [5 empty] | BASE E OU SUB-BASE DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50/50 | 100565
|  | ARAPOTI | [5 empty] | BASE E OU SUB-BASE DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50/50 COM CIMENTO (TEOR DE 4%) | 100569
|  | ARAPUA |  | ÁRVORE DE FATORES |  |  |  | BASE E OU SUB-BASE DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50/50 COM CIMENTO (TEOR DE 6%) | 100570
|  | ARARUNA |  | ATERRO |  |  |  | BASE E OU SUB-BASE DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50/50 COM CIMENTO (TEOR DE 8%) | 100571
|  | ARAUCARIA |  | Escolher Tipo de Solo |  |  |  | BASE E OU SUB-BASE DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 40/60 | 100572
|  | ARIRANHA DO IVAI |  | Solo Predom. Arenoso |  |  |  | BASE E OU SUB-BASE DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 50/50 | 100573
|  | ASSAI |  | Solo Predom. Argiloso
ASSIS CHATEAUBRIAND
ASTORGA
ATALAIA
BALSA NOVA
BANDEIRANTES
BARBOSA FERRAZ
BARRA DO JACARE
BARRACAO
BELA VISTA DA CAROBA
BELA VISTA DO PARAISO
BITURUNA
BOA ESPERANCA DO IGUACU
BOA ESPERANCA
BOA VENTURA DE SAO ROQUE
BOA VISTA DA APARECIDA
BOCAIUVA DO SUL
BOM JESUS DO SUL
BOM SUCESSO DO SUL
BOM SUCESSO
BORRAZOPOLIS
BRAGANEY
BRASILANDIA DO SUL
CAFEARA
CAFELANDIA
CAFEZAL DO SUL
CALIFORNIA
CAMBARA
CAMBE
CAMBIRA
CAMPINA GRANDE DO SUL
CAMPINA DA LAGOA
CAMPINA DO SIMAO
CAMPO BONITO
CAMPO LARGO
CAMPO MAGRO
CAMPO MOURAO
CAMPO DO TENENTE
CANDIDO DE ABREU
CANDOI
CANTAGALO
CAPANEMA
CAPITAO LEONIDAS MARQUES
CARAMBEI
CARLOPOLIS
CASCAVEL
CASTRO
CATANDUVAS
CENTENARIO DO SUL
CERRO AZUL
CEU AZUL
CHOPINZINHO
CIANORTE
CIDADE GAUCHA
CLEVELANDIA
COLOMBO
COLORADO
CONGONHINHAS
CONSELHEIRO MAIRINCK
CONTENDA
CORBELIA
CORNELIO PROCOPIO
CORONEL DOMINGOS SOARES
CORONEL VIVIDA
CORUMBATAI DO SUL
CRUZ MACHADO
CRUZEIRO DO IGUACU
CRUZEIRO DO OESTE
CRUZEIRO DO SUL
CRUZMALTINA
CURITIBA
CURIUVA
DIAMANTE D'OESTE
DIAMANTE DO NORTE
DIAMANTE DO SUL
DOIS VIZINHOS
DOURADINA
DOUTOR CAMARGO
DOUTOR ULYSSES
ENEAS MARQUES
ENGENHEIRO BELTRAO
ENTRE RIOS DO OESTE
ESPERANCA NOVA
ESPIGAO ALTO DO IGUACU
FAROL
FAXINAL
FAZENDA RIO GRANDE
FENIX
FERNANDES PINHEIRO
FIGUEIRA
FLOR DA SERRA DO SUL
FLORAI
FLORESTA
FLORESTOPOLIS
FLORIDA
FORMOSA DO OESTE
FOZ DO IGUACU
FOZ DO JORDAO
FRANCISCO ALVES
FRANCISCO BELTRAO
GENERAL CARNEIRO
GODOY MOREIRA
GOIOERE
GOIOXIM
GRANDES RIOS
GUAIRA
GUAIRACA
GUAMIRANGA
GUAPIRAMA
GUAPOREMA
GUARACI
GUARANIACU
GUARAPUAVA
GUARAQUECABA
GUARATUBA
HONORIO SERPA
IBAITI
IBEMA
IBIPORA
ICARAIMA
IGUARACU
IGUATU
IMBAU
IMBITUVA
INACIO MARTINS
INAJA
INDIANOPOLIS
IPIRANGA
IPORA
IRACEMA DO OESTE
IRATI
IRETAMA
ITAGUAJE
ITAIPULANDIA
ITAMBARACA
ITAMBE
ITAPEJARA D'OESTE
ITAPERUCU
ITAUNA DO SUL
IVAI
IVAIPORA
IVATE
IVATUBA
JABOTI
JACAREZINHO
JAGUAPITA
JAGUARIAIVA
JANDAIA DO SUL
JANIOPOLIS
JAPIRA
JAPURA
JARDIM ALEGRE
JARDIM OLINDA
JATAIZINHO
JESUITAS
JOAQUIM TAVORA
JUNDIAI DO SUL
JURANDA
JUSSARA
KALORE
LAPA
LARANJAL
LARANJEIRAS DO SUL
LEOPOLIS
LIDIANOPOLIS
LINDOESTE
LOANDA
LOBATO
LONDRINA
LUIZIANA
LUNARDELLI
LUPIONOPOLIS
MALLET
MAMBORE
MANDAGUACU
MANDAGUARI
MANDIRITUBA
MANFRINOPOLIS
MANGUEIRINHA
MANOEL RIBAS
MARECHAL CANDIDO RONDON
MARIA HELENA
MARIALVA
MARILANDIA DO SUL
MARILENA
MARILUZ
MARINGA
MARIOPOLIS
MARIPA
MARMELEIRO
MARQUINHO
MARUMBI
MATELANDIA
MATINHOS
MATO RICO
MAUA DA SERRA
MEDIANEIRA
MERCEDES
MIRADOR
MIRASELVA
MISSAL
MOREIRA SALES
MORRETES
MUNHOZ DE MELO
NOSSA SENHORA DAS GRACAS
NOVA ALIANCA DO IVAI
NOVA AMERICA DA COLINA
NOVA AURORA
NOVA CANTU
NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE
NOVA ESPERANCA
NOVA FATIMA
NOVA LARANJEIRAS
NOVA LONDRINA
NOVA OLIMPIA
NOVA PRATA DO IGUACU
NOVA SANTA BARBARA
NOVA SANTA ROSA
NOVA TEBAS
NOVO ITACOLOMI
ORTIGUEIRA
OURIZONA
OURO VERDE DO OESTE
PAICANDU
PALMAS
PALMEIRA
PALMITAL
PALOTINA
PARAISO DO NORTE
PARANACITY
PARANAGUA
PARANAPOEMA
PARANAVAI
PATO BRAGADO
PATO BRANCO
PAULA FREITAS
PAULO FRONTIN
PEABIRU
PEROBAL
PEROLA D'OESTE
PEROLA
PIEN
PINHAIS
PINHAL DE SAO BENTO
PINHALAO
PINHAO
PIRAI DO SUL
PIRAQUARA
PITANGA
PITANGUEIRAS
PLANALTINA DO PARANA
PLANALTO
PONTA GROSSA
PONTAL DO PARANA
PORECATU
PORTO AMAZONAS
PORTO BARREIRO
PORTO RICO
PORTO VITORIA
PRADO FERREIRA
PRANCHITA
PRESIDENTE CASTELO BRANCO
PRIMEIRO DE MAIO
PRUDENTOPOLIS
QUARTO CENTENARIO
QUATIGUA
QUATRO BARRAS
QUATRO PONTES
QUEDAS DO IGUACU
QUERENCIA DO NORTE
QUINTA DO SOL
QUITANDINHA
RAMILANDIA
RANCHO ALEGRE D'OESTE
RANCHO ALEGRE
REALEZA
REBOUCAS
RENASCENCA
RESERVA DO IGUACU
RESERVA
RIBEIRAO CLARO
RIBEIRAO DO PINHAL
RIO AZUL
RIO BOM
RIO BONITO DO IGUACU
RIO BRANCO DO IVAI
RIO BRANCO DO SUL
RIO NEGRO
ROLANDIA
RONCADOR
RONDON
ROSARIO DO IVAI
SABAUDIA
SALGADO FILHO
SALTO DO ITARARE
SALTO DO LONTRA
SANTA AMELIA
SANTA CECILIA DO PAVAO
SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO
SANTA FE
SANTA HELENA
SANTA INES
SANTA ISABEL DO IVAI
SANTA IZABEL DO OESTE
SANTA LUCIA
SANTA MARIA DO OESTE
SANTA MARIANA
SANTA MONICA
SANTA TEREZA DO OESTE
SANTA TEREZINHA DE ITAIPU
SANTANA DO ITARARE
SANTO ANTONIO DA PLATINA
SANTO ANTONIO DO CAIUA
SANTO ANTONIO DO PARAISO
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
SANTO INACIO
SAO CARLOS DO IVAI
SAO JERONIMO DA SERRA
SAO JOAO DO CAIUA
SAO JOAO DO IVAI
SAO JOAO DO TRIUNFO
SAO JOAO
SAO JORGE D'OESTE
SAO JORGE DO IVAI
SAO JORGE DO PATROCINIO
SAO JOSE DA BOA VISTA
SAO JOSE DAS PALMEIRAS
SAO JOSE DOS PINHAIS
SAO MANOEL DO PARANA
SAO MATEUS DO SUL
SAO MIGUEL DO IGUACU
SAO PEDRO DO IGUACU
SAO PEDRO DO IVAI
SAO PEDRO DO PARANA
SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA
SAO TOME
SAPOPEMA
SARANDI
SAUDADE DO IGUACU
SENGES
SERRANOPOLIS DO IGUACU
SERTANEJA
SERTANOPOLIS
SIQUEIRA CAMPOS
SULINA
TAMARANA
TAMBOARA
TAPEJARA
TAPIRA
TEIXEIRA SOARES
TELEMACO BORBA
TERRA BOA
TERRA RICA
TERRA ROXA
TIBAGI
TIJUCAS DO SUL
TOLEDO
TOMAZINA
TRES BARRAS DO PARANA
TUNAS DO PARANA
TUNEIRAS DO OESTE
TUPASSI
TURVO
UBIRATA
UMUARAMA
UNIAO DA VITORIA
UNIFLOR
URAI
VENTANIA
VERA CRUZ DO OESTE
VERE
VILA ALTA
VIRMOND
VITORINO
WENCESLAU BRAZ
XAMBRE

## Tabela de Medição e Faturamento
TABELA DE MEDIÇÃO E FATURAMENTO
CONDOMÍNIO DA TERCEIRA IDADE - SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - 8° ETAPA |  |  |  |  | VALOR PROPOSTO: | 0
ITEM | DESCRIÇÃO DA ETAPA | SERVIÇOS RELACIONADOS | Medição da Etapa em relação ao Preço Global Proposto | Medição das fases em relação a Etapa | VALORES MÁXIMOS A SEREM PAGOS POR MACRO INTERMEDIÁRIO | VALORES MÁXIMOS A SEREM PAGOS ETAPA | OBSERVAÇÕES
1 | SERVIÇOS TÉCNICOS |  | 1.5% |  | 0
1.1 | Projetos | PROJETOS BÁSICOS da unidade habitacional e infraestrutura aprovados pela COHAPAR |  | 30% |  | 0
|  | PROJETOS EXECUTIVOS da unidade habitacional e infraestrutura aprovados pela COHAPAR |  | 70% |  | 0
2 | SERVIÇOS GERAIS |  | 3% |  | 0
2.1 | Administração local | ADMINISTRAÇÃO LOCAL da obra, inclusive PESSOAL indicado na proposta Critério de Medição: pagamentos proporcionais à execução da obra |  | 46.47% |  | 0 | Especificar, quantificar e discriminar pessoal técnico da obra (engenheiro, mestre, contra-mestre, apontador, entre outros), inclusive carga horária.
2.2 | Canteiro de obras | Instalações do CANTEIRO DE OBRAS, atendendo as NRs competentes, inclusive PLACA(s) de obra de acordo com normativo vigente à época da instalação |  | 53.53% |  | 0
3 | INFRAESTRUTURA |  | 39.8% |  | 0
3.1 | Terraplanagem | LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO DO TERRENO |  | 0.613% |  | 0
|  | EMPRÉSTIMO DE MATERIAL PARA ATERRO/PATAMERIZAÇÃO DO TERRENO conforme projeto aprovado |  | 9.29% |  | 0
|  | EXECUÇÃO DA PATAMERIZAÇÃO/ATERRO DO TERRENO conforme projeto aprovado |  | 8.24% |  | 0
3.2 | Contenções e Obras Especiais | CONTENÇÕES (Muros de Arrimo, Muretas) conforme projeto aprovado |  | 18.19% |  | 0
3.3 | REDES Drenagem / Drenagem dos taludes / Água potável / Esgoto sanitário | Drenagem nos TALUDES |  | 0.992% |  | 0
|  | Drenagem: ESCAVAÇÕES E REATERRO, fornecimento e assentamento de TUBOS, implantação de REDE, EQUIPAMENTOS de drenagem de águas pluviais (poços de visita, caixas de ligação, bocas-de-lobo, entre outros), conforme projeto aprovado |  | 7.84% |  | 0
|  | Drenagem Profunda: ESCAVAÇÕES, fornecimento e assentamento de TUBO, implantação de DRENO, EQUIPAMENTOS de drenagem (caixas de ligação, entre outros), conforme projeto aprovado |  | 5.442% |  | 0
|  | Rede de esgoto: ESCAVAÇÕES E REATERRO, fornecimento e assentamento de TUBOS, implantação de REDE, EQUIPAMENTOS da rede de esgoto, TRATAMENTO de efluentes, conforme projeto aprovado |  | 1.85% |  | 0
|  | Rede de água potável: ESCAVAÇÕES E REATERRO, fornecimento e assentamento de TUBOS, implantação de REDE, EQUIPAMENTOS da rede de água potável, conforme projeto aprovado |  | 2.48% |  | 0
3.4 | Pavimentação Interna e Externa | SUBLEITO, SUB-BASE, BASE, camada de ROLAMENTO, GUIAS, MEIO-FIO / SARJETA, CALÇADAS em passeio, CALÇADAS de acesso, conforme projeto aprovado |  | 7.78% |  | 0
3.5 | Energia elétrica | INFRAESTRUTURA ELETRODUTOS, CAIXAS ENTERRADAS conforme projeto aprovado |  | 1.014% |  | 0
|  | ENTRADA DE ENERGIA, QUADROS, CAIXAS, TRANSFORMADORES, FIAÇÃO, DISJUNTORES conforme projeto aprovado |  | 16.93% |  | 0
3.6 | Iluminação | ILUMINAÇÃO pública e nas áreas comuns, conforme projeto aprovado |  | 2.104% |  | 0
3.7 | Lógica, telefonia e CFTV | ESCAVAÇÕES e REATERRO, fornecimento e assentamento de ELETRODUTOS, CAIXAS DE PASSAGEM e CAIXAS DE DISTRIBUIÇÃO, instalação de EQUIPAMENTOS de CFTV, conforme projeto aprovado |  | 1.424% |  | 0
3.8 | Sistemas de Segurança Física | Execução e/ou instalação de SISTEMA DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO E PÂNICO e execução de SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, conforme projeto aprovado |  | 0.021% |  | 0
3.9 | Paisagismo e Sinalização | SINALIZAÇÃO VIÁRIA horizontal e vertical, PLACAS de sinalização, plantio de GRAMA, ÁRVORES e ARBUSTOS, entre outros, conforme projeto aprovado. |  | 3.25% |  | 0
3.10 | Fechamento da Área | MUROS, MURETAS, conforme projeto aprovado |  | 3.39% |  | 0
|  | GRADIL, PORTÕES, conforme projeto aprovado |  | 8.17% |  | 0
3.11 | Mobiliário Urbano | LIXEIRAS, BANCOS, MESA DE JOGOS, conforme projeto aprovado |  | 0.73% |  | 0
3.12 | Taxas | TAXAS ADMINISTRATIVAS - SANEPAR (ÁGUA) |  | 0.25% |  | 0
4 | UNIDADE HABITACIONAL |  | 45.4% |  | 0
As porcentagens de cada evento serão faturadas para cada unidade habitacional isoladamente a medida que for concluída.
4.1 | Serviços iniciais | DEMARCAÇÃO do lote, LOCAÇÃO da unidade habitacional, PLACA de identificação do lote |  | 0.4% |  | 0
4.2 | Infraestrutura | FUNDAÇÃO da unidade habitacional, inclusive IMPERMEABILIZAÇÃO, de acordo com projeto aprovado |  | 8.02% |  | 0 | Poderá ser necessário executar o aterro apiloado e/ou compactação do solo, em conjunto com a estrutura da fundação, de acordo com o sistema construtivo adotado.
4.3 | Supraestrutura | SUPRAESTRUTURA conforme projeto aprovado |  | 12.83% |  | 0 | Em caso de alvenaria autoportante este serviço deverá ser medido em conjunto com a etapa alvenaria/vedação, quando ambos estiverem concluídos
4.4 | Alvenaria / Vedações | ALVENARIA/VEDAÇÃO conforme projeto aprovado, inclusive IMPERMEABILIZAÇÃO conforme previsto |  | 5.11% |  | 0 | Em caso de alvenaria autoportante este serviço deverá ser medido em conjunto com a etapa supraestrutura, quando ambos estiverem concluídos
4.5 | Cobertura | Alvenaria/vedação do OITÃO, inclusive elementos estruturais previstos, conforme projeto aprovado |  | 1.73% |  | 0 | Caso o projeto de cobertura aprovado não apresente oitões, este item deverá ser medido em conjunto com o serviço seguinte "ESTRUTURA de cobertura e TELHAMENTO, conforme projeto aprovado", quando este estiver concluído.
|  | ESTRUTURA de cobertura e TELHAMENTO, conforme projeto aprovado |  | 9.04% |  | 0
|  | CUMEEIRA, VEDAÇÕES de cobertura em geral (rufos, telhas paulistinha, ou outros, conforme projeto aprovado), VISTA / TESTEIRA de beiral, conforme projeto aprovado |  | 4.03% |  | 0
4.6 | Beiral / Forro externo | BEIRAL / FORRO externo, conforme projeto aprovado |  | 3.42% |  | 0
4.7 | Piso | ATERRO compactado |  | 0.59% |  | 0 | A área referente aos locais onde há tubulação de esgoto enterrada será medida nos respectivos itens de medição da tubulação, quando concluidas as tubulações e executado o aterro / reaterro compactado.
|  | Lastro de BRITA, lastro de CONCRETO, CONTRAPISO, conforme projeto aprovado |  | 2.49% |  | 0 | A área referente aos locais onde há tubulação de esgoto enterrada será medida APENAS nos respectivos itens de medição da tubulação, quando concluidas as tubulações e executados os lastros e contrapiso.
|  | REGULARIZAÇÃO, REVESTIMENTO CERÂMICO para piso, RODAPÉ, SOLEIRAS, inclusive REJUNTE |  | 2.35% |  | 0
|  | CALÇADA externa |  | 1.03% |  | 0
4.8 | Revestimento de paredes | REVESTIMENTO INTERNO (argamassado ou outro tipo, conforme sistema construtivo) sobre alvenaria/vedação, inclusive IMPERMEABILIZAÇÃO conforme previsto em projeto aprovado |  | 5.24% |  | 0 | Caso o sistema aprovado de alvenaria/vedação dispense a execução de revestimentos, este item deverá ser medido em conjunto com a etapa alvenaria/vedação, quando esta estiver concluída.
|  | REVESTIMENTO EXTERNO (argamassado ou outro tipo, conforme sistema construtivo) sobre alvenaria/vedação, inclusive IMPERMEABILIZAÇÃO conforme previsto em projeto aprovado |  | 5.77% |  | 0 | Caso o sistema aprovado de alvenaria/vedação dispense a execução de revestimentos, este item deverá ser medido em conjunto com a etapa alvenaria/vedação, quando esta estiver concluída.
|  | REVESTIMENTO CERÂMICO de paredes interno e externo |  | 2.32% |  | 0
4.9 | Esquadrias e vidros | PORTAS EXTERNAS completas, alçapão, portinhola GLP, demais esquadrias |  | 3.15% |  | 0
|  | JANELAS, completas |  | 4.41% |  | 0
|  | PORTAS INTERNAS completas |  | 1.94% |  | 0
4.10 | Pintura | PINTURA INTERNA - Parede, teto e esquadrias internas, conforme projeto aprovado |  | 3.82% |  | 0
|  | PINTURA EXTERNA - Parede, teto/beiral/forro e esquadrias externas, conforme projeto aprovado |  | 2.26% |  | 0
4.11 | Instalações elétricas | ELETRODUTOS, CAIXAS, QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E PONTOS DE TELEFONE/INTERFONE/ANTENA da unidade habitacional, conforme projeto aprovado |  | 2.05% |  | 0
|  | INTERRUPTORES, TOMADAS, PLACAS cegas e/ou com furo central, PONTOS de iluminação completos, LUMINÁRIAS, FIAÇÃO, DISJUNTORES, DETECTOR DE GÁS, ATERRAMENTO E LIGAÇÃO elétrica da Entrada de Serviço ao quadro de distribuição da unidade habitacional. Em conformidade com projeto aprovado. |  | 4.66% |  | 0
4.12 | Instalações hidrossanitárias e GLP | Água fria: TUBULAÇÃO e CONEXÕES (inclusive RG e RP), CAIXA d'água (inclusive ligações e conexões completas) |  | 3.65% |  | 0
|  | Esgoto: TUBULAÇÃO de esgoto interna (inclusive aterro apiloado, lastros e contrapiso na área da tubulação), TUBULAÇÃO de esgoto externa (ligação das caixas, fossas, destinação ao alinhamento predial, se previsto), CAIXAS de gordura e de passagem/inspeção, INSTALAÇÕES GLP. Conforme projeto aprovado |  | 3.22% |  | 0
|  | LOUÇAS sanitárias, METAIS sanitários e demais ACESSÓRIOS (inclusive ACESSIBILIDADE) e EQUIPAMENTOS (sifões, válvulas, engates, chuveiro, tanque, kits de acessibilidade), conforme projeto aprovado |  | 5.9% |  | 0
4.13 | Complementação da obra | LIMPEZA, testes gerais e REVISÕES em instalações, colocação de VARAL e DOCUMENTAÇÃO DE CONCLUSÃO de obra. |  | 0.57% |  | 0
5 | CENTRO DE CONVIVÊNCIA |  | 8.2% |  | 0
5.1 | Serviços iniciais | DEMARCAÇÃO do lote, LOCAÇÃO da unidade habitacional, PLACA de identificação do lote |  | 0.52% |  | 0
5.2 | Infraestrutura | FUNDAÇÃO da unidade habitacional, inclusive IMPERMEABILIZAÇÃO, de acordo com projeto aprovado |  | 6.31% |  | 0 | Poderá ser necessário executar o aterro apiloado e/ou compactação do solo, em conjunto com a estrutura da fundação, de acordo com o sistema construtivo adotado.
5.3 | Supraestrutura | SUPRAESTRUTURA conforme projeto aprovado |  | 7.37% |  | 0 | Em caso de alvenaria autoportante este serviço deverá ser medido em conjunto com a etapa alvenaria/vedação, quando ambos estiverem concluídos
5.4 | Alvenaria / Vedações | ALVENARIA/VEDAÇÃO conforme projeto aprovado, inclusive IMPERMEABILIZAÇÃO conforme previsto |  | 3.42% |  | 0 | Em caso de alvenaria autoportante este serviço deverá ser medido em conjunto com a etapa supraestrutura, quando ambos estiverem concluídos
5.5 | Cobertura | ESTRUTURA de cobertura e TELHAMENTO, conforme projeto aprovado |  | 15.95% |  | 0
|  | CUMEEIRA, VEDAÇÕES de cobertura em geral (rufos, telhas paulistinha, ou outros, conforme projeto aprovado), VISTA / TESTEIRA de beiral, conforme projeto aprovado |  | 4.38% |  | 0
5.6 | Piso | ATERRO compactado |  | 0.4% |  | 0 | A área referente aos locais onde há tubulação de esgoto enterrada será medida nos respectivos itens de medição da tubulação, quando concluidas as tubulações e executado o aterro / reaterro compactado.
|  | Lastro de BRITA, lastro de CONCRETO, CONTRAPISO, conforme projeto aprovado |  | 3.24% |  | 0 | A área referente aos locais onde há tubulação de esgoto enterrada será medida APENAS nos respectivos itens de medição da tubulação, quando concluidas as tubulações e executados os lastros e contrapiso.
|  | REGULARIZAÇÃO, REVESTIMENTO CERÂMICO para piso, RODAPÉ, SOLEIRAS, inclusive REJUNTE |  | 1.65% |  | 0
|  | CALÇADA externa |  | 0.94% |  | 0
5.7 | Revestimento de paredes | REVESTIMENTO INTERNO (argamassado ou outro tipo, conforme sistema construtivo) sobre alvenaria/vedação, inclusive IMPERMEABILIZAÇÃO conforme previsto em projeto aprovado |  | 3.28% |  | 0 | Caso o sistema aprovado de alvenaria/vedação dispense a execução de revestimentos, este item deverá ser medido em conjunto com a etapa alvenaria/vedação, quando esta estiver concluída.
|  | REVESTIMENTO EXTERNO (argamassado ou outro tipo, conforme sistema construtivo) sobre alvenaria/vedação, inclusive IMPERMEABILIZAÇÃO conforme previsto em projeto aprovado |  | 2.96% |  | 0 | Caso o sistema aprovado de alvenaria/vedação dispense a execução de revestimentos, este item deverá ser medido em conjunto com a etapa alvenaria/vedação, quando esta estiver concluída.
|  | REVESTIMENTO CERÂMICO de paredes interno e externo |  | 1.33% |  | 0
5.8 | Esquadrias e vidros | ESQUADRIAS DE MADEIRA, FERRO E VIDRO (PORTAS COMPLETAS) |  | 4.66% |  | 0
|  | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO (PORTAS E JANELAS COMPLETAS) |  | 5.1% |  | 0
5.9 | Pintura | PINTURA INTERNA - Parede, teto e esquadrias internas, conforme projeto aprovado |  | 3.1% |  | 0
|  | PINTURA EXTERNA - Parede, teto/beiral/forro e esquadrias externas, conforme projeto aprovado |  | 0.62% |  | 0
|  | PINTURA EM ELEMENTOS DE MADEIRA, conforme projeto aprovado |  | 1.26% |  | 0
5.10 | Instalações elétricas | ELETRODUTOS, CAIXAS, FIAÇÃO, INTERRUPTORES, TOMADAS, PLACAS cegas e/ou com furo central, PONTOS de iluminação completos, LUMINÁRIAS, QUADRO de distribuição, DISJUNTORES, ATERRAMENTO, LIGAÇÃO elétrica da Entrada de Serviço ao quadro de distribuição da unidade habitacional elétrica interna da unidade habitacional, conforme projeto aprovado |  | 3.91% |  | 0
|  | Instalação de sistema completo de geração de energia fotovoltaica |  | 7.91% |  | 0
5.11 | Instalações hidrossanitárias e GLP | Água fria: TUBULAÇÃO e CONEXÕES (inclusive RG e RP), CAIXA d'água (inclusive ligações e conexões completas) |  | 1.06% |  | 0
|  | LOUÇAS sanitárias, METAIS sanitários e demais ACESSÓRIOS (inclusive ACESSIBILIDADE) e EQUIPAMENTOS (sifões, válvulas, engates, chuveiro, tanque, kits de acessibilidade), conforme projeto aprovado |  | 2.85% |  | 0
|  | Esgoto: TUBULAÇÃO de esgoto interna (inclusive aterro apiloado, lastros e contrapiso na área da tubulação), TUBULAÇÃO de esgoto externa (ligação das caixas, fossas, destinação ao alinhamento predial, se previsto), CAIXAS de gordura e de passagem/inspeção, INSTALAÇÕES GLP. Conforme projeto aprovado |  | 2.48% |  | 0
|  | SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS (CAPACIDADE MÍNIMA 1000L) |  | 0.32% |  | 0
5.12 | Piscina | INFRAESTRUTURA, execução conforme projeto aprovado |  | 9.2% |  | 0
|  | REVESTIMENTO, execução conforme projeto aprovado |  | 2.37% |  | 0
|  | EQUIPAMENTOS, execução conforme projeto aprovado |  | 2.83% |  | 0
5.13 | Complementação da obra | LIMPEZA, testes gerais e REVISÕES em instalações |  | 0.58% |  | 0
6 | EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS |  | 2.1% |  | 0
6.2 | Guarita | Execução completa da Guarita |  | 22.9% |  | 0 | Serviços Iniciais, Infraestrutura, Supraestrutura, Alvenaria/Vedações, Cobertura, Piso. Revestimentos, Esquadrias, Acabamentos, Instalaçãoes e Limpeza, se houver
6.3 | Quiosque | Execução completa do Quiosque |  | 7.6% |  | 0
6.4 | Academia ao Ar Livre | Execução completa da Academia ao Ar Livre |  | 20.8% |  | 0
6.5 | Horta Elevada | Execução completa da Horta Elevada, exceto deck |  | 27.4% |  | 0
|  | Execução Deck em Madeira Plástica |  | 21.3% |  | 0
|  | TOTAL GERAL: | 100% | 100% | 0 | 0
|  | Para esse emprendimento a porcentagem de material é de __________% e de mão de obra é de ___________% |  |  |  |  | TRUE